[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07. 2016 год                                             № 955                          г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 04.05.2016 № 621
В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013  № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных  программ Белокалитвинского района»,  от 10.09.2013   № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от  04.05.2016 № 621 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» на 2016 год» изложив его в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.  Контроль   за   исполнением   настоящего  постановления  возложить  на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю.Устименко, председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района  С.А. Севостьянова. 

Глава  района






                     О.А. Мельникова
Верно:

И.о. управляющего делами                                                                  Л.Е. Котлярова

	
	Приложение 
к постановлению Администрации Белокалитвинского района

   от ___.____ 2016  № ____


План реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

на 2016 год
	№ 

п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов * (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

	КУИ Администрации Белокалитвинского района (далее-Комитет), КУИ, Горняцкое, Синегорское Коксовское сельские поселения, Шолоховское городское поселение
	
	
	2684,5
	
	
	2684,5
	

	1.1
	Основное мероприятие 1

«Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»
	Комитет

(главный специалист по учету имущества-Иванова Н.В.)


	
	в течение года
	1130,7
	
	
	1130,7
	

	1.1.1
	Проведение технической инвентаризации муниципального имущества, получение технических паспортов на объекты недвижимости
	
	
	в течение года
	1130,7
	
	
	1130,7
	

	1.1.2
	Регистрация права собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на муниципальное имущество
	Комитет

(ведущий специалист по юридическим вопросам –Мигулин В.В.)


	
	в течение года
	финансирование не требуется

	1.1.3
	Регистрация права собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на земельные участки
	
	
	в течение года
	финансирование не требуется

	2.1
	Основное мероприятие 2

«Формирование земельных участков»
	Комитет

(главный специалист по земельным отношениям –Черепита Н.И., главный специалист -Мешкова         Н.Н.) КУИ, Горняцкое, Синегорское Коксовское сельские поселения, Шолоховское городское поселение
	в течение года
	1067,4
	
	
	
	1067,4
	

	2.1.1
	Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны
	Комитет
	
	в течение года
	323,3
	
	
	323,3
	

	2.1.2
	 Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами
	Горняцкое, Синегорское Коксовское сельские поселения, Шолоховское городское поселение

	
	в течение года
	508,0
	
	
	508,0
	

	2.1.3
	Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей


	НижнепоповскоеКраснодонецкое сельские поселения, Шолоховское городское поселение

	
	в течение года
	50,0
	
	
	50,0
	

	2.1.4
	 Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот
	Богураевское, Горняцкое, Грушево-Дубовское, Ильинское, Коксовское, КраснодонецкоеНижнепоповское Рудаковское, сельские поселения

	
	в течение года
	186,1
	
	
	186,1
	

	3.1
	Основное мероприятие 3
«Оценка муниципального

 имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками и размещение информационных сообщений в официальных печатных органах»
	Комитет

(главный специалист по земельным отношениям –Черепита Н.И., главный бухгалтер-Хлебнова Е.А.), Нижнепоповское, Рудаковское, Синегорское сельские поселения


	
	в течение года
	213,8
	
	
	213,8
	

	3.1.1
	Оценка муниципального

 имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками
	Комитет,

НижнепоповскоеРудаковское, Синегорское сельские поселения
	
	в течение года
	147,3
	
	
	147,3
	

	3.1.2
	Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах
	Комитет
	
	в течение года
	66,5
	
	
	66,5
	

	4.1
	Основное мероприятие 4
«Содержание имущества муниципальной казны»
	Комитет
	
	в течение года
	20,0
	
	
	20,0
	

	4.1.1
	Ремонт газопровода
	
	
	
	0
	
	
	0
	

	4.1.2
	Прочие расходы
	
	
	
	20,0
	
	
	20,0
	

	5.1
	Основное мероприятие 5
Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно  ст. 169,171 ЖК РФ
	
	
	в течение года
	252,6
	
	
	252,6
	

	2


	Подпрограмма 2
«Обеспечение  деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»
	Комитет


	
	в течение года
	6827,9
	
	
	6827,9
	

	2.1
	Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района
	Комитет

(главный бухгалтер –Хлебнова Е.А.
	
	в течение года
	6607,2
	
	
	6607,2
	

	2.1.1
	Коммунальные услуги
	
	
	в течение года
	77,8
	
	
	77,8
	

	2.1.2
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	
	
	
	142,9
	
	
	142,9
	

	3
	   Подпрограмма 3 «Формирование специализированного жилищного фонда»
	Комитет

	
	в течение года
	0
	
	
	0
	

	3.1
	Основное мероприятие 1.
Непрограммные мероприятия для приобретения объектов недвижимого имущества
	Комитет

(главный бухгалтер-Хлебнова Е.А.)
	
	в течение года
	0
	
	
	0
	

	
	Итого по муниципальной 
программе
	
	
	
	9512,4
	
	
	9512,4
	


И.о. управляющего делами                                                                                                                                                             Л.Е. Котлярова  
стр. 1 из 7   


