## Лист1
Приложение 3
Информация о строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и техническом перевооружении наиболее значимых муниципальных объектов в 2016 году (в том числе коммерческие инвестиционные проекты стоимостью свыше 20 млн. рублей) Администрации Белокалитвинского района Ростовской области
|  |  |  | (наименование муниципального образования) | [6 empty] | млн. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Полное наименование населенного пункта, наименование поселения для муниципальных районов | Инициатор реализации проекта | Наличие ПСД и экспертизы | Стоимость по контракту | Бюджетные источники всего: | в том числе |  |  | Частные инвестиции | сроки реализации
[7 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | год начала реализации | Планируемая (фактическая) дата ввода объекта в эксплуатацию
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Коксовый Коксовского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области | п. Коксовый, Коксовское сельское поселение | Администрация Коксовского с.п. | ГАУ РО Госэкспертиза проекта № 61-1-5-0579-13 от 11.07.2013 | 301.476 | 104.118 | 0 | 97.871 | 6.247 | 0 | 2014 | 2017
2 | Реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района, Ростовской области. | г. Белая Калитва Белокалитвинское городское поселение | Администрация Белокалитвинского г.п. | госэкспертиза проекта 61-1-5-0292-14 от 04.07.2014 достоверность 2-6-1-0272-14 от 04.07.2014 | 308.9 | 10.639 | 0 | 10 | 0.639 | 0 | 2016 | 2018
| итого |  |  |  | 610.376 | 104.118 | 0 | 97.871 | 6.247 | 0
Транспорт
1 | Капитальныйремонт межпоселковой а/д «х. Голубинка – х. Казьминка» | Белокалитвинский район | Администрация Белокалитвинского района | госэкспертиза проекта № 61-1-5-1020-13 достоверность № 3-6-1-0966-13 | 18.274 | 18.274 | 0 | 17.1775 | 1.096 |  | 2016 | 2016-08-23
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «пос. Углекаменный - х. Западный» к пос. Боярышниковый» | Белокалитвинский район | Администрация Белокалитвинского района | Госэкспертиза № 61-1-1-3-0013-16 достоверность № 3-6-1-0016-16 | 10.596 | 10.596 | 0 | 0 | 10.596 |  | 2016 | 2018-10-03
| Итого |  |  |  | 57.74 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Здравоохранение
6 | Завершение строительства медсанчасти в пос. Синегорский Белокалитвинского района» | пос. Синегорский Синегорское сельское поселение | Министерство энергетики РФ | №61-1-4-0640-13 от 01.08.2013г | 108.624 | 108.624 | 108.624 | 0 | 0 |  | 2015 | 2016
| итого |  |  |  | 108.624 | 108.624 | 108.624 | 0 | 0 | 0
Образование
7 | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест г. Белая Калитва, мкр.Заречный | г. Белая Калитва, Белокалитвинское городское поселение | Администрация Белокалитвинского района | ГАУ РО госэкспертиза проекта № 61-1-5-1201-13 от 27.12.2013г; достоверность № 1-6-1-1121-13 от 27.12.2013г | 147.675 | 147.675 | 0 | 138.815 | 8.861 | 0 | 2014 | 2017
8 | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Белая Калитва, мкр.Солнечный | г. Белая Калитва, Белокалитвинское городское поселение | Администрация Белокалитвинского района | ГАУ РО госэкспертиза проекта № 61-1-5-1203-13 от 30.12.2013г; достоверность № 1-6-1-1200-13 от 30.12.2013г | 111.792 | 111.792 | 0 | 105.084 | 6.708 | 0 | 2014 | 2017
9 | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Белокалитвинского района , Коксовское с.п. | п. Коксовый, Коксовское сельское поселение | Администрация Белокалитвинского района | ГАУ РО госэкспертиза проекта № 61-1-5-1209-13 от 30.12.2013г; достоверность № 1-6-1-1215-13 от 30.12.2013г | 116.316 | 116.316 | 0 | 109.337 | 6.979 | 0 | 2014 | 2017
| итого |  |  |  | 375.783 | 375.783 | 0 | 353.236 | 22.548 | 0
Культура
10 | Строительство центра культурного развития (г. Белая Калитва, микрорайон «Заречный», ул. Кольцова) | г. Белая Калитва Белокалитвинское городское поселение | Администрация Белокалитвинского г.п. | госэкспертиза в ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 00-1- 4-3134-15 от 28.08.2015г достоверность № 00-1-6-0923-15 от 28.08.2015 г | 69.9 | 69.9 | 34.55 | 31.16 | 4.194 | 0 | 2015 | 2017
| итого |  |  |  | 69.9 | 69.9 | 34.55 | 31.16 | 4.194 | 0
| всего |  |  |  | 1222.423 | 669.021 | 153.77 | 482.267 | 32.989 | 0