РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017			                    № 228                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1791, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам  Е.Н. Керенцеву.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 10.04.2017  № 228

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» за 2016 год

- Сведения о результатах реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2016 год

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» (далее – Программа) направлена на формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество. Так в 2016 году общий объем средств, израсходованных на реализацию целей и задач Программы составил 2092,58 тыс. рублей (98,5% от плановых назначений).

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» в разрезе подпрограмм

Программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых обеспечивает решение программных задач:

подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в части обеспечения в полном объеме социальных гарантий инвалидов и реализации их права на доступ к средствам массовых коммуникаций.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в отчетном периоде было выполнено  следующее:

1) проведены мероприятия по адаптации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовательного «Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Белая Калитва (Стадион «Калитва») на общую сумму 745,90 тыс. рублей (522,10 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 223, 80 тыс. рублей - средства местного бюджета). В результате проведенных работ выполнены пандусы при входе на стадион и в административное здание, в котором обустроен универсальный санузел и душевая для инвалидов и других маломобильных групп населения, установлены контрастные направляющие для лиц с нарушением функции зрения, проведены работы по замене электроосвещения;

2) проведены мероприятия по адаптации здания поликлиники Муниципального бюджетного учреждения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» на общую сумму 1158,30 тыс. рублей (776,90 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 381,40 тыс. рублей - средства местного бюджета). В результате проведенных работ произведена замена напольной плитки на противоскользящую, произведены работы по замене электроосвещения, выполнен ремонт кабинетов на первом этаже здания, проведена замена перил лестничного марша на двухуровневые, на первом этаже здания по периметру установлены поручни, обновлена система информации;

3) выполнены мероприятия по устройству пандуса в Городской библиотеке                      им. А.Снитко Муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная библиотека», на сумму 25,0 тыс. рублей - средства местного бюджета;

4) выполнены мероприятия по устройству пандуса  в Отделе обслуживания Муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная библиотека», на сумму 68,5 тыс. рублей - средства местного бюджета.

5) проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по адаптации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа № 2» г. Белая Калитва (Гребная база) стоимостью 45,0 тыс. рублей- средства местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2016 году проведено следующее:

- в целях выполнения мероприятия по совершенствованию организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения были внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с ч.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014                         «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- в соответствии с Порядком согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденного постановлением Администрации Белокалитвинского района  29.04.2014 №740 УСЗН Белокалитвинского района было согласовано 31 задание на проектирование объектов таких как: Кадетский корпус им. Матвея Платова, спортивный зал по ул. Парковая, административное здание по ул. Прямая, офтальмологический центр по ул. Вокзальной, кинотеатр, 2 магазина торговой сети «Пятерочка», 3 аптеки, 10 многоквартирных домов, 11 объектов сферы торговли и бытовых услуг;

- УСЗН Белокалитвинского района совместно с Белокалитвинской районной общественной организацией инвалидов ежеквартально проводились проверки объектов социальной инфраструктуры по соблюдению требований обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- в рамках реализации мероприятия по обучению инвалидов компьютерной грамотности, в целях обеспечения права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций, на базе отделения дневного пребывания МБУ ЦСО Белокалитвинского района продолжается работа компьютерного класса, где инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет. За 12 месяцев 2016 года компьютерную грамотность освоили 9 граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- в целях обеспечения социальных гарантий инвалидам, было реализовано мероприятие по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 16 гражданам на сумму  24,88 тыс.рублей - средства федерального бюджета.

III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализация мероприятий программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в сфере обеспечения социальных гарантий инвалидам и не требует дополнительного муниципального и правового регулирования.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

В 2016 году на реализацию всех мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) было запланировано   - 2125,30 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1348,10 тыс. рублей, средства местного бюджета – 777,20 тыс. рублей). Фактическая сумма освоения за 2016 год составила 2092,58 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет –1323,88 тыс. рублей, средства местного бюджета – 768,70 тыс. рублей. Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.

### В ходе реализации Программы в 2016 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства:

### - федерального бюджета в сумме 24,20 тыс. рублей в т. ч.: 4,42 тыс. рублей запланированные на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 19,80 тыс. рублей, запланированных на мероприятия по адаптации МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1;

### - местного бюджета в сумме 8,50 тыс. рублей, запланированные на мероприятия по адаптации МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Белая Калитва (Стадион «Калитва»).

### Основная причина неполного освоения средств федерального и местного бюджетов связана с тем, что предоставление компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств носит заявительный характер, а также, в связи с падением начальной цены контракта в ходе проведения аукциона на проведение мероприятий по адаптации МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Белая Калитва (Стадион «Калитва»).

### Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в течение года не производилось.

### Мероприятия подпрограммы 1 по адаптации МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» и МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная больница» осуществлялись на условиях софинансирования из федерального и местного бюджетов на основании постановления Правительства Ростовской области от 29.06.2016 № 446 «О порядке расходования средств областного бюджета за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Ростовской области, В 2016 году фактические объемы и соотношение уровней софинансирования данных мероприятий полностью соответствуют установленным нормативам по расходам местного и федерального бюджетов (таблица 2).

## Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2016 год, отсутствуют.

## V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

## Исполнение Программы характеризуется следующими показателями (индикаторами): «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов Белокалитвинского района; «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

## Плановый показатель (индикатор) «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности, опрошенных инвалидов Белокалитвинского района» на 2016 год составляет 35%, фактическое значение показателя: 44/125=35%.

## Значение показателя (индикатора) «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» на 2016 составляет 12%, фактическое значение показателя составило: 4/27=14%.

## Исполнение Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» характеризуется следующими показателями (индикаторами):  «доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»; «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций».

## Плановое значение показателя (индикатора) «доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016 год составляет 70%, фактическое значение составило: 123/175=70%.

## Значение показателя (индикатора) «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций» на 2016 год запланировано на уровне 12,8 %, фактическое значение показателя составляет: 6/40=15%.

## Исполнение Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» характеризуется следующими показателями (индикаторами): «доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов»; «доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов».

## Плановое значение показателя (индикатора) «доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов на 2016 год составляет 35%, фактическое значение показателя (индикатора) составило 35%: из 125 опрошенных инвалидов положительно оценивают отношение к проблемам инвалидов 44 человека.

## Плановое значение  показателя (индикатора) «доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов» на 2016 год составляет 60%,  фактическое значение показателя (индикатора) составило 100%.  Количество инвалидов, обученных в 2016 году компьютерной грамотности, составило 9 человек от общего количества обратившихся инвалидов 9. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 3.

## VI. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

## В течение 2016 года в Программу были внесены следующие изменения:

## - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2016 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.06.2016 № 796);

## - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2016 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.11.2016 № 1590).

## Одновременно с внесением изменений в программные мероприятия производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2016 год.

## VII. Результаты оценки эффективности реализации Программы.

## Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается на основании целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровня использования средств бюджетов всех уровней, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы.

- Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

## E=Fi  / Ni  х 100%

## где Е – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи, процентов);

## Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

## Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой).

## Степень достижения целей и решения задач Программы:

## по показателю (индикатору) 1 равна 100,0 процентов;

## по показателю (индикатору) 2 равна 116,0 процентов;

## по показателю (индикатору) 1.1 равна 100,0 процентов;

## по показателю (индикатору) 1.2 равна 117,0 процентов;

## по показателю (индикатору) 2.1 равна 100,0 процентов

## по показателю (индикатору) 2.2 равна 166,6 процентов

## Эффективность реализации  Программы в 2016 году на основании целевых показателей (индикаторов) составила 116,6 процентов (699,6/6).

## Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в таблице 3.

## 2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного, местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по Программе в целом определяется по формуле:

## Уэф = Фф / Фп  х  100%

## где  Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уэф = 2092,55/2125,30 х 100% = 98,5%

## Бюджетная эффективность Программы в 2016 году составила 98,5 процентов.  Уровень исполнения финансирования бюджетов всех уровней можно охарактеризовать, как высокий.

## VIII. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

## Период реализации Программы - 2014-2020 гг.. так как основная часть мероприятий носит длительный социальный характер, результат реализации Программы позволит к 2020 году сформировать условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и совершенствовать механизм предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

## В связи с кризисными явлениями в экономике возрастает вероятность финансовых рисков в процессе реализации Программы. В целях недопущения снижения показателей Программы необходимо обеспечить полное и планомерное финансирование всех мероприятий Программы.

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения |  |  |
| об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета |  |  |  |  |
| на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2016 г. |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Доступная среда» | всего | 2125,30 | 2092,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 1348,10 | 1323,88 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 752,20 | 743,70 |
|  |  | бюджеты поселений | 25,00 | 25,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 2096,00 | 2067,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 1318,80 | 1299,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 752,20 | 743,70 |
|  |  | бюджеты поселений | 25,00 | 25,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения здания поликлиники МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | всего | 1143,20 | 1143,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 776,90 | 776,90 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 366,30 | 366,30 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Белая Калитва путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | всего | 774,20 | 745,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 541,90 | 522,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 232,30 | 223,80 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг (прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по адаптации МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Белая Калитва) | всего | 45,00 | 45,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 45,00 | 45,00 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4. | Проведение строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту и дооборудованию техническими средствами адаптации в здании поликлиники МБУЗ БР «ЦРБ» (Доступная среда) по адресу г. Белая Калитва, ул. Российская, д.5 | всего | 15,10 | 15,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 15,10 | 15,10 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5. | Устройство пандуса в Городской библиотеке им А.Снитко МБУК Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная библиотека» расположенной по адресу: г. Белая Калитва, ул. п. Стандартстрой, 17 | всего | 25,00 | 25,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 25,00 | 25,00 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6. | Устройство пандуса в отделе обслуживания МБУК Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная библиотека», расположенного по адресу г. Белая Калитва, ул. Гагарина, 38 | всего | 68,50 | 68,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 68,50 | 68,50 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Белокалитвинского района | всего | 25,00 | 25,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты поселений | 25,00 | 25,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1. | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2. | Обучение инвалидов компьютерной грамотности | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 29,30 | 24,88 |
|  |  | федеральный бюджет | 29,30 | 24,88 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 2

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района в 2016 году Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  |
| Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения здания поликлиники МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | 30,0 | 0,00 |  | 70,0 | 333,00 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 776,90 |  |  | 70 |  |  |
| Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Белая Калитва путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | 30,0 | 0,00 |  | 70,0 | 223,80 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 522,10 |  |  | 70 |  |  |
| ВСЕГО: | 30,0 | 0,00 |  | 70,0 | 556,80 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1299,00 |  |  | 70,0 |  |  |

### Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2016 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Белокалитвинском районе | процентов | 25 | 35 | 35 | - |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 10 | 12 | 14 | Перевыполнение показателя свидетельствует об увеличении количества адаптированных объектов по сравнению с запланированным к адаптации количеством объектов |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 45 | 70 | 70 | - |
| 1.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | процентов | 12,8 | 12,8 | 15,0 | Перевыполнение планового показателя обусловлено увеличением количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов от количества образовательных организаций, запланированных к адаптации |
| Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов; доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов | процентов | 25 | 35 | 35 | - |
| 2.2 | Доля инвалидов, обученных компьютерной грамотности, в общем числе обратившихся инвалидов | процентов | 60 | 60 | 100 | Перевыполнение планового показателя обусловлено улучшением материально-технической базы МБУ ЦСО Белокалитвинского района, на базе которого проводится обучение инвалидов |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами						 		      Л.Г. Василенко