## 01.07.2020
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района "Развитие образования" за период 6 месяцев 2020г.
№ п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы местного бюджетана реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоиных средств и причины их неосвоения.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на 01.07.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |  | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., дошкольные образовательные организации | создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | #REF! | 435669.1 | 402458.3 | 186875.1
1.1. | ОМ 1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных обра-зовательных организациях |  | предоставить всем детям-инвалидам возможности освоения образовательной программы дошкольного образования; улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; |  |  | 117497.5 | 421597.5 | 391249 | 181289
1.2. | ОМ 1.2: Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 0 | 12457.8 | 8758.9 | 5459.2
1.3. | ОМ 1.3: Газификация объектов образования |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам дошкольного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Белокалитвинском районе |  |  | 138782.9 | 1430.4 | 1430.4 | 99.5
1.4. | ОМ 1.9: Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | [5 empty] | 183.4 | 1020 | 27.4
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., общеобразовательные организации | обеспечение односменного режима обучения вмуниципальных общеобразовательных организациях за счет создания новых мест вобщеобразовательных организациях, в том числе путем строи-тельства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ); | 2020-01-01 | 2020-12-31 | #REF! | 888538.5 | 884668.8 | 439305.2
2.1 | ОМ 2.1: Выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 458025.5 | 684757.5 | 681987.3 | 365800.4
2.2 | ОМ 2.2: Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  |  | 607.8 | 63865.3 | 61092.8 | 26561.4
2.3 | ОМ 2.3: Всеобуч по плаванию |  | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования; |  |  |  | 680.7 | 680.7 | 0
2.4. | ОМ 2.4: Газификация объектов образования |  | улучшение условий для развития педагогического потенциала выявление и поддержка лучших педагогических работников в Белокалитвинском районе; | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 5227.8 | 5227.8 | 1007.8
2.5. | ОМ 2.6: Расходы на проведение мероприятий по энер-госбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  |  | 5805.1 | 5805.1 | 221.2
2.6 | ОМ 2.8: Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) |  | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического |  |  |  | 74546.5 | 74546.5 | 22618.5
2.7 | ОМ 2.9: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености |  | обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры образовательных организаций в |  |  |  | 420 | 420 | 0
2.8 | ОМ 2.10: Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей |  | Белокалитвинском районе. |  |  |  | 26795 | 26795 | 21636.2
2.9 | ОМ 2.12: Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | [5 empty] | 0 | 1412.6 | 0
2.10 | ОМ 2.13: Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях | [5 empty] | 522.6 | 522.6 | 0
2.11 | ОМ 2.14: Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | [5 empty] | 3351.2 | 3351.2 | 1125.9
2.12 | ОМ 2.15. Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков. | [5 empty] | 8349 | 8349 | 333.8
2.13 | ОМ 2.18. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работника | [5 empty] | 14217.8 | 14217.8 | 0
2.14 | ОМ 2.19:Организация питания 1-4 классов | [5 empty] | 0 | 260.4 | 0
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А., организации дополнительного образования | улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников дополнительного образования Белокалитвинского района; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | #REF! | 94592.8 | 97818.4 | 46816.9
3.1. | ОМ 3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  | расширить возможности для участия обучающихся по программам дополнительного образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; |  |  | 0 | 70827.6 | 68657.6 | 33110.9
3.2. | ОМ 3.2: Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  | улучшить условия пребывания детей в образовательных организациях дополнительного образования,ликвидировать аварийность, повысить эксплуатационную надежность строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, . |  |  |  | 4918.1 | 4824.7 | 950.2
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  |  |  |  | 0
3.3. | ОМ 3.3: Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  | сформировать современную инфраструктуру образовательных организаций дополнитель-ного образования Белокалитвинского района |  |  |  | 15787.3 | 20787.3 | 9696
3.4. | ОМ 3.4: Расходы на приобретение школьных автобусов | [5 empty] | 2763 | 2763 | 2763
3.5. | ОМ 3.5: Расходы на мероприятия по антитеррористической защищености | [5 empty] | 296.8 | 296.8 | 296.8
3.6., | О.М. 3.6:Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | [5 empty] | 0 | 489 | 0
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Гетман С.И. | - улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педа-гогических работников Белокалитвинского рай-она; - расширить возможности для обучающихся по до-полнительным образова-тельным программам по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 5595.1 | 5504.1 | 2041.4
4.1. | ОМ 4.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 0 | 5247.8 | 5181.9 | 1868
4.2. | ОМ 4.2: Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | [5 empty] | 347.3 | 322.2 | 173.4
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х |  | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | И.о. заведующей МБОУ ИМЦ Мамонова Е.С | -улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района; - повысить качество пре-доставляемых государственных услуг в образовательных организациях Белокалитвинского района.; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 3327.4 | 3315.4 | 1502.8
5.1 | ОМ 5.1: Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 3310.4 | 3310.4 | 1497.9
5.2. | ОМ 5.2: Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | [5 empty] | 17 | 5 | 4.9
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | обеспечить эффективный контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; - обеспечить соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 23433.8 | 11881.3 | 10023.4
6.1. | ОМ 6.1: Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 23350.9 | 11840.9 | 9983
6.2. | ОМ 6.2: Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | [5 empty] | 82.9 | 40.4 | 40.4
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Кащеева И.А. | - обеспечить эффективное управление в системе образования; - обеспечить высокую эффективность планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района; | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2747.4 | 9893.3 | 9893.3 | 3977.7
7.1. | ОМ 7.1: Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | - сформировать эффективную систему непрерывного профессионального развития педагогов; |  |  | 2747.4 | 9002.9 | 9002.9 | 3330.9
7.2. | ОМ 7.2: Диспансеризация муниципальных служащих |  | - сформировать единую образовательную информационную среду; |  |  | 0 | 29.7 | 29.7 | 0
7.3. | ОМ 7.3: Развитие материально-технической базы |  | - эффективно использовать информационные и телекоммуникационные технологии в деятельности органов исполнительной власти Белокалитвинского района |  |  | 0 | 860.7 | 860.7 | 646.8
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1461050 | 1415539.6 | 690542.5
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47