РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017			                    № 438                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Молодёжь Дона»  и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодёжь Дона», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 года  № 1783, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год согласно приложению.

- Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодёжи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от  10.05. 2017 № 438

Отчет

о реализации муниципальной программы «Молодёжь Дона»

и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодёжь Дона», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 года  № 1783 была принята с целями:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Белокалитвинском районе на высоком организационном уровне районных и областных, соревнований;

- повышение конкурентоспособности спортсменов Белокалитвинского района на региональной и всероссийской   спортивных аренах;

- создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и успешной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Ростовской области.

Достижение целей в реализации программы стало возможным благодаря решению следующих задач:

- повышение мотивации граждан Белокалитвинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на спортивных соревнованиях различного ранга         и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Белокалитвинского района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья   и инвалидов;

- формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи;

- вовлечение молодёжи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития;

- формирование у молодёжи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде;

- создание финансового механизма привлечения внебюджетных средств.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим подпрограммам:

1.	«Развитие физической культуры и спорта»;

2.	«Молодёжь Белокалитвинского района».

Раздел I. Основные результаты

По реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» выполнены следующие мероприятия:

Реализация программы обеспечена наличием в Белокалитвинском районе (на 31 декабря 2016 года) 228 спортивных сооружений, в том числе 133 плоскостных сооружений, 1 стадион, 53 спортивных зала, 2 гребных базы, 3 бассейна и другие спортивные объекты. В районе функционируют 3 муниципальных спортивных школы, школа олимпийского резерва № 25 и её филиал в п. Шолоховский, 4 федерации по видам спорта, 7 общественных организаций. В спортивных и общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, коллективах предприятий и организаций, клубах по месту жительства занимаются спортом около 30 000 человек, в физкультурной отрасли задействованы 197 работников.  Ежегодно в Белокалитвинском районе увеличивается количество спортивных сооружений, в 2016 году в микрорайоне Заречный введена в эксплуатацию открытая плоскостная спортивная площадка в рамках социальной программы «Газпром — детям!». В отчетном периоде подготовлено 1409 спортсменов массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 21 спортсмену, КМС выполнили 40 спортсменов.

За 2016 год комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района и спортивными федерациями проведено 118 муниципальных и 9 областных спортивных мероприятий. Спортсмены района приняли участие в девяносто областных, трёх окружных, семи Всероссийских и трёх международных, чемпионатах, турнирах и первенствах.

Завоевание высших спортивных наград – одна из самых предпочтительных возможностей для Белокалитвинского района заявить о себе на региональном, всероссийском и международном уровнях. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа Белокалитвинского района на российской арене. Наивысшими достижениями наших спортсменов в отчётном периоде являются:

- серебро Чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ Михаила Павлова;

- золото Чемпионата России по легкой атлетике Анны Чичеровой;

- золото Чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ Евгения Рака.

На заседании коллегии министерства по физической культуре и спорту Ростовской области по итогам работы в 2016 году Белокалитвинский район был награжден:

- грамотой министерства по физической культуре и спорту Ростовской области за 2-е место по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Ростовской области в 2016 году в третьей группе (муниципальные образования с населением от 91000 жителей до 115000 жителей);

- памятным призом за 1 место в общекомандном зачете по итогам XIV Олимпиады Дона 2016 г. среди III группы муниципальных районов.

Белокалитвинские спортсмены принимали участие в соревнованиях областного, регионального, окружного, федерального и международного уровней, завоевав 44 первых и 98 призовых мест.

По результатам зонального этапа Спартакиады Дона 2016 Белокалитвинская команда снова одержала победу,  заняв I общекомандное место, а также 6 первых мест по различным видам спорта. В финальных соревнованиях сборная команда района заняла 4-е место из 45-ти муниципальных образований. Это наивысший результат, достигнутый за все время участия наших спортсменов в Спартакиаде.

Воспитанники школы-интерната п. Шолоховский заняли 1 место в зональном этапе Спартакиады воспитанников детских домов и школ-интернатов в младшей возрастной категории.

Футбольная команда «Калитва» одержала победу в 15-м Кубке Ростовской областной Федерации Футбола среди команд 1-2 лиги.

В комплексных спортивных мероприятиях области белокалитвинцы заняли первые командные места:

- в XIV Олимпиаде Дона  по плаванию и по дзюдо в Таганроге,

- в открытом турнире по настольному теннису на «Кубок атамана Платова» среди инвалидов в Новочеркасске,

- в областных соревнованиях по ракетомодельному спорту, посвященных 55-летию первого полета человека в космос в Азове,

- в областных соревнованиях по волейболу в Ростове-на-Дону,

- в зональных соревнованиях Спартакиады Дона 2016 в Белой Калитве.

Вторые командные места спортсмены завоевали:

- в групповых упражнениях областных соревнований по художественной гимнастике,

- в зональных соревнованиях областной Спартакиады допризывной молодёжи.

Медалями бронзового достоинства белокалитвинские команды награждены по итогам:

- Спартакиады образовательных учреждений в Новошахтинске,

- Спартакиады детских домов и школ-интернатов в Миллерово,

- Фестиваля шахтерских городов по уличному баскетболу, волейболу и шахматам в Новошахтинске,

- Первенства РО по шахматам среди учащихся сельских районов и городов в Тарасовском районе,

- областных соревнований по мини-футболу среди команд исполнительной и законодательной власти городских округов и муниципальных районов Ростовской области в Шахтах,

- Чемпионата РО по настольному теннису среди мужчин в Сальске.

Детское объединение эстетической гимнастики «Белая жемчужина» принесло району свою первую победу - 3 командное место в открытом кубке областной федерации эстетической гимнастики «Донская осень» в Ростове-на-Дону.

Организовано и проведено 28 спортивных праздников, в том числе муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона, 45-летие завоевания Кубка СССР по футболу.

В течение 2016 г. на территории Белокалитвинского района организовали и провели спортивные мероприятия областного значения:

- турнир по дзюдо, памяти Героя СССР А. Атаева (февраль);

- турнир по дзюдо, памяти М. Платова (май);

- зональный этап Спартакиады Дона (май);

- соревнования по гребле на байдарках и каноэ, памяти В.М. Осипова (июнь);

- открытое лично-командное Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ памяти Героя Советского Союза, казачьего полковника Б.И. Быкова (август);

- турнир по художественной гимнастике «Донская жемчужина» (декабрь).

Также проведены открытые первенства Белокалитвинского района:

- по лёгкой атлетике памяти Р.И. Петрова (апрель);

- по лёгкой атлетике памяти Ф.И. Каргина (октябрь);

- по настольному теннису (декабрь).

В целях пропаганды физической культуры и спорта среди граждан пожилого возраста, по инициативе и поддержке комитета по ФКС района, белокалитвинский пенсионер-шахтер установил третий рекорд России по приседаниям без веса в течение 3-х часов с результатом 4261 повторений. На Фестивале «Донской земле – здоровое поколение!» Геннадию Николаевичу вручен сертификат, свидетельствующий об установке нового уже мирового рекорда по глубоким приседаниям без веса за 4 часа с количеством повторений – 5100 раз.

Ведётся активная работа по развитию адаптивного спорта на территории района.  В Белой Калитве продолжает работу филиал отделения специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва инвалидов № 27. Подготовлено спортсменов массовых разрядов: 2 взрослый - двум спортсменам с нарушение слуха, одному спортсмену с поражением ОДА.

В 2016 году комитет по ФКС и делам молодёжи организовал V открытый  районный турнир по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках мероприятий, посвященных декаде инвалидов, на межрайонной Спартакиаде среди инвалидов-колясочников спортсмены Белокалитвинского района завоевали 14 медалей различного достоинства.

По реализации подпрограммы «Молодёжь Белокалитвинского района» выполнены следующие мероприятия:

Развивается молодёжное самоуправление, создаются благоприятные условия для поддержки талантливой молодёжи в различных областях деятельности.

В районе активно развивается и пополняется новыми участниками Белокалитвинский Союз молодёжи. Молодые лидеры в этом году завоевали:

- 1 место регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России - 2016» в номинации «Производство года»;

- 2 место областного конкурса «Доброволец года»;

- 3 место областного конкурса в номинации «Лучший молодёжный орган студенческого самоуправления»;

- 3 место областного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде.

Приняли активное участие:

- в областных образовательных молодёжных Форумах «Молодая волна» и «Ростов-2016» в Неклиновском районе;

- в региональных проектах «Академия молодого гражданина» и «Молодёжная команда Губернатора».

В сентябре Белая Калитва стала площадкой проведения акции «Десант здоровья» в рамках регионального проекта «Ростовская область – территория здоровья». Во время акции были организованы образовательные, творческие и спортивные мастер-классы по различным видам активного досуга, тренинги по здоровому образу жизни, профилактические беседы.

В целях развития молодёжного самоуправления разработана районная акция «Моя Альтернатива». В 2016 году данная акция проведена в Богураевском, Рудаковском, Грушево-Дубовском, Синегорском, Нижнепоповском сельских поселениях,  а также в детских оздоровительных лагерях «Ласточка» и «Орленок».

Совместно с территориальной избирательной комиссией проведены круглые столы, тематические вечера, акции и мероприятия ко Дню Конституции РФ – «Главный Закон Страны»; ко Дню народного единства – «Мы вместе!».

В рамках празднования 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне было запланировано и проведено множество патриотических культурно-массовых и спортивных мероприятий в том числе:

- муниципальный этап областного конкурса «Гвоздики Отечества»;

- районный конкурс военной инсценированной песни «Мы правнуки твои, Победа»;

- открытые районные соревнования по картингу, стрельбе из пневматической винтовки, ракетомодельному спорту и др.;

- открытое первенство Белокалитвинского района по конному спорту.

На Театральной площади города состоялась областная патриотическая акция «Скажи спасибо ветерану», в которой приняли участие более 1500 молодых людей.

Молодёжь участвовала во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Бессмертный полк».

Вначале отчетного года был проведён 53-й месячник оборонно-массовой работы, в рамках которого состоялись зональные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, районная Спартакиада допризывной молодёжи (в 2016 году Спартакиада впервые прошла в двух возрастных категориях, что позволило уравнять шансы команд-участниц).

Ежегодно на территории района проводится военно-спортивная игра «Орлёнок», по результатам которой лучшая команда участвовала в финальных областных соревнованиях.

Продолжает работу и развивается Белокалитвинская школьная Лига КВН. В 2016 году в играх Лиги приняли участие 24 команды, большую часть из которых представляли команды  сельских поселений.

В районе с каждым годом набирает силу волонтёрская деятельность. По итогам 2016 года в районе функционировали 8 волонтёрских отрядов.

На территории района второй раз проведен молодёжный Фестиваль Молодая Калитва», посвященный Дню молодёжи и Всероссийскому олимпийскому Дню. Данное мероприятие является самой масштабной площадкой с привлечением всех действующих спортивных организаций, секций, федераций, клубов. Для молодёжи были представлены спортивные площадки по видам: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, альпинизм и скалолазание, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, футбол, художественная гимнастика, эстетическая гимнастика, настольный теннис, волейбол, шахматы, шашки, пулевая стрельба, ракетомодельный спорт,  картинг.

В ноябре на главной сцене ДК им. В.П. Чкалова состоялся Фестиваль студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение!». В конкурсной программе по семи номинациям участвовали молодые люди в возрастной категории от 14 до 25 лет.

В отчетном периоде продолжена работа с привлечением детей группы риска.

В районе реализуется социальный проект Белокалитвинского Союза молодёжи «Зарядка со стражем порядка». Проект проводится совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОВД.

Впервые в 2016 году стартовала районная Спартакиада среди молодёжи, состоящей на учете в ПДН «Здоровый выбор», программу которой составили соревнования по 6-ти видам спорта.

В июне двое несовершеннолетних приняли участие в областном антинаркотическом лагере для подростков группы риска «Прорыв».

С молодыми людьми, состоящими на профилактических учетах КДН и ПДН, организуются мероприятия по их вовлечению в спортивную, творческую и волонтёрскую деятельность.

Комитет ФКС и делам молодёжи постоянно ведёт работу с жителями города и района, пропагандируя здоровый образ жизни, при этом, используя все средства информации посредством: общественно-политической районной газеты «Перекрёсток», сайта Администрации Белокалитвинского района, сайта комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Комитет также работает в тесном контакте с местным телевидением «Майдан», сотрудничает с областным телевидением ДОН ТР.

В 2016 году активно использовались интернет-ресурсы, в том числе социальные сети, где созданы официальные группы: («БКСМ (БелаяКалитва#Спорт#Молодёжь), «Федерация Футбола Белокалитвинского Района», «Настольный Теннис Белая Калитва», «Плавание Города-Белая-Калитва».

Комитет по ФКС и делам молодёжи  широко использует афишные баннеры, различные проспекты, буклеты, старается максимально широко освещать спортивную жизнь города и района.

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы, проведении спортивно-массовых и молодёжных мероприятий на территории Белокалитвинского района приведены в приложениях 1, 2.

Раздел II. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Молодёжь Дона» в 2016 году.

На ход реализации муниципальной программы «Молодёжь Дона» в 2016 году повлияла приостановка эксплуатации Дворца спорта ГБУ РО «СШОР № 25» в связи с аварийной ситуацией. Что в свою очередь повлекло снижение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Молодёжь Дона» в 2016 году.

За 2016 год  плановый объем финансирования Программы составил:  3351,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 242,1 тыс. рублей и местный бюджет – 3109,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 3316,7 тыс. рублей (99 %), в том числе: областной бюджет – 242,1 тыс. рублей (100 %) и местный бюджет – 3074,6 тыс. рублей (99 %). В приложении 1 отражены сведения о финансировании подпрограмм по фондам.

III.I. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах с указанием причины их не освоения.

Неосвоенные средства местного бюджета в сумме 34,6 тыс. руб. образовались в связи с экономией при закупке медалей и кубков в крупных компаниях по продаже наградной атрибутики в г. Ростов-на-Дону.

Раздел IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодёжь Дона» в 2016 году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодёжь Дона» в 2016 году отражены в приложении 2.

Раздел V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу «Молодёжь Дона».

В 2016 году в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий в муниципальную программу «Молодёжь Дона» вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.03.2016 № 332 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1783»;

-  постановлением Администрации Белокалитвинского района от 01.08.2016 № 1048 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1783».

Раздел VI. Результаты оценки бюджетной эффективности муниципальной программы  «Молодёжь Дона».

Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы  «Молодёжь Дона» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год:

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий представлены в приложении 1.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации Белокалитвинского района.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  «Молодёжь Дона».

На основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 года  № 1783 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодёжь Дона» будут  и дальше выполняться программные мероприятия, которые позволят достичь:

- повышения мотивации граждан Белокалитвинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на спортивных соревнованиях различного ранга и совершенствования системы подготовки спортивного резерва;

- развития инфраструктуры физической культуры и спорта Белокалитвинского района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- увеличения численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%;

- формирования целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи;

- вовлечения большего числа молодёжи в социальную практику;

- формирования у молодёжи «российской идентичности»;

- реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде.

Строительство многофункционального спортивного зала на территории МБУ ДО «ДЮСШ №2» и капитальный ремонт здания Дворца спорта ГБУ РО «СШОР № 25» в 2016-2020 годах позволят увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями до 41,8 %.

Управляющий делами                                              Л.Г. Василенко

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Молодёжь Дона» и эффективности

использования бюджетных средств за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодёжь Дона» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодёжь Дона» | всего | 3351,3 | 3316,7 |
|  |  | областной бюджет | 242,1 | 242,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3109,2 | 3074,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 2786,2 | 2755,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2786,2 | 2755,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Молодёжь Белокалитвинского района» | всего | 565,1 | 561 |
|  |  | областной бюджет | 242,1 | 242,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 323,0 | 318,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Молодёжь Дона»  и эффективности использования

бюджетных средств за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодёжь Дона» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (согласно сведений государственной статистической отчётности 1 ФК) | процент | 33,3 | 30,5 | 34,87 | Значительное увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие изменения методики расчета показателей: в Приложении 2 формы 1-ФК указано «Для расчета статистических показателей используется численность населения 3-79 лет». А также вследствие работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий. |
| 2. | Число спортсменов, переданных в училище олимпийского резерва и центры спортивной подготовки | человек | 8 | 13 | 6 | Несоответствие количества спортсменов, переданных в училище олимпийского резерва и центры спортивной подготовки, произошло в связи с невыполнением требований физических данных для передачи спортсменов в УОР и ЦСП по медицинским показателям |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 22 | 31,5 | 22,4 | Снижение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями связано с приостановкой эксплуатации Дворца спорта ГБУ РО «СШОР № 25» по причине аварийного состояния спортивного объекта |
| Муниципальная подпрограмма «Молодёжь Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля молодёжи, охваченной мероприятиями сферы государственной молодёжной политики | процент | 25 | 25 | 25 |  |