РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017			                    № 332                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района                               от 25.10.2013 № 1857, и эффективности использования финансовых средств за 2016 год согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 24.04.2017 № 332 |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

I. Основные результаты достигнутые в отчетном периоде,

в разрезе мероприятий

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Белокалитвинского района и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах района, снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Белокалитвинского района.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- дополнительного усиления мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и рессоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- выявление и преодоление негативных тенденций тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Белокалитвинского района, формирование позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

- обеспечение учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов;

- снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в Белокалитвинском районе;

- содержание распространение незаконного потребления наркотиков;

- повышение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- предупреждение возникновения и не допустимость  эскалации конфликтов на межнациональной почве на территории Белокалитвинского района;

- снижение уровня  преступности среди  несовершеннолетних;

- создание временных  рабочих мест для несовершеннолетних.

Реализация программы обеспечена наличием в Белокалитвинском районе постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Белокалитвинском районе, антитеррористической комиссии Белокалитвинского района, антинаркотической комиссии, комиссии по противодействию коррупции и комиссии по делам несовершеннолетних Белокалитвинского района.

Для реализации целей и задач Программы проведены мероприятия:

- Мониторинг областных и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;

- Осуществление корректировки действующих муниципальных программ профилактики правонарушений;

- Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Белокалитвинского района;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

- Проведение ежеквартальных межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- Профилактическая работа по укреплению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, массового пребывания людей, критически важных и потенциально опасных объектов;

- Обеспечение своевременного информирования администраций поселений и ОМВД о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы;

- Организация трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- Проведение профилактических мероприятий в учебных заведениях, трудовых коллективах на предмет недопущения и противодействия развития группировок, поддерживающих идеологию экстремизма;

- Разработка системы мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях Белокалитвинского района;

- Обновление банка данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительных причин;

- Создание банка данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической помощи;

Отчет об  оценке эффективности реализации мероприятий Программы на территории Белокалитвинского района приведен в таблицах 2, 3.

I.I. Данные о целевом использовании бюджетных средств для реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году.

В 2016 году проведены следующие мероприятия по реализации муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе»:

1.1. Издание социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 7,0 тыс. руб. израсходовано: 7,0 тыс. руб.

1.2. Проведение муниципального конкурса «Чистые руки», запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 2,6 тыс. руб. израсходовано: 2,5 тыс. руб. Экономия — 0,1 тыс. руб.

2. Подпрограмма  «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»:

2.1. Изготовление и распространение информационно-пропагандистского материала по противодействию экстремизму и терроризму, запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 14,5 тыс. руб. израсходовано: 14,0 тыс. руб. Экономия — 0,5 тыс. руб.

2.2. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы Белокалитвинского района, запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 160,1 тыс. руб. израсходовано: 160,0 тыс. руб. Экономия — 0,1 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»: запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 56,5 тыс. руб. израсходовано: 56,0 тыс. руб.

3.1.  Проведение фестиваля студенческого творчества «Донской земле — здоровое поколение», запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета 18,0 тыс. руб. израсходовано 18,0 тыс. руб.

3.2. Изготовление и распространение печатной продукции антинаркотической направленности,  запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 11,5 тыс. руб. израсходовано:  11,0 тыс. руб. Экономия — 0,5 тыс. руб.

3.3. Проведение спартакиады для подростков оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 27,0 тыс. руб. израсходовано:  27,0 тыс. руб.

4. Подпрограмма  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

4.1. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних, запланировано финансирование в 2016 году из местного бюджета  в размере 4205,5 тыс. руб. израсходовано: 405,5 тыс. руб.

I.II.  Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах с указанием причины их не освоения.

Неосвоенные средства местного бюджета в сумме 1,2 тыс. руб. образовались в связи с экономией при закупке призов, изготовление печатной продукции и оплаты труда.

II. Меры по реализации программы

В ходе реализации программы в течении года вносились изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 14.10.2016         № 1388 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.201 № 1857».

III. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год:

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий представлены в таблице 1.

Таблица 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и эффективности использования финансовых средств за 2016 год.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 646,2 | 645,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 646,2 | 645,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма I | Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе | всего | 9,5 | 9,5 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 9,5 | 9,5 |
|  |  | Внебюджетный источники | - | - |
| 1.1. Основное мероприятие | Проведение муниципального конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 1.2 Основное мероприятие | Издание социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы | Всего | 7,0 | 7,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 7,0 | 7,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 1.3. Основное мероприятие | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Белокалитвинского района | Всего | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| II Подпрограмма | Профилактика экстремизма и терроризма в Белокалитвинском районе | Всего | 174,0 | 174,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 174,0 | 174,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |
| 2.1 Основное мероприятие | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего | 14,0 | 14,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 14,0 | 14,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 2.2. Основное мероприятие | Организационно-технические мероприятия | Всего | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 2.3. Основное мероприятие | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Всего | 160,0 | 160,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 2.4. Основное мероприятие | Усиление антитеррористической защищенности объектов образования | Всего | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| III Подпрограмма | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо роту» | Всего | 56,0 | 56,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 56,0 | 56,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 3.1 Основное мероприятие | Фестиваль студенческого творчества «Донской земле — здоровое поколение» (призы, закупка материалов) | Всего | 18,0 | 18,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 18,0 | 18,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 3.2. Основное мероприятие | Изготовление печатной продукции антинаркотической направленности (буклеты, памятки, плакаты) | Всего | 11,0 | 11,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 11,0 | 11,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 3.3 Основное мероприятие | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Всего | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 3.4 Основное мероприятие | Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту | Всего | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 3.5. Основное мероприятие | Проведение спартакиады для подростков оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» | Всего | 27,0 | 27,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 27,0 | 27,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| IV Подпрограмма | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 405,5 | 405,5 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 405,5 | 405,5 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| 4.1. Основное мероприятие | Создание временных рабочих мест | Всего | 405,5 | 405,5 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 405,5 | 405,5 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |

Таблица 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и эффективности использования финансовых средств за 2016 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной  программы Белокалитвинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Гриценко О.А. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции | Приняты нормативные правовые акты, и внесены изменения в уже существующие в области противодействия коррупции, прошли 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции, 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, и урегулированию конфликта интересов, проведены3 инструктивно методических семинара, контроль за представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц поступающих на муниципальную службу и муниципальных служащих, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений на муниципальной службе, своевременном уведомлении о склонении к коррупционным правонарушениям, о выполнении иной оплачиваемой работы, взаимодействие с правоохранительными органами, общественными организациями, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Распространение памяток, наружной рекламы антикоррупционной направленности |  |
| 1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | ГриценкоО.А. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Введение электронного документооборота, возможность на сайте Администрации Белокалитвиснкого района в разделе «Противодействие коррупции» | Введение электронного документооборота, возможность на сайте Администрации Белокалитвиснкого района в разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Сообщить о коррупции» где граждане могут оставить сообщение о коррупции в органах местного самоуправления. За истекший период 2016 года указанных выше сообщений не поступало. |  |
| 1.3 | вопросы кадровой политики |  | 2014 | 2020 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Белокалитвинского района и их проектов | Юридический отдел (Лукьянов С.Ю.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов юридическим отделом, взаимодействие с прокуратурой, все проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру для проведения правовой и коррупционной экспертизы | За отчетный период было проведено два антикоррупционных мониторинга. Результаты данных мониторингов показывают, что население Белокалитвинского района хорошо информировано о мерах, принимаемых в области противодействия коррупции, более половины респондентов оценивают доверие населения к власти, как высокое и среднее, однако, сталкиваясь с проявлением коррупции не все готовы обращаться в соответствующие органы и ведут себя пассивно к фактам проявления коррупции |  |
| 1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Белокалитвинского района | ГриценкоО.А. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение антикоррупционного мониторинга | За отчетный период было проведено два антикоррупционных мониторинга. Результаты данных мониторингов показывают, что население Белокалитвинского района хорошо информировано о мерах, принимаемых в области противодействия коррупции, более половины респондентов оценивают доверие населения к власти, как высокое и среднее, однако, сталкиваясь с проявлением коррупции не все готовы обращаться в соответствующие органы и ведут себя пассивно к фактам проявления коррупции |  |
| 1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Заместитель главы Администрации района (Самуйлик В.В.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Взаимодействие Администрации района с общественными организациями, диаспорами по вопросам противодействия коррупции | Взаимодействие осуществляется во время встреч главы района по итогам социально-экономического развития района, а также при личных встречах и контактах. Рассматриваются вопросы противодействия коррупции на заседаниях общественного совета |  |
| 1.7 | мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Комитет по ФКС и делам молодежи Администрации района (Чуваева Н.Ф.) | 2014 | 2020 | 24.10.2016 | 24.10.2016 | 7.1. 1 Проведение муниципального конкурса «Чистые руки» 7.1.2 Включение программ антикоррупционного просвещения и воспитания в учебные планы общеобразовательных организаций на 2017-2018 учебный год | 7.1 1 При проведении конкурса приняло участие 10 человек 7.1.2 МБОУ СОШ №4 в текущем учебном году реализуют учебный план социально-правового профиля с усилением содержания образования по предмету «Право». В учебные планы старших классах общеобразовательных организаций включены дисциплины (модули), формирующие антикоррупционное мировоззрение у школьников. Антикоррупционное мировоззрение у обучающихся формируется на уроках истории, обществознания, права, экономики, литературы, а также в элективных курсах: «Основы правоведения», «Основы предпринимательства», «Полицейский класс». |  |
| 1.8 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | - | 2014 | 2020 | - | - | - | - |  |
| 1.9 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района | Отдел электронно-информационного обеспечения (Гуреев А.А._ | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления | Информация о деятельности Администрации Белокалитвинского района, а также ее отраслевых (функциональных)органов находится на официальном сайте Администрации |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заместитель главы Администрации района (Самуйлик В.В.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2.1.1. Изготовление печатной продукции | 2.1.1. Были изготовлены карманные и настольные календари, напечатаны пропагандистские покаты «Терроризм — угроза обществу», «Мы против терроризма, экстремизма», в газете «Перекресток» размещены статьи антитеррористического содержания |  |
| 2.2 | организационно-технические мероприятия | Заместитель главы Администрации района (Самуйлик В.В.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии | Было проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии, 4 из них совместно с оперативным штабом Белокалитвинского района |  |
| 2.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Харченко С.В. - директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района | 2014 | 2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Усиление антитеррористической защищённости МБУ ЦСО Белокалитвинского района | Заключение договоров на обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | организационно-управленческие меры | Администрация Белокалитвинского района (секретарь АНК Черкесова Л.Ф.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3.1.1 Проведение мониторинга работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе за 2016 год, подготовка по его итогам ежегодной информации в Правительство Ростовской области. 3.1.2 Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях. 3.1.3. Обучение специалистов, осуществляющих профилактическую работу, методам работы по профилактики наркомании. | 3.1.1 Проведен мониторинг работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе, по его итогам подготовлены: - информационно-аналитическая справка о работе муниципальной Антинаркотической комиссии Белокалитвинского района в 2016 году; - информация о сотрудничестве органов местного самоуправления с организациями и учреждениями Донской митрополии Русской Православной Церкви в сфере противодействия наркомании по итогам 2016 года. - материалы для участия в конкурсе среди муниципальных образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде за 2016 год 3.1.2 С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися, было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций с 1 апреля по 20 мая 2016 года. Протестировано 3515 несовершеннолетних от 13 лет и старше. В качестве методики проведения социально-психологического тестирования несовершеннолетним было предложено заполнить анкету «Отношение к вредным привычкам». 3.1.3 Специалисты комитета по ФКС и делам молодежи дважды приняли участие в «Областном семинаре по разработке действенных практик формирования ценностно-мировоззренческих установок культуры ЗОЖ в подростково-молодежной среде» - 4-5 июня, 21-22 июля 2016 года. - Координатор комитета по ФКС и делам молодежи приняла участие в III-ем Международном научном форуме «Интегративный подход в профилактике зависимостей в молодежной среде» 1-2 декабря 2016 года. • 26 октября 2016 года в городе Шахты в семинаре для кураторов здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных организаций «Современная «Школа здоровья»: применение инновационных здоровьесберегающих методов и технологий в рамках образовательного процесса» приняли участие педагоги образовательных учреждений. • В интернет-урок по теме: « Профилактика наркомании в образовательной среде» (в формате интернет связи) 27.09.2016 г. приняли участие 36 педагогов и 16 членов межведомственной лекторской группы. • 30 сентября в городе Белая Калитва проведена образовательный блок в рамках межмуниципальной площадки областного проекта «Десант здоровья», в котором приняло участие 37 специалистов Белокалитвинского района, а также специалисты Тацинского, Морозовского, Обливского, Советского, Милютинского районов. |  |
| 3.2 | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Белокалитвинского района (секретарь АНК Черкесова Л.Ф.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3.2.1 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании. 3.2.2 Проведение информационно-пропагандисткой работы антинаркотической направленности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях межведомственной лекторской группой. 3.2.3 организация деятельности по формированию здорового образа жизни принятие дополнительных мер по повышению доступности для населения спортивных площадок, залов и сооружений и вовлечение жителей в занятия физкультурой и спортом 3.2.4 Изготовление и распространение при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, социально полезное и законопослушное поведение 3.2.5 Организация информационно- пропагандистских, спортивных и культурно -массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотически- ми средствами и их незаконным оборотом 3.2.6 Проведение спартакиады для подростков оказавшихся в сложной жизненной ситуации «Здоровый выбор» 3.2.7 Фестиваль студенческого творчества «Донской земле здоровое поколение» 3.2.8 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 2.3.9 Проведение информационных и рекламных кампаний антинаркотической направленности | 3.2.1 Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия проводились в образовательных организациях и техникумах района в соответствии с планами реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности, а также в рамках межведомственных акций «За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», «Сообщи, где торгую смертью» и других. В 2016 году работа по профилактике наркозависимости в образовательных учреждениях Белокалитвинского района осуществлялась в соответствии с Комплексным планом «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на период 2016 г. – 2017 годы Отдела образования Администрации Белокалитвинского района. Во всех образовательных организациях в урочной и внеурочной деятельности преподаются дополнительные общеобразовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании. 3.2.2 В рамках работы межведомственной лекторской группы в образовательных организациях и техникумах района проводятся встречи с сотрудниками ПДН, ОМВД, врачом-наркологом, медицинскими работниками ЦРБ, секретарем АНК. Во всех школах прошли встречи со священнослужителями. Проведены беседы специалистов с воспитанниками ГБУСОН РО «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Белокалитвинского района». 3.2.3 На территории Белокалитвинского района расположено 131 плоскостное сооружение, на которых Комитетом по ФКС и делам молодёжи Администрации Белокалитвинского района во взаимодействии со спортивными школами, федерациями по видам спорта, спортивными клубами, общественными объединениями регулярно проводятся культурно-массовые спортивные мероприятия по различным видам спорта. Сеть из десяти бесплатных дворовых фитнес-площадок работает в городе и районе – для молодых и взрослых жителей, установленных фондом «Устойчивое развитие» при поддержке ЗАО «АлкоаМеталлургРус». На территории общеобразовательных организаций Белокалитвинского района имеются спортивные площадки, на которые открыт доступ в течение всего дня. В связи с временной приостановкой работы Дворца спорта тренировочный процесс организован в спортивных залах общеобразовательных учебных заведений. Комитет по ФКС тесно сотрудничает с МО ДОСААФ России г. Белая Калитва в сфере спорта: картинг, мотоспорт, стрельба, водномоторный и парапланерный виды спорта. Увеличивается число спортивных площадок, построенных в рамках программы «Газпром». В сентябре открыта новая площадка в микрорайоне Заречный, всего – 4. В течение года проводится более 200 спортивных турниров, первенств, чемпионатов, спортивных праздников. Реализуются молодежные проекты по вовлечению молодежи в досуговую и спортивную деятельность «Зарядка со стражем порядка», «Моя альтернатива», «Зарядка с чемпионом». Муниципальный этап «Спартакиады Дона» собрал рекордное число участников около 700 человек. Проведены соревнования по 17 видам спорта среди взрослого населения района. Проведен зональный этап «Спартакиады Дона» среди команд 6 муниципальных образований Ростовской области. В финале сборная команда района впервые заняла 4 место в Ростовской области. 3.2.4 Изготовлены, распространены при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий: - листовка «Вместе против наркотиков» - блокнот «Мы против наркомании» - флайер «Сообщи, где торгуют смертью» -баннер «Донской земле – здоровое поколение» - блокнот «Мы выбираем жизнь» - флайер «Я выбираю жизнь. Скажи наркотикам нет!» - пособия для родителей «Стоп наркотик!» (изданное г. Шахты). 3.2.5 - Районный молодежно-спортивный фестиваль «Молодая Калитва», посвящённый Дню молодежи и Международному Дню борьбы с наркоманией состоялся 26 июня 2016 года. В мероприятии приняло участие около 1500 чел. Организаторы фестиваля: Комитет по ФКС и делам молодежи, Антинаркотическая комиссия, спортивные федерации, СШОР № 25, ДЮСШ №1, ДЮСШ № 2, ДДТ, ДОСААФ, Совет молодежи Белокалитвинского района «Молодая Калитва». •Межмуниципальная площадка областного проекта «Десант здоровья» - приняло участие около 250 человек из 6 районов Ростовской области- Белокалитвинский, Тацинский, Морозовский, Миллеровский, Обливский, Советский – Комитет по молодежной политике Ростовской области, АРМИ, Комитет по ФКС и делам молодежи, Антинаркотическая комиссия, Дворец Культуры им. В. Чкалова. - Молодежная проект «Моя Альтернатива» - активисты молодежного движения, специалист комитета, секретарь АНК выезжали в поселения района: Рудаковское, Богураевское, Грушево-Дубовское, Синегорское сельские поселения Белокалитвинское городское поселение и проводили тренинги, игры, флэш-мобы и мини-концерты для сельской молодежи, организовывали площадки по интересам. В рамках этих выездов раздавалась наглядная агитация с пропагандой ЗОЖ, проводились тренинги и экспресс-беседы антинаркотической тематики. В проекте приняли участие более 400 человек - Комитет по ФКС и делам молодежи, Антинаркотическая комиссия, ПДН ОМВД, отдел культуры, Совет молодежи «Молодая Калитва». - Представители Молодежного патруля участвуют в реализации регионального проекта «Антидурь – сообщество трезвых!», проводя профилактические беседы с несовершеннолетними, организуя просмотры агитационных фильмов и роликов проекта, проводя «контрольные закупки» по фактам продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. Члены патруля, волонтерские отряды совместно с представителями ОВД активно принимали участие в двух этапах общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 2016 году. 3.2.6 Районная Спартакиада для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, «Здоровый выбор» организована в районе с ноября 2016 г. по февраль 2017 г. В соревнованиях по пяти видам спорта: волейбол среди юношей, волейбол среди девушек, стрит-бол сред юношей, стрит—бол среди девушек, настольный теннис и плавание приняли участие 165 человек. Организаторами мероприятия выступили: комитет по ФКС и делам молодежи, Антинаркотическая комиссия, СШОР № 25, ДЮСШ №1. 3.2.7 Районный Фестиваль студенческого творчества «Донской земле – здоровое поколение» состоялся 25 ноября 2016 г. во Дворце Культуры им В. Чкалова. Участниками фестиваля стали 75 человек: школьники, студенты, работники учреждений культуры; зрителями - 400 человек. Организаторами фестиваля стали: комитет по ФКС и делам молодежи, Антинаркотическая комиссия, Дворец Культуры им. В. Чкалова, студенческие советы и органы ученического самоуправления. 3.2.8 С 2014 года в районе создан и развивается «институт наставничества». Во исполнение решений КДН и ЗП за каждым подростком «группы риска» закреплен шеф-наставник из числа членов комиссии. В образовательных организациях шефами несовершеннолетних подростков являются руководители школ, классные руководители, сотрудники правоохранительных органов. В рамках летней оздоровительной кампании в августе 2016 года в загородном лагере района «Ласточка» и в июне 2016 года в пришкольной лагере МБОУ СОШ №17 проведены профильные антинаркотические смены. По приказу Отдела образования руководители образовательных организаций при комплектовании лагерей особое внимание должны уделять детям из малоимущих, неполных, многодетных семей, детей группы «риска», оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций дети, данных категорий, ежегодно составляют более 60%. В период летних каникул в образовательных организациях несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 14 до 15 лет могут работать: - в ремонтно-строительных бригадах (ремонт наглядно-учебных пособий, книг, школьной мебели, музейных экспонатов), с обязательным включением детей «группы риска»; - экологических отрядах (благоустройство и озеленение); - школе вожатых (работа вожатыми в лагере с дневным пребыванием). Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», обучающиеся образовательных организаций Белокалитвинского района, преимущественно несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, состоящие на профилактических учетах, в каникулярное время могут быть трудоустроены через Центр занятости населения города Белая Калитва (мероприятия 4.1 «Создание временных рабочих мест» на 2017 год запланировано финансирование 426,8 тыс. руб.). Два подростка, состоящие на профилактических учетах: Мельников Максим и Гречкин Владислав, приняли участие в областном антинаркотическом лагере Прорыв» 2.3.9 В Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток» выходят постоянные рубрики: «Будь здоров!», «Криминальная хроника», «Калитва спортивная», «Молодо-зелено», освещающие работу по противодействию наркотизации общества и незаконному обороту наркотиков. Редакторы и журналисты СМИ дважды принимали участие в заседаниях антинаркотической комиссии (23.06.2016 г. и 25.11.2016 г.), предоставляли информацию об информационной компании антинаркотической направленности и получали рекомендации о дальнейшей работе в этом направлении. С целью освещения мероприятий антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ редакторы и журналисты местных СМИ приглашаются на каждое мероприятие. Мероприятия освещаются в общественно-политической газете «Перекресток», в информационных выпусках телепередачи «Белокалитвинская панорама», в журнале «Две сестры», на сайте Администрации района, сайте комитета по ФКС и делам молодежи, сайте отдела образования, сайтах техникумов района, на портале города www.kalitva.ru, в социальной сети «Вконтакте» в группах «БКСМ», «Перекресток», группах волонтерских отрядов и учебных заведений. Через памятки, доски объявлений проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий, организаций и населением об уничтожении наркосодержащих растений на всех территориях. |  |
| 3.3 | медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Администрация Белокалитвинского района (секретарь АНК Черкесова Л.Ф.) Отдел образования (Тимошенко Н.А.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Мониторинг наркоситуации, связанной с употреблением наркотических средств и психотропных веществ. Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота. | Анализ сведений медицинской наркологической статистики свидетельствует о снижении в течение последних трех лет общего количества потребителей наркотиков, состоящих на учете в стационарном отделении г. Белая Калитва Шахтинского филиала ГУЗ «Наркологический диспансер» Ростовской области. В 2016 году отмечено снижение числа граждан, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» (наркомании): 2014 год – 194 чел. 2015 год – 182 чел. 2016 год – 172 чел. В их числе в 2016 году: - под диспансерным наблюдением несовершеннолетних с диагнозом «синдром зависимости от токсических веществ» 1 подросток. - на профилактическом учете состоит 5 подростков, из них с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» 3 человека, с диагнозом «употребление токсических веществ с вредными последствиями» – 2 подростка (2014 год -15 подростков, 2015 год - 9 подростков). - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете от общей численности несовершеннолетних, проживающих в Белокалитвинском районе составляет 0.03%. С диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями», зарегистрировано 248 человек на конец 2016 года. В том числе, впервые в жизни с данным диагнозом взято в 2016 году 35 человек. Число лиц больных наркоманией в расчете на 100 тыс. населения (показатель «болезненность наркоманиями») - 8.4 (за 2015 год – 8,6). Динамика наркоситуации представлена в последние годы тенденцией снижения лиц, зарегистрированных и состоящих на учете по Белокалитвинскому району. Вместе с тем, часто наркомания имеет «скрытую форму» (прием лекарственных препаратов в дозах превышающих терапевтическую не определяется тест - полоской), в результате этого количество истинного числа потребителей наркотиков и наркозависимых может превышать число лиц, состоящих на учете в стационарном отделении г. Белая Калитва Шахтинского филиала ГУЗ «Наркологический диспансер» Ростовской области, обслуживающем население Белокалитвинского района. В целях создания здоровье сберегающих условий 13 школ Белокалитвинского района имеют лицензированные медицинские кабинеты: МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 7, 8, 10, 12, 14, НШ № 1. Остальные школы получают медицинское обслуживание на договорной основе от МУЗ ЦРБ. В 6 школах города оборудованы мини-поликлиники: МБОУ СОШ № 2, 3, 5, 6, 12, 17. МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №6 оснащены аппаратно-программными комплексами «Армис» для предварительной доврачебной оценки и раннего выявления отклонений в состоянии здоровья обучающихся. В 2016 году еще 3 школы (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №4) оснащены аппаратно-программными комплексами «Армис», что позволит вовремя выявить заболевания у обучающихся и начать своевременное лечение при необходимости. |  |
| 3.4 | противодействие злоупоуреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Белокалитвинского района (секретарь АНК Черкесова Л.Ф.) Отдел образования (Тимошенко Н.А.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3.4.1Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков. 3.4.2.Проведение совещаниях – семинарах руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе. | 3.4.1 По данным ИЦ ГУ МВД по РО за 2016 год сотрудниками ОМВД России по Белокалитвинскому району, выявлено 65 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. (аналогичный период прошлого года «АППГ» - 42). При этом раскрыто – 54 преступления (АППГ - 36), не раскрыто - 13 преступлений (АППГ - 6). Раскрываемость составила – 80,6 % (АППГ - 85,7 %). Незаконный сбыт наркотиков: Всего зарегистрировано 17 (АППГ - 11), раскрыто - 9 (АППГ - 6), не раскрыто - 11 (АППГ - 5). Раскрываемость составила – 45 % (АППГ – 54,5 %). За 2016 года к уголовной ответственности за преступления связанные с наркотиками привлечено – 45 человек. Выявлено административных правонарушений – 110. Преступления, связанные с притоносодержанием, за отчётный период не выявлялись. Общая оценка наркоситуации, динамики противодействия распространению наркомании в муниципальном образовании: в 2016 году наблюдается рост общего числа выявленных наркопреступлений, однако общее состояние оперативной обстановки в части незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Белокалитвинского района относится к средне напряжённой, стабильной и контролируемой. 3.4.2. Актуальные вопросы регулирования деятельности по предупреждению злоупотребления психоактивных веществ рассматривались на совещаниях – семинарах руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе: «Формирование ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен в условиях дополнительного образования» «Роль воспитательной системы школы в процессах социализации, самоопределения и самореализации» (На базе МБОУ Крутинской СОШ). 27.09.2016 в 11-00 часов в формате интернет связи в общеобразовательных организациях прошел Всероссийский Интернет-урок по теме: «Профилактика наркомании в образовательной среде». В нем приняло участие 220 обучающихся 10-11 классов и 36 педагогов. |  |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних | Отдел образования (Тимошенко Н.А.) Центр занятости населения (Кушнарева Т.А.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создать 467 рабочих места | Создано 467 временных рабочих места для несовершеннолетних |  |
| 1.2 | Создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми «группы риска» | Заместитель главы Администрации района (Керенцева Е.Н.) | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Провести работу с детьми входящими в «группу риска» | Проведена работа с 173 детьми входящих в «группу риска» |  |

Таблица 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и эффективности использования финансовых средств за 2016 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Основание отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год сопутствующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Белокалитвинском районе | % | 11% | 9% | 9% |  |
| 1.2 | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 154 | 158 | 158 |  |
| 1.3 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | % | 42 | 55 | 55 |  |
| 1.5 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности государственных органов Белокалитвинского района | % | 43 | 47 | 47 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля учреждений социальной сферы Белокалитвинского района с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.1 | Объекты здравоохранения Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2 | Объекты образования Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.3 | Объекты УСЗН Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | % | 89 | 87 | 92 |  |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество находящихся в социально-опасном положении | % | 0,008 | 0,007 | 0,007 |  |
| 4.2 | Количество правонарушений и преступлений совершенных несовершеннолетними | % | 0,004 | 0,004 | 0,006 | Рост числа правонарушений совершенных несовершеннолетними в ночное время |

Управляющий делами                                                                                                                                       Л.Г. Василенко