РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016				        № 617                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

# В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённой постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1782, и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами	                                                         Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 29.04.2016 № 617

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год.

I. Сведения о результатах реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее Программа) принята с целью обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчение доступа к имущественной поддержке, получение в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создание дополнительных рабочих мест, увеличения объёмов производства. Эти и другие меры позволят создать условия для дальнейшего развития субъектов предпринимательской деятельности, увеличения их количества, а также увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Программа включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых обеспечивает решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»;

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»;

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе».

В процессе реализации мероприятий подпрограммы 1 в отчётном периоде было предусмотрено и освоено на разработку и издание информационных буклетов об инвестиционных площадках Белокалитвинского района на общую сумму 8,0 тыс. рублей.

Для создания благоприятной для инвестиций административной среды и формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций на территории Белокалитвинского района, осуществлял свою деятельность Совет по инвестициям при Главе Белокалитвинского района (далее - Совет), работа которого направлена на рассмотрение вопросов и урегулирования разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории района.  За 2015 год состоялось 12 заседаний Совета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о принимаемых мерах по активизации инвестиционного процесса в Белокалитвинском районе;

-   об инвестиционных площадках Белокалитвинского района;

-  о ходе реализации инвестиционных проектов на территории района;

- о рассмотрении инвестиционных предложений и работе по привлечению инвесторов.

Информация об инвестиционной деятельности и инвестиционных площадках района освещена на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

Для обеспечения максимальной информационной открытости, ознакомления потенциальных инвесторов с возможностями района, улучшения инвестиционного имиджа района изготовлен буклет «Инвестиционные предложения Белокалитвинского района», в котором представлена информация о площадках, расположенных на территории городских и сельских поселений района.

В части реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в Белокалитвинском районе» в 2015 году проведена работа по следующим направлениям:

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);

- организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства;

- разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

На мероприятия в сфере оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году направлено 4813,3 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета – 765,2 тыс.рублей, из областного бюджета – 664,8 тыс.рублей, из федерального бюджета – 3383,3 тыс.рублей.

В 2015 году требования по предоставлению субсидий изменились, в основном, в отношении уровня выплачиваемой заработной платы:

– для сельскохозяйственных товаропроизводителей она должна составлять не ниже 1,4 величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;

– для иных юридических лиц – не ниже 1,5 величины прожиточного минимума;

– для индивидуальных предпринимателей не ниже 1,2 величины прожиточного минимума.

В итоге, в 2015 году бюджетной поддержкой воспользовалось 17 субъектов бизнеса.

На предоставление субсидий одиннадцати начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела направлено 2665 млн. рублей, средний размер субсидии составил 242,3 тыс.рублей. Начинающий бизнес смог компенсировать до 70 % произведенных затрат. В результате предпринимателями, кроме создания собственного бизнеса, сохранено 2 рабочих места и дополнительно будет создано 11 мест.

На финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров и услуг направлено 2 148,2 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 6 субъектам малого бизнеса. Средний размер субсидий составил 358 тыс.рублей, компенсировалось до 50 процентов от произведенных затрат. В результате сохранено 93 рабочих места и будет создано дополнительно два места.

Из 17 получателей субсидий 3 субъекта осуществляют деятельность в сфере животноводства и растениеводства, 4 занимаются в сфере торговли и общественного питания, 5 оказывают услуги населению (из них 2 –медицинские) и 5 субъектов работают в сфере производства.

Мониторинг получателей субсидий за 2015 год показал, что 23,8 процента получателей субсидий заняты в торговле, 19,0 процентов - в производстве, 14,3 процента – автомобильные грузоперевозки, 9,5 процента – животноводство и выращивание зерновых, 33,4 процента – в других сферах деятельности.

В 2015 году численность индивидуальных предпринимателей сократилась на один процент, или на 28 человек по отношению к 2014 году, и составила 2792.

Во исполнение статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства выполнено в сумме 91,0 млн. рублей, что составило 17,2 % от совокупного годового объема (законом определено не менее 15%).

Издан информационный буклет «Открываем свое дело» об оказании финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 2000 экз.

Проведен муниципальный конкурс «Лучший предприниматель Белокалитвинского района». Определены 6 победителей в номинациях:  «Женщина- предприниматель года»; Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»; «Лучший предприниматель в сфере торговли»; «Лучший предприниматель в сфере услуг»; «Молодой руководитель года». В качестве поощрения победители конкурса получили сертификаты на размещение (по выбору) рекламы о своем бизнесе в газете, радио, на диодном экране на площади города или с размещением баннера.

В ходе реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» выполнены следующие мероприятия:

- проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности (240 участников);

- изданы информационные буклеты в количестве 1800 экз. с контактной информацией организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей;

- проведен профессиональный конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка». Определены три лучших предприятия потребительского рынка (ООО «Универмаг», РА «Арт-Принт», кафе «Малина»)  и 6 победителей конкурса в различных номинациях.

- изготовлены справочные материалы по защите прав потребителей;

- проведен социологический опрос среди потребителей, представителей потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей;

- проведён ежегодный профессиональный конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год представлены в таблице №1.

III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализация мероприятий Программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством сфере финансовой поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и не требуют дополнительного муниципального и правового урегулирования.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

В 2015 году на реализацию всех мероприятий Программы (с учётом внесённых изменений) было предусмотрено 20443,4 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 895,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 664,8, тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3383,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 15500,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе составило 17343,4 тыс. рублей

средства местного бюджета – 895,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 664,8, тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3383,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 12400,0 тыс. рублей

Процент выполнения Программы по бюджетным источникам составил 100,0 процентов, по внебюджетным – 80%.

На реализацию программных мероприятий в 2015 году было предусмотрено и освоено за счёт средств местного бюджета 895,3 тыс. рублей, а именно:

-  разработка и издание информационного буклета – 8,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям – 265,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в сфере производства – 500,0 тыс. рублей;

- проведение муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства – 38,75 тыс. рублей;

- разработка и изготовление информационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности – 13,3 тыс. рублей;

- разработка и изготовление справочных материалов по защите прав потребителей – 30,0 тыс.рублей;

- проведение ежегодного профессионального конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка»  - 40,0 тыс. рублей.

На реализацию Программных мероприятий на оказание финансовой поддержки субъектов предпринимательства за счет средств областного бюджета было предусмотрено и освоено 664,8 тыс.рублей, из средств федерального бюджета выделено и освоено 3383,3 тыс. рублей.

Основными источниками инвестирования малых и средних предприятий Белокалитвинского района являются кредиты банков и заёмные средства других организаций. В 2015 году субъектам малого и среднего бизнеса НП «Агентство поддержки и развития малого и среднего бизнеса г.Белая Калитва и Белокалитвинского района» предоставлено 44 микрозайма на сумму 12400 тыс.рублей.

Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за  2015 год приведены в таблице  № 2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

В результате реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год достигнуто увеличение значений по следующим  показателям:

- темп роста объема инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования к предыдущему году составил 178,9% (ожидаемый темп роста 100,8%);

- доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке организациями по защите прав потребителей органов от общего количества поступивших обращений составила 100% (ожидаемое 99,5%);

- объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 2564,83 млн. рублей (ожидаемый показатель 2000,0 млн. рублей).

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Белокалитвинского района составило по предварительным данным 5,1, что   соответствует плановым показателям;

- динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей составило 44 к ожидаемому 10;

- количество хозяйствующих субъектов и потребителей, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей составило 300 человек (ожидаемое 240).

По итогам реализации Программы за 2015 год фактически достигнутые значения ниже ожидаемых по следующим показателям:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 22,3% (ожидаемое 27,0%). Данная ситуация обусловлена результатами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в новых экономических условиях и оптимизацией численности работников предприятий.

- темп роста оборота малых (с учётом микропредприятий) предприятий Белокалитвинского района составил по предварительным данным 99,0% (ожидаемое 105,3%). Снижение обусловлено влиянием последствий от введения санкций, ослабление курса рубля, ограничение доступа на международные рынки, рост цен.

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице № 3.

VI. Информация об изменениях, внесённых в Программу

В целях уточнения объемов финансирования Программы и в соответствии с решениями Собрания депутатов Белокалитвинского района  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 26.12.2014 № 254 «О бюджете Белокалитвинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 годов» соответствующими постановлениями Администрации Белокалитвинского района: от 10.02.2014 № 152, от 21.07.2014                    № 1252, от 11.08.2014 № 1356 от 10.11.2014 № 2075, от 10.03.2015 № 376, от 08.06.2015 № 914, от 02.11.2015 № 1704, от 09.02.2016 № 162.

Одновременно с внесением изменений в программные мероприятия производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 год.

VII. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Основная часть мероприятий Программы имеет долгосрочный характер, реализация которых позволит к концу 2020 года качественно улучшить инвестиционный климат района, обеспечить рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличить оборот организаций МСП и среднесписочную численность работающих на малых и средних предприятиях, а также создать в Белокалитвинском районе эффективную систему защиты прав потребителей.

В связи с продолжающимися кризисными явлениями в мировой экономике, высоким уровнем инфляции, сокращением бюджетного финансирования возрастает вероятность неисполнения целевых индикаторов к 2020 году.  Необходимо обеспечить планомерное финансирование всех мероприятий Программы и выполнять первоочередные меры, а именно:

- распространять положительный опыт развития местных производителей;

- обеспечить информационную поддержку местной конкурентоспособной продукции;

- стимулировать развитие инвестиционной деятельности;

- активизировать молодежное предпринимательство;

- обеспечить консультационно-информационной поддержкой начинающий бизнес.

Учитывая влияние экономической ситуации на результаты деятельности бизнеса, которое повлекло отклонение достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых, в 2016 году планируется провести корректировку показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», установив значения: на 2016 год – 22,4 процента, на 2017 год – 22,5 процента, на 2018 год – 22,6 процента, на 2019 год – 22,7 процента, на 2020 год – 22,8 процента.

Учитывая активизацию процессов и источников информирования населения, что отразилось на значительное увеличение достигнутых значений от плановых, в 2016 планируется провести корректировку показателя «Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей», установив значения: на 2016 год – 40 единиц, на 2017 год – 40 единиц, на 2018 год – 42 единицы, на 2019 год – 42 единицы, на 2020 год – 42 единицы.

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |

### Таблица № 1

### к отчёту о реализации Программы

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1: Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района | Кишкина М.А. | 2015 | 2015 | 01.2015 | 12.2015 | 1.Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций. 2.Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Белокалитвинского района. 3.Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района. 4.Подготовка проектов соглашений, договоров, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами. | 1. В 2015 году проведено 12 заседаний Совета по инвестициям при Главе Белокалитвинского района. 2. Сформированы реестры инвестпроектов и инвестплощадок и утверждены постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.02.2016 №223. Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестпроектов |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2: Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Кишкина М.А. | 2015 | 2015 | 01.2015 | 12.2015 | 1. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций. | 1. Разработан и изготовлен буклет "Инвестиционные предложения Белокалитвинского района". |  |
| 3. | Основное мероприятие1.3: Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | Кишкина М.А. | 2015 | 2015 | 01.2015 | 12.2015 | 1. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Белокалитвинском районе, в средствах массовой информации. 2. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, презентациях, фестивалях, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района. | 1. Инвестиционная деятельность Белокалитвинского района освещалась в средствах массовой информации: на официальном сайте муниципального образования «Белокалитвинский район», в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток» 2. Участие в ежегодном Инвестиционном бизнес-форуме в г.Ростове-на-Дону |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | 1.Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. 2.Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства. 3.Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий. |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретённых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Фёдорова Г.С. | 2 квартал | 4 квартал | 11.06. 2015 | 07.12. 2015 | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям | Предоставление финансовой поддержки 11 начинающим предпринимателям на сумму 2665,05 тыс. рублей |  |
| 2.1.2 | Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Фёдорова Г.С. | 2 квартал | 4 квартал | 07.12. 2015 | 07.12. 2015 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Предоставление финансовой в сфере производства товаров (работ, услуг) 6 субъектам МСП в размере 2148,25 тыс.рублей |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | 1.Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 2. Оказание методической помощи субъектам МСП. 3. Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП и желающих создать собственное дело |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие: Разработка, издание и изготовления методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Фёдорова Г.С. | 2 квартал | 4 квартал | Ноябрь 2015 | 30.11. 2015 | Оказание содействия в развитии предпринимательства | Издан информационный буклет об оказании финансово-кредитной поддержки «Открываем свое дело» в количестве 2000 экз. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.4: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения. 2. Формирования положительного имиджа предпринимателя. 3. Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие: Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Фёдорова Г.С. | 2 квартал | 2 квартал | Апрель 2015 | 22.05. 2015 | Популяризация предпринимательской деятельности | Определение лучших 6 победителей в номинациях: «Женщина- предприниматель года»; Лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства»; «Лучший предприниматель в сфере торговли»; «Лучший предприниматель в сфере услуг»; «Молодой руководитель года» |  |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.2: Информационное обеспечение потребителей. | Фёдорова Г.С. | 1 квартал | 4 квартал | Март 2015 | 25.11. 2015 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности (240 участников). Изданы информационные буклеты в количестве 1800 экз с контактной информацией организаций, обеспечивающих защиту прав потребителей |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.3: Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Фёдорова Г.С. |  |  |  |  | 1. Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей, семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка района. 2. Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования района |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие Проведение муниципального конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка» | Фёдорова Г.С. | 2 квартал | 3 квартал | Июль 2015 | 13.08. 2015 | Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства | Определены три лучших предприятия потребительского рынка (ООО «Универмаг», РА «Арт-Принт», кафе «Малина») и 6 победителей конкурса в различных номинациях. |  |

### Таблица № 2

### к отчёту о реализации Программы

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен- ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Факти- ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего | 20443,4 | 17343,4 |
|  |  | областной бюджет | 664,8 | 664,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3383,3 | 3383,3 |
|  |  | местный бюджет | 895,3 | 895,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 15500,0 | 12400,0 |
| Подпрограмма 1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе | всего | 20365,4 | 17265,4 |
|  |  | областной бюджет | 664,8 | 664,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3383,3 | 3383,3 |
|  |  | местный бюджет | 817,3 | 817,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 15500,0 | 12400,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | всего | 4908,1 | 4898,9 |

|  |  | областной бюджет | 664,8 | 664,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 3383,3 | 3383,3 |
|  |  | местный бюджет | 765,2 | 765,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретённых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, услуг по получению патентов лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, части арендных | всего | 2665,0 | 2665,0 |
|  |  | областной бюджет | 394,1 | 394,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 2005,7 | 2005,7 |
|  |  | местный бюджет | 265,2 | 265,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |
| Мероприятие | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 2148,3 | 2148,3 |
|  |  | областной бюджет | 270,7 | 270,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1377,6 | 1377,6 |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Мероприятие | Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | всего | 13,3 | 13,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 13,3 | 13,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | всего | 38,75 | 38,75 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 38,75 | 38,75 |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |
| Мероприятие | Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | всего | 38,75 | 38,75 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 38,75 | 38,75 |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |
| Подпрограмма 3 | Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе | всего | 70,0 | 70,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 70,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Информационное обеспечение потребителей. | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие | Проведение муниципального конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка» | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица № 3

### к отчёту о реализации Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году | процентов | 82,0 | 100,8 | 178,9 | Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: ООО «ШУ «Садкинское» - 921,8 млн. рублей (темп роста 241,4 %); АО «Алюминий Металлург Рус» – 126,94 млн. рублей (62,2 %); ОАО «Дружба» - 44,3 млн. рублей (155,4 %). |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 23,7 | 24,6 | 22,3 | Снижение обусловлено оптимизацией расходов бизнеса. |
| 3. | Доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке организациями по защите прав потребителей органов от общего количества поступивших обращений | процентов | 99,6 | 99,5 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 1819,0 | 2000,0 | 2564,83 | Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: ООО «ШУ «Садкинское» - 921,8 млн. рублей (темп роста 241,4 %); АО «Алюминий Металлург Рус» – 126,94 млн. рублей (62,2 %); ОАО «Дружба» - 44,3 млн. рублей (155,4 %). |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста оборота малых (с учётом микропредприятий) предприятий Белокалитвинского района | процентов | 111,3 | 105,3 | 99,0* | Снижение обусловлено влиянием последствий от введения санкций, ослабление курса рубля, ограничение доступа на между-народные рынки, рост цен. |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения Белокалитвинского района | единиц | 5,0 | 5,1 | 5,1* |  |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | кол | 27 | 10 | 44 |  |
| 3.2. | Количество хозяйствующих субъектов и потребителей, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | чел | 240 | 240 | 300 |  |

- Оценочные данные