РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017			                    № 123                            г.  Белая Калитва

Об   утверждении  отчета  о реализации муниципальной  программы   Белокалитвинского района «Развитие  здравоохранения»  за  2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.07.2014 № 1291 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы   Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780 за 2016 год согласно приложению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                                    Е.Н. Керенцеву.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации                                      Белокалитвинского района

от 03.04.2017 № 123

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 2016 год

- Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы "Развитие здравоохранения" в разрезе подпрограмм

Программа Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения (далее - Программа) направлена на сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение основных задач:

- выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с указанным муниципальным заданием,

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения,

- развитие служб детства и родовспоможения,

- предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями.

Программа включает в себя следующие Подпрограммы:

1.  Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

2.  Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3.  Охрана здоровья матери и ребёнка.

4.  Развитие медицинской реабилитации.

5.  Оказание паллиативной помощи.

6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Объем муниципального задания по предоставлению услуги круглосуточной стационарной помощи в 2016 году составлял – 15 303случая.  Фактический объем предоставленной стационарной помощи за 2016 год составил – 15 503 случая. Процент исполнения муниципального задания по круглосуточной стационарной помощи составил - 101,5%.

Объем  муниципального  задания  по предоставлению услуги дневного стационара в 2016 году составлял - 3402 случая.  Фактический объем предоставленной стационарной помощи за 2016 год составил – 3389 случая.  Процент  исполнения  муниципального задания составил – 99,6 %.

Удовлетворение потребности населения в получении амбулаторно-поликлинической помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:

- обеспечение финансирования выполнения функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- обеспечение финансирования оплаты труда кадров муниципальных учреждений здравоохранения;

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

Объем  муниципального  задания  на  амбулаторно-поликлинические услуги в 2016 году составлял – 689 119 посещений.  Фактический объем предоставленных услуг за 2016 год составил – 688 052 посещений.  Процент  исполнения  муниципального задания составил 99,8%.

Общая заболеваемость увеличилась  в 2016 году – 874,26 (на 1000 населения)  в 2015 году – 864,07 (на 1000 населения).

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения Белокалитвинского района в 2016 году первое ранговое место занимают болезни кровообращения.

Больные с выявленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы находятся на диспансерном учете у терапевтов и кардиолога. Увеличилась смертность от болезней системы кровообращения: в 2015 году – 509,44; в 2016 году – 539,55 (на 100000 населения).

Всего в Белокалитвинском районе на 01.01.2017 состоит на учете - 228 ВИЧ-инфицированных. Впервые выявлено в 2015 году – 26; в 2015 году – 42.

В целях профилактики осложнений, улучшения качества жизни и увеличения продолжительности жизни по показаниям ВИЧ-инфицированным пациентам проводится антиретровирусная терапия. В 2015 году данную терапию получили - 26чел., в 2016 году – 39 чел.

Несмотря на то, что в 2016 году было обследовано на ВИЧ-инфекцию - 9203 чел. (в сравнении с 2015 годом – 8914 чел.), отмечается тенденция к снижению заболеваемости в районе.

Это связано с активной профилактической работой среди населения:

- статьи в газеты 1 раз в квартал,

- информационные стенды в поликлиниках,

- трансляция видеоролика на экране в центре города,

- проведение бесед и распространение информационных материалов в школах, техникумах, училищах,

-  проведение круглых столов с медицинскими работниками, работниками образовательных учреждений и представителями молодежи.

Были приобретены средства индивидуальной защиты, тест-индикаторы, наглядная агитация.

«Мероприятия по снижению смертности населения от онкологических заболеваний: диспансеризация работающих граждан нуждающихся в проведении маммографии и исследований крови на онкомаркеры, проведение флюорографических исследований (так же с выездом в сельские поселения), выезды узких специалистов с целью осмотра сельского населения»:

Увеличилась доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноз 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете за 2016 до 56,7 % (2015 год  – 53,24%).

Проводится онкоскрининговое анкетирование населения с целью выявления онкозаболеваний.

Направляются пациенты на оказание специализированной высокотехнологичной) медицинской помощи. В 2016 году направлено и получили помощь- 117 человек.

Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики.

Целями являются снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, предупреждение возникновения и распространения эпидемий, поддержание коллективного иммунитета, а также предупреждение летальности от инфекционных заболеваний.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок проводится иммунизация детского населения против управляемых инфекций.  По итогам  2016 года прививочная работа выполнена следующим образом: из числа подлежащих вакцинации согласно Национальному календарю привито против:

| № | Наименование | Процент выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |
| 1 | V коклюша | 100,0 | 100,0 |
| 2 | R коклюша | 97,9 | 99,7 |
| 3 | V дифтерии всего | 100,0 | 100,0 |
| 4 | R дифтерии всего | 100,0 | 98,9 |
| 5 | V столбнячного всего | 100,0 | 100,0 |
| 6 | R столбнячного всего | 100,0 | 100,0 |
| 7 | V полиомиелит | 100,0 | 100,0 |
| 8 | R полиомиелита | 100,0 | 100,0 |
| 9 | V кори | 100,0 | 100,0 |
| 10 | R кори | 100,0 | 97,5 |
| 11 | V паротит | 100,0 | 100,00 |
| 12 | R эпид.паротит | 100,0 | 97,6 |
| 13 | V краснухи | 100,0 | 100,0 |
| 14 | R краснухи | 100,0 | 98,3 |
| 15 | V против туберкулеза | 92,2 | 94,2 |
| 16 | V вирусного гепатита В | 100,0 | 100,0 |
| 17 | V туляремии | 36,9 | 95,0 |
| 18 | R туляремии | 56,1 | 65,0 |
| 19 | R сибирской язвы | 7,1 | 100,0 |
| 20 | V лептоспироз | 87,0 | 100,0 |

Среди населения проводится разъяснительная работа по вопросам о преимуществах вакцинопрофилактики путем проведения бесед, помещением статьи в местной газете «Перекресток».

Обеспечение больных сахароснижающими лекарственными препаратами, средствами самоконтроля и иглами, в том числе услуги по хранению: привело к снижению удельного веса больных с тяжелым течением сахарного диабета, инвалидности и смертности населения в связи с данным заболеванием и его осложнениями; внедрение современных технологий лечения осложнений сахарного диабета.

В местных газетах «Перекресток» и «Металлург» ежеквартально размещались материалы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике сахарного диабета.

Ведение регистра больных, страдающих сахарным диабетом, осуществляется в соответствии с приказом МБУЗ БР «ЦРБ» № 489  от 26.08.2008 года. Регулярно осуществляется контроль за ведением регистра со стороны администрации МБУЗ БР «ЦРБ».

Имеется оборудование для «Школы диабета», благодаря чему проводилось обучение пациентов по вопросам диетпитания и самоконтроля.

Все больные, страдающие сахарным диабетом, в 2016 году были осмотрены неврологом, офтальмологом, хирургом, эндокринологом. При необходимости направлялись в областные учреждения и отделения «Диабетической стопы».

Были приобретены тест-полоски.

Проведение диспансеризации детей в декретированные сроки в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России с охватом не менее 95% детского населения.

МЗ РО утвержден план профилактических осмотров несовершеннолетних. На 01.01.2017 осмотрено  100% несовершеннолетних.

В оздоровительных лагерях «Ласточка» и «Орленок» на пришкольных детских площадках освещались проблемы детского травматизма и безопасности дорожного движения, наркомании алкоголизма, курения. Выпускались санбюллетени, распространялись листовки, буклеты и др. информация. В общеобразовательных учреждениях города проведены лекции для учащихся и родителей районными специалистами (наркологом, фтизиатром, гинекологом и др.).

С 2011 года проводится добровольное тестирование подростков на употребление наркотиков, в котором принимают участие сотрудники МБУЗ БР «ЦРБ», МБУЗ БР «ДГП» совместно с наркологическим отделением Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер». Несовершеннолетние, неоднократно задерживаемые сотрудниками ПДН в состоянии алкогольного опьянения, а также по решению КДН и ЗП, направляются на обследование к наркологу. Обследование несовершеннолетних у нарколога до 15-ти лет осуществляется по добровольному согласию законного представителя, а с 15-ти лет - с согласия обследуемого. По результатам обследования, в случае необходимости, несовершеннолетний ставится на учет к наркологу.

Медицинскими работниками МБУЗ БР «ЦРБ» регулярно проводится  санитарно-просветительная  работа по профилактике алкоголизма,  курения, наркомании и  формированию у подрастающего поколения мотивации к здоровому образу жизни. За 2016 года медицинскими работниками проведено 35 лекций, 15 758 бесед, напечатано 4 статьи в местных СМИ.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Налажена маршрутизация пациентов с острым коронарным синдромом в областной сосудистый центр для проведения чрескожной васкуляризации миокарда (всего – 29),  все пациенты наблюдаются после проведенных операций.

Осуществляется долечивание пациентов кардиологического профиля в санатории, в 2016 году направлено - 23 человека. Оказывается ВПМ для больных с сосудистыми заболеваниями – 72.

Подпрограмма 3  «Охрана здоровья матери и ребенка»

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач:

- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;

- обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей;

- профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности;

- проведение эффективной реабилитации детей, находящихся на диспансерном учете.

В целях обеспечения безопасного материнства и рождения здоровых детей для экспресс-диагностики необследованных во время беременности женщин, большая часть которых ведут асоциальный образ жизни, используются тест-системы на ВИЧ-инфекцию. Обследование проходят 100% поступающих рожениц. В целях прерывания вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в 100% случаев проводится 3-х этапная профилактика.

В МБУЗ БР «ЦРБ» работает кабинет планирования семьи при женской консультации, проводится санитарно-просветительная работа: диспансеризация женщин, страдающих бесплодием и привычным невынашиванием; беседы с молодоженами (по направлению ЗАГС). Обучено в тематической школе на базе женской консультации в 2016  году в: «Школе молодой матери» - 808 человек; «Школе для беременных» - 798 человек; «Школе родильниц» - 809 человек.

В женской консультации работает кабинет психопрофилактической подготовки по предабортному консультированию, все женщины, направляемые на аборт,  консультируются психологом. Главная задача – выявить причины, которые вынуждают женщину сделать аборт, затем помочь в решении проблемы.

Процент беременных поступивших под наблюдение до 12 недель: 83,26% (2015г. – 82,61%).

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации»

Целью данной подпрограммы является обеспечение круглосуточного содержания в лечебно-профилактическом учреждении (медицинского обследования, выхаживания) заблудившихся, подкинутых и других  детей в возрасте до 4 лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних.

Индивидуальные программы реабилитации для детей – инвалидов разрабатываются в бюро МСЭ. Врачи - педиатры и врачи других специальностей следят за их исполнением.

В разделе медицинской реабилитации проводятся – медикаментозное лечение, санаторно-курортное лечение, лечение в специализированных стационарах, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь.

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи».

Цель подпрограммы оказание паллиативной помощи, бесплатно в стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи больным с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями, в том числе тяжелыми хроническими психическими заболеваниями.

Пролеченные за 2016 год  по отделению сестринского ухода  участковой больницы р.п.Шолоховский по классу заболеваний:

Болезни эндокринной с-мы   - 72 пациента, проведено койко-дней – 1524.

Болезни системы кровообращения - 568 пациентов, проведено койко-дней – 11776.

Болезни органов дыхания - 92 пациента, проведено койко-дней – 1908.

Болезни органов пищеварения - 46 пациентов, проведено койко-дней – 888.

Болезни костно–мышечной системы - 43 пациентов, проведено койко-дней – 896.

Болезни мочеполовой системы - 11 пациентов, проведено койко-дней – 244.

Травмы    -  7 пациентов, проведено койко-дней  - 121.

Болезни нервной системы  – 4 пациента, проведено койко-дней – 162.

В С Е Г О -  843 пациентов,  проведено койко-дней -  17519.

Пролеченные за 2016 год по отделению сестринского ухода  амбулатория с. Литвиновка по классу заболеваний:

Болезни эндокринной с-мы - 19 пациентов, проведено койко-дней – 420.

Болезни системы кровообращения - 197 пациентов, проведено койко-дней – 3872

Болезни органов дыхания - 20 пациента, проведено койко-дней - 356

Болезни органов пищеварения - 26 пациентов, проведено койко-дней - 487

Болезни костно–мышечной с-мы - 88 пациентов, проведено койко-дней - 1701

Болезни мочеполовой с-мы - 7 пациентов, проведено койко-дней - 126

Болезни нервной системы – 5 пациентов, проведено койко-дней - 92

Травмы и отравления  - 31 пациента, проведено койко-дней - 1185

Болезни кожи – 13 пациентов, проведено койко-дней – 29

В С Е Г О - 409 пациентов,  проведено койко-дней – 8538.

Подпрограмма 6  «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Целью подпрограммы является обеспечение учреждений здравоохранения  высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников, приоритетное развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с потребностями,

- подготовка специалистов для учреждений здравоохранения района на основе целевой контрактной подготовки,

- повышение уровня квалификации медицинских работников, совершенствование системы их подготовки и переподготовки,

- улучшение социально-бытовых условий медицинских работников,

- повышение престижа профессии врача, ее значимости, стимулирование творческой инициативы, поддержка талантливых молодых врачебных  кадров, а также материальное поощрение.

В Белокалитвинском районе работают 205 врачей и 693 средних медработников.

Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами – 22,47; средними медработниками – 70,06. Укомплектованность врачами составила 69,97%, средними медицинскими работниками – 79,4%, что на уровне средних значений по области ( 69,59% и 76,21% соответственно). Имеют сертификаты 98,99% врачей и 98,34 % средних медработников, что соответствует среднеобластному значению.

Аттестовано врачей 32,32 %:                Средних медработников 82,45 %:

- Высшая категория – 51,56		            Высшая категория – 81,28

- Первая – 37,5          	              	            Первая – 9,36

- Вторая – 10,94            			            Вторая – 9,36

В целях привлечения молодых специалистов в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района проводятся следующие меры.

Ежемесячно в Центр занятости населения подается заявка о количестве вакантных должностей врачей – специалистов, ежеквартально – в Министерство здравоохранения Ростовской области. Постоянно обновляется информация о вакансиях на сайте МБУЗ БР «ЦРБ», общероссийском сайте «Работа в России», на «Авито». Информация размещалась в Российской газете.

В апреле 2016 года на «Ярмарке вакансий», проводимой Министерством здравоохранения Ростовской области совместно с ФГБОУ ВО «Рост ГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, для работы в учреждениях здравоохранения района были приглашены 8 студентов 6 курса лечебного факультета Рост ГМУ.

Для укомплектования врачебными кадрами учреждений здравоохранения района в 2017 году запланировано:

- проведение профориентационной работы с выпускниками школ.

- продолжить участие в федеральной программе «Земский доктор».

- осуществление ежемесячных доплат к стипендиям студентов, обучающихся по целевому набору.

-  оплата коммерческого найма жилых помещений иногородним врачам, прибывшим на работу на территорию Белокалитвинского района.

В здравоохранении Белокалитвинского района работают 3 программы:

-  федеральная «Земский доктор», благодаря которой  22 молодых специалиста, трудоустроенных в сельских амбулаториях, получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей, в т.ч. в 2016 году данную выплату получили 4 врача.

- региональная, в рамках постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 г. № 831 с 2005 года по настоящее время приобрели жильё 50 врачей.

С 2005 года по настоящее время врачам и среднему медперсоналу, а также членам их семей, возмещаются расходы по оплате жилищно – коммунальных услуг.

Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района расположены в «угледобывающей территории». В 2016 году 5 врачей, прибывших, на работу в МБУЗ БР «ЦРБ», получили из областного бюджета единовременные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей.

- муниципальная, согласно которой 23 целевика, обучающихся в Рост ГМУ,  получают ежемесячную доплату к стипендии в размере 1000 рублей.

В настоящее время по целевому направлению в Рост ГМУ обучается 43 студента.  В 2016 году в Рост ГМУ поступили 9 целевиков, с которыми заключены контракты с целью последующего трудоустройства в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района.

За 3 последних года в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Белокалитвинского района принято 42 врача, из них 14 после окончания интернатуры. В 2016 году приступили к работе 13 врачей, в том числе 5 терапевтов, 3 акушера – гинеколога, 1 стоматолог, 1 хирург, 1 невролог, 1 рентгенолог, 1 врач клинической лабораторной диагностики.

В сентябре 2017 года после окончания интернатуры (ординатуры) к работе должны приступить 20 молодых специалистов, в том числе 5  врачей – терапевтов, 2 педиатра, 1 кардиолог, 1 офтальмолог, 1 рентгенолог, 1 онколог, 3 анестезиолога – реаниматолога, 2 хирурга, 3 невролога, 1 акушер - гинеколог.

Главой Белокалитвинского района,  из средств бюджета района  на 2017 год выделены денежные средства на коммерческий найм жилого помещения 6 иногородним врачам, работающим в учреждениях здравоохранения  района, и не имеющим собственного жилья. В 2016 году семьям 6 врачей и 2-х средних медицинских работников предоставлено муниципальное жилье.

Решение социально-бытовых проблем, а также продолжение финансовой  поддержки молодых специалистом во время и после их обучения в дальнейшем будут способствовать росту привлекательности работы в медицинских учреждениях.

II. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Реализация мероприятий программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в сфере здравоохранения и не требует дополнительного муниципального и правового регулирования.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2016 год запланированы средства в сумме  61269,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 26013,3тыс. рублей, местного бюджета – 35255,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный год составило 60362,8 тыс. рублей (процент исполнения – 98,52%), в том числе по областному бюджету – 25329,3тыс. рублей (процент исполнения – 97,4%), по местному бюджету – 35033,5 (процент исполнения – 99,4%). Причиной неиспользования средств в сумме 906,2 тыс. рублей является экономия, сложившаяся в результате проведения электронных аукционов.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 2016 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие здравоохранения | Всего | 61269,0 | 60362,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 26013,3 | 25329,3 |
|  |  | местный бюджет | 35255,7 | 35033,5 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 24751,6 | 24678,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 935,3 | 930,6 |
|  |  | местный бюджет | 23816,3 | 23748,1 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего | 1336,7 | 1336,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1336,7 | 1336,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Всего | 38,5 | 38,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 38,5 | 38,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Всего | 23337,8 | 23265,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 935,3 | 930,6 |
|  |  | местный бюджет | 22402,5 | 22334,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего | 38,6 | 38,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 38,6 | 38,6 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) |  |  |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 15525,5 | 15454,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 8576,1 | 8572,9 |
|  |  | местный бюджет | 6949,4 | 6881,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 6867,0 | 6867,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 6455,0 | 6455,0 |
|  |  | местный бюджет | 412,0 | 412,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Мероприятие 2.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Всего | 8521,8 | 8451,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2121,1 | 2117,9 |
|  |  | местный бюджет | 6400,7 | 6333,7 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Всего | 68,4 | 67,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 68,4 | 67,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района. | Всего | 68,3 | 68,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 68,3 | 68,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Подпрограмма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 69,0 | 69,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет, в том числе: | - | - |
|  |  | местный бюджет | 69,0 | 69,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Всего | 69,0 | 69,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет, в том числе: | - | - |
|  |  | местный бюджет | 69,0 | 69,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Подпрограмма 4 | Развитие медицинской реабилитации | Всего | 182,7 | 130,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 182,7 | 130,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Всего | 182,7 | 130,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 182,7 | 130,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) |  |  |
| Подпрограмма 5 | Оказание паллиативной помощи | Всего | 18690,2 | 18009,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16501,9 | 15825,8 |
|  |  | местный бюджет | 2188,3 | 2183,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. | Оказание паллиативной помощи взрослым | Всего | 18690,2 | 18009,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 16501,9 | 15825,8 |
|  |  | местный бюджет | 2188,3 | 2183,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Подпрограмма 6 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 2050,0 | 2020,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2050,0 | 2020,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 6.1. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | 1227,5 | 1198,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1227,5 | 1198,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 6.2. | Социальная поддержка медицинских работников | Всего | 822,5 | 822,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 822,5 | 822,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |

IV. Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 17,6 | 16,6 | 17,47 | Высокое значение смертности трудоспособного населения района от внешних причин |
| 2. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 5,99 | 6,5 | 9,08 | Из 9 умерших до года, 7 детей умерли за пределами Белокалитвинского района в областных медицинских учреждениях |
| 4. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | случаев на 1000 населения соответствующего возраста | 8,49 | 8,4 | 11,28 | Большое количество детей и подростков умерли от внешних причин (суициды, утопления). |
| 5. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 509,44 | 766,8 | 539,55 | - |
| 6. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 15,56 | 18,1 | 17,88 | - |
| 7. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 170,16 | 197,3 | 190,37 | - |
| 8. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 19,71 | 21,35 | 16,83 | - |
| 9. | Заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс. населения | 33,2 | 42,6 | 21,04 | - |
| 10. | Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | процент | 82,32 | 83,0 | 84,89 | - |
| 11. | Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами | число врачей на 10 тысяч населения | 21,29 | 27,4 | 22,79 | Здравоохранение Белокалитвинского района нуждается в 48 врачах-специалистах |
| 12. | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1:3,29 | Не менее 1:3,3 | 1: 3,46 | - |
| 13. | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 141,4 | 129,0 | 133,3 | - |
| 14. | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 87,8 | 78,2 | 78,9 | - |
| 15. | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | процент | 52,2 | 53,0 | 54,8 | - |
| 16. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,3 | 72,7 | 71,9 | Показатель рассчитывается на уровне области |
| Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 98 | 85,00 | 100,0 | - |
| 18. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 100 | 97,00 | 100 | - |
| 19. | Охват диспансеризацией подростков | процент | 96,00 | 95,00 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 99,32 | 97,0 | 98,43 | - |
| Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Материнская смертность | случаев на 100 000 родившихся живыми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 22. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родившихся живыми | 5,99 | 6,5 | 9,08 | Из 9 умерших до года, 7 детей умерли за пределами Белокалитвинского района в областных медицинских учреждениях |
| Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами | число врачей на 10 тыс. населения | 21,29 | 27,4 | 22,79 | Здравоохранение Белокалитвинского района нуждается в 48 врачах-специалистах |
| 24. | Соотношение врачи/средние медицинские работники | - | 1:3,29 | Не менее 1:3,3 | 1: 3,46 | - |

V.  Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» вносились изменения в связи с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.02.2016             № 173 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780».

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2016             № 954 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780».

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 29.08.2016            № 1181 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780».

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.12.2016             № 1760 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780» .

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2016             № 188 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 17.10.2013 № 1780» .

Таблица 3

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» в 2016году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |
| Паллиативная помощь | 553,1 |  | 25875 | 18 204,9 |  | 25875 |  | 18 690,2 |  | Увеличение фонда оплаты труда на выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 |  | 25935 | 18 009,7 |  | 1229,2 |
| Патологическая анатомия | 203,8 |  | 14000 | 2 417,4 |  | 14000 |  | 2 480,5 |  |  |  | 17391 | 2474,0 |  | 207,0 |

VI. Оценка эффективности реализации программы

План финансово-хозяйственной деятельности по учреждениям здравоохранения Белокалитвинского района за 2016 год выполнен на  100,0%.

| № | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Объем муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объем предоставленных услуг | Отклонение (5/4)*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги круглосуточной стационарной помощи, в т.ч. | случаи | 15 303 | 15 503 | 101,3 |
| 2 | Услуги дневного стационара | случаи | 3402 | 3389 | 99,6 |
| 3 | Услуги амбулаторно-поликлинические, в том числе: | посещения | 689 119 | 688 052 | 99,8 |
| 3.1 | МБУЗ БР «ЦРБ» |  | 477 938 | 477 968 | 100,0 |
| 3.2 | МБУЗ БР «ДГП» |  | 116096 | 117313 | 101,0 |
| 3.3 | МБУЗ БР «ГП» |  | 46000 | 47095 | 102,4 |
| 3.4 | МБУЗ г.Белая Калитва «СП» |  | 49085 | 45676 | 93,0 |

Согласно утвержденной структуре всего - 605 коек, из них - 532 круглосуточного пребывания, 73 дневного пребывания, кроме того,  при амбулаториях  - 74 койки.

Работа круглосуточной койки в 2016 году составила – 320,97 (показатель «дорожной карты» на 2016 год - 330).  Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке – 8,48 (среднеобластной показатель 9,58)

| Количество коек - всего, (КС+ДС). | 605 |
| --- | --- |
| в т.ч. – круглосуточных коек | 538 |
| - дневных коек | 73 |
| Обеспеченность койками на 10 тыс. населения (КС+ДС). | 63,6 |
| в т.ч. – круглосуточными койками | 56,7 |
| - дневными койками | 7,6 |
| Количество круглосуточных коек, не покрываемых ОМС (бюджетные, платные, ДМС) | 81 |
| из них на бюджетном финансировании | 81 (6 соц.) |
| - количество коек сестринского ухода | 75 |

| Госпитализировано больных на 1000 населения – всего, (КС+ДС) | 210,2 |
| --- | --- |
| в т.ч. – на круглосуточные койки | 192,29 |
| - дневные койки | 17,95 |
| Работа койки – всего, (КС+ДС) | 307,1 |
| в т.ч. – круглосуточной койки . | 320,97 |
| - дневной койки | 206,37 |
| Средняя длительность пребывания больного на койке – всего, (КС+ДС) | 9,3 |
| в т.ч. – на круглосуточной койке | 9,3 |
| - на дневной койке | 8,8 |
| Больничная летальность – всего (%) (КС+ДС) | 1,57 |
| в т.ч. – на круглосуточной койке. | 1,57 |
| - на дневной койке |  |
| Хирургическая активность (%) | 57,94 |
| Общее количество хирургических операций, из них: | 6599 |
| с применением общей анестезии | 3769 |
| Доля хирургических операций, выполненных на койках дневного стационара (%) | - |
| Послеоперационная летальность (%) | 0,5 |
| Послеоперационные осложнения (%) | 0,03 |

Процент пролеченных УОВ и ИОВ в стационаре от числа нуждавшихся в стационарном лечении – 100%.

Удельный вес вскрытых патологоанатомом от числа подлежащих патологоанатомическому вскрытию – 98,0% (2013 год - 96,7%).

Расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов - 1,57%.

Амбулаторная помощь.

Количество посещений на одного жителя в 2016 году составило – 7,95, что выше среднеобластного уровня 2015 года – 7,68 промилле. Высокий показатель числа посещений свидетельствует о повышении доступности амбулаторной медицинской помощи.

Функция врачебной должности  при норме 5100 посещений в медицинских учреждениях Белокалитвинского района составила 4835,26 посещений (ниже нормы на 5,2 %). Следует учитывать, что 16 врачей амбулаторно-поликлинической службы находятся в декретном отпуске, в том числе:

- 7 врачей - терапевтов,

- 3 врача-стоматолога,

- 1 педиатр,

- 1 травматолог,

- 1 невролог,

- 1 акушер-гинеколог,

- 1 оториноларинголог,

- 1 врач УЗИ диагностики.

Охват профосмотрами населения района – 100,0%. Охват профилактическими осмотрами детей – 100,0%.

Число лиц, подлежащих диспансеризации и фактически осмотренных – 11894, % выполнения плана диспансеризации -100,0. Фактически осмотрено на 2 этапе диспансеризации- 31,2%.

VII. Дальнейшая реализация программы

В соответствии  с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 06.03.2017 № 318 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2017 год.

Управляющий делами							Л.Г.Василенко