[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2011



                № 373                                  г.  Белая Калитва

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»  

 В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Ростовской области от 15.09.2010 г.  № 184 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30 декабря 2008 г.   № 1203 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

                                              
    ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Доступная среда на 2011-2013 годы» согласно приложения № 1.

 2. Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района (Демиденко В.И.) предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» при формировании проекта бюджета на 2012 - 2013 годы. 

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Белокалитвинского района.

 4. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.03.2011 г. № 264 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» отменить.

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам О.Э. Каюдина.  

И.о. Главы района






О.А. Мельникова
Верно:

Начальник общего отдела





Ю.Г. Воронин

                                                                                                                      Приложение № 1

                                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                     Белокалитвинского района

                                                                                     от 23.03.2011 № 373
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Доступная среда на 2011-2013 годы»

1. Паспорт 

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2013 годы»

	Наименование

Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Доступная среда на 2011-2013 годы» (далее — Программа)

	Основание для 

разработки Программы
	Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Ростовской области от 15.09.2010 г. № 184 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»

	Заказчик-координатор Программы
	Администрация Белокалитвинского района

	Разработчик Программы
	Управление социальной защиты населения Администрация Белокалитвинского района 

	Основная цель 

Программы
	Формирование к 2013 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

	Основные задачи 

Программы
	- Объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- паспортизация объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры.

	Сроки

реализации Программы
	2011-2013 годы



	Перечень разделов Программы
	1. Паспорт Программы.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

3. Цели,  задачи и сроки реализации Программы, а также целевые  индикаторы и показатели;

4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы;

5. Нормативное обеспечение;

6. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации;

7. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы;

приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»; 

приложение № 2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»;

приложение № 3. Распределение объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы».

Программа не содержит подпрограмм.

Основные мероприятия Программы:

 - организационные мероприятия;

- формирование доступной среды для инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

	Исполнители и

соисполнители 

Программы
	Администрация Белокалитвинского района

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Белокалитвинского района;

Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района (далее — Отдел культуры Белокалитвинского района);

Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района (далее — УСЗН Белокалитвинского района);

Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» (далее — МУЗ ЦРБ Белокалитвинского района);

Белокалитвинская районная организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - Белокалитвинское общество инвалидов);

Белокалитвинская организация Всероссийского общества слепых;

Индивидуальные предприниматели — владельцы аптек Белокалитвинского района

	Объемы и источники финансирования

 Программы
	Источниками финансирования мероприятий Программы  является бюджет Белокалитвинского района, собственные средства владельцев аптек Белокалитвинского района

	Ожидаемые конечные результаты Программы
	Увеличение количества учреждений здравоохранения, оснащенных пандусами и соответствующими нормам СНиП 35-01-2001 входными дверями; 

увеличение количества учреждений культуры, оснащенных пандусами и соответствующими нормам СНиП 35-01-2001 входными дверями;

увеличение количества аптек, оснащенных кнопками вызова.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района


             2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов  отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

В результате проведения в Белокалитвинском районе медико-социальной экспертизы федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» филиалами № 26, 27 в 2008 году проведено 4547 освидетельствований граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 3846 человек, из них: первично — 324 человека, повторно — 3522 человека.  

В 2009 году в  Белокалитвинском районе проведено 4379 освидетельствований граждан на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 3805 человек, из них: первично — 483 человека, повторно — 3322 человека.

Таким образом, в целом уменьшение числа освидетельствованных граждан и признанных инвалидами в 2009 году сократилось на 3,7 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Достигнутые результаты явились следствием реализации материального обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, улучшением условий медико-социальной экспертизы и реабилитации, совершенствованием медицинского и социального обслуживания. 

Остается нерешенной важнейшая социальная задача — создание равных возможностей для инвалидов в социальной сфере жизни общества. Многие учреждения социальной инфраструктуры физически недоступны инвалидам и другим маломобильным группам населения: отсутствуют пандусы, входные двери слишком узкие, в аптеках, кроме того, отсутствуют кнопки вызовов либо они расположены слишком высоко. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы».

Планируется проведение следующих мероприятий:

Определение приоритетных объектов  социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнение обследования и паспортизации этих объектов;

разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по доступности объектов здравоохранения и культуры, расположенных на территории Белокалитвинского района;

проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной инфраструктуры, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

2. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

3. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного, использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп населения.

   3. Цели, задачи и сроки реализации Программы,

     а также целевые индикаторы и показатели

         Основной целью Программы является формирование к 2013 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

          Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

         объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

           паспортизация объектов социальной инфраструктуры;

    обеспечение доступности в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов.

          Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет: с 2011 по 2013 год.

       В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе.  

   4. Система программных мероприятий,

    ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет:

1. Средств бюджета Белокалитвинского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год;

2. собственных средств индивидуальных предпринимателей — владельцев аптек, расположенных на территории Белокалитвинского района. 

                                            5. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие нормативных актов для обеспечения достижения целей Программы  не предусматриваются.

                            6. Механизм реализации Программы, организация

                               управления и контроль за ходом ее реализации

5.1. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района, УСЗН Белокалитвинского района.

5.2. Заказчик — координатор Программы — Администрация Белокалитвинского района:

5.2.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. 

5.2.2. В случаях, предусмотренных Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Белокалитвинского района от 30.12.2008 г. № 1203, готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий. 

5.3. Исполнители  Программы несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы.

5.3.1. Исполнители, ответственные за выполнение мероприятий, представляют отчеты о ходе работы в Администрацию Белокалитвинского района к 10 числу месяца после прошедшего календарного полугодия.

Итоговый обобщенный отчет представляется к 30 января года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

- перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

- перечень незавершенных  в течение года мероприятий Программы;

- анализ причин несвоевременного завершения  мероприятий Программы.

7. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

 Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность и позволит добиться к 2013 году позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

 Предполагается, что к 2013 году 100% аптек Белокалитвинского района будет оснащено кнопками вызова, 19%  учреждений культуры и 21% учреждений здравоохранения Белокалитвинского района будут оснащены пандусами, 92,7% учреждений здравоохранения Белокалитвинского района будет оборудовано дверями, соответствующими нормам СНиП 35-01-2001.

Начальник общего отдела                                                               Ю.Г. Воронин

                                                                                                                        Приложение № 1

                                                                                  к муниципальной долгосрочной 

                                                                                  целевой программе «Доступная

                                                                                       среда на 2011-2013 годы»

                                ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

                           муниципальной долгосрочной целевой программы

                                  «Доступная среда на 2011 — 2013 годы»   

	№ 

п/п
	Наименование целевых индикаторов и показателей Программы
	Единица измере-ния 
	Базовый показа-тель 

2009 года
	 2011

 год
	 2012

 год
	 2013

 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Удельный вес учреждений культуры, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений культуры Белокалитвинского района 
	процен-тов
	9,5%
	-
	14,3%
	19%

	2.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района 
	процен-тов
	11,6%
	-
	16,2%
	21%

	3.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных входными дверями, соответствующи-ми нормам СНиП 35-01-2001, в общем количестве учреждений здравоохра-нения Белокалитвинского района 
	процен-тов
	80,5%
	-
	85,4%
	92,7%

	4.
	Удельный вес аптек, оборудованных кнопками вызова, в общем количестве аптек Белокалитвинского района
	процен-тов
	14,8%
	100%
	-
	-

	5.
	Количество зданий Администраций Белокалитвинского района, оборудованных пандусами
	единиц
	0
	0
	1
	-


                                                                                                                                                                                                         Приложение № 2

                                                                                                                                                   к муниципальной долгосрочной 

                                                                                                                                                   целевой программе «Доступная

                                                                                                                                                        среда на 2011-2013 годы»

                                                                                           ПЕРЕЧЕНЬ

                                    мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

                                                                    «Доступная среда на 2011 — 2013 годы»

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	 Источ-

ники 

финанси-

рования, направ-ления расходов
	Финансовые затраты 

на реализацию

(тыс. рублей)
	 Срок

выпол-нения по годам
	 Муници-пальный заказчик Программы
	 Исполнители мероприятий программы
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	
	

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Организационные мероприятия

	1.1
	Проведение совещаний, семинаров, конференций,  мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности  
	-
	-
	-
	-
	-
	2011-2013
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Админист-рация 

Белокалитвин-ского района,

УСЗН Белокалитвин-ского района, Белокалитвин-ское общество инвалидов, Белокалитвинская организация Всероссийско-го общества слепых
	Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение

	1.2
	Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов)
	-
	-
	-
	-
	-
	2011-2013
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Админист-рация 

Белокалитвин-ского района,

УСЗН Белокалитвин-ского района
	Привлечение внимания обществен-ности к проблемам инвалидов

	2. Формирование доступной среды для инвалидов

	2.1 
	Организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями Управления социальной защиты населения  
	-
	-
	-
	-
	-
	2011-2013
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция Белокалитвин-ского района, УСЗН Белокалитвин-ского района, 

Отдел архитектуры и градостроите-льства Администра-ции Белокалитвин-ского района
	Контроль за соблюдением требований по обеспече-нию доступности объектов социальной сферы

	2.2
	Подготовка и проведение совместно с Белокалитвинским обществом  инвалидов, Белокалитвинской организацией всероссийского общества слепых  социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной   инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.
	-
	-
	-
	-
	-
	2011
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Админист-рация Белокалит-винского района, Белокалитвин-ское общество инвалидов, 

Белокалитвин-ская организация Всероссийско-го общества слепых
	Составление

перечня объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.

	2.3
	Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной  инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов 
	-
	-
	-
	-
	-
	2011
	Админист-рация Белокалит-винского района
	УСЗН Белокалитвин-ского района, Отдел архитектуры и градостроите-льства Администра-ции Белокалитвин-ского района, Отдел культуры Белокалитвин-ского района, МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района
	Утверждение перечня объектов, подлежащих переобору-дованию, реконструк-ции, капиталь-ному ремонту

	3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

	3.1 
	Выдача разрешений на реконструкцию либо строительство социально значимых объектов с учетом требований законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов
	
	
	
	
	
	2011-2013
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция 

Белокалитвин-

ского района
	Создание условий для доступности социально значимых объектов

	3.2
	Разработка проектно-сметной документации пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района 
	Бюджет Белокалит-винского района
	2,0
	-
	2,0
	-
	2012
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция 

Белокалитвин-

ского района
	Создание условий для доступности социально значимых объектов

	3.3
	Устройство пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района
	Бюджет Белокалит-винского района
	100,0
	-
	100,0
	-
	2012
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция 

Белокалитвин-

ского района
	Создание условий для доступности социально значимых объектов

	3.4
	Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	6,2
	-
	6,2
	-
	2012
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	Отдел культуры 

Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений культуры

	3.5
	Устройство пандусов  в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	310
	-
	155
	155
	2012-2013
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	Отдел культуры 

Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений культуры

	3.6
	Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	6,2
	-
	6,2
	-
	2012
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.7
	Устройство пандусов  в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	310
	-
	155
	155
	2012-2013
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.8
	Разработка проектно-сметной документации

расширения дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	2,7
	-
	2,7
	-
	2012
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ «ЦРБ» Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.9
	Расширение дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	134,5
	-
	53,8
	80,7
	2012-2013
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ «ЦРБ» Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.10
	Установка и перенос кнопок вызовов в аптеках, расположенных на территории Белокалитвинского района
	Денежные средства владель-цев аптек Белокалит-винского района
	23,0
	23,0
	-
	-
	2011
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	Индивидуаль-ные предпринима-тели — владельцы аптек  Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности аптек 

	Итого денежных средств на реализацию программы
	894,6
	23,0
	480,9
	390,7
	2011-2013
	
	
	


                                                                                                                                                                Приложение № 3

                                                                                                                                                   к муниципальной долгосрочной 

                                                                                                                                                   целевой программе «Доступная

                                                                                                                                                        среда на 2011-2013 годы»

                                                                                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

                                  объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы

                                                                 «Доступная среда на 2011-2013 годы»

                                                                                                                                                                                       (тыс.рублей)

	№

 п/п
	Наименование источников финансирования,

направление расходов
	Объем финансирования

	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет Белокалитвинского района, всего
	871,6
	-
	480,9
	390,7

	2.
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей- владельцев аптек Белокалитвинского района
	23,0
	23,0
	-
	-

	Всего денежных средств на реализацию программы
	894,6
	23,0
	480,9
	390,7


Начальник общего отдела                                                                                                               Ю.Г. Воронин

W   C:\Мои документы\Постановления\доступная_среда-март.doc   3/24/2011 3:36:00 PM


стр. 15 из 15   


