РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017			                  № 167                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы   «Защита   населения  и  территорий   от  чрезвычайных   ситуаций,   обеспечение    пожарной безопасности   и   безопасности   людей   на   водных  объектах»      и     эффективности       использования  бюджетных  средств  за  2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1792, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №

айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №

айона

Белокалитвинского райот

-Г6. 03. M/JL №

айона

Белокалитвинского района

от 03.04. 2017  № 167

Отчет

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

Результаты реализации муниципальной программы

Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее по тексту - Программа) направлена на:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

-  создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий.

Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач:

- мероприятия по пожарной безопасности;

- мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организационные мероприятия.

Для реализации Программы, в Администрации Белокалитвинского района работает муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

На мероприятия предусмотренные муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», из фонда Администрации Белокалитвинского района было выделено 12 694,6  тыс. руб. Программа состоит из трех подпрограмм.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении к отчету № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении к отчету № 2

В течение года обучение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прошли 130 человек.

В течение года в местном печатном издании «Перекресток» 56 раз, на радио 11 раз, на местном телевидении 7 раза  размещалась информация о правилах обращения с огнем, правилах поведения на воде, на льду, о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении к отчету № 3.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В ходе реализации программы в течении года вносились изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.02.2016                    № 174 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9, раздел 10 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета увеличение денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.05.2016                  № 736 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета перераспределения денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 01.08.2016                  № 1046 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9, раздел 10 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета уменьшение денежных средств денежных средств;

- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.08.2016                 № 1137 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от  18.10.2013 № 1792» внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в раздел ресурсное обеспечение муниципальной программы, в раздел 8, раздел 9 подпрограмм в разделе  ресурсное обеспечение подпрограмм объем ассигнований местного бюджета перераспределения денежных средств.

Управляющий делами                                                                          Л.Г. Василенко

### Приложении к отчету № 1

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 12 694.6 | 12 486.0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 12 694.6 | 12 486.0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» | всего | 10 673,8 | 10 517,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10 673,8 | 10 517,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 8 997,1 | 8 895,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8 997,1 | 8 895,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 1 676,7 | 1 621,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 676,7 | 1 621,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 588,6 | 586,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 588,6 | 586,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | всего | 393,0 | 392,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 393,0 | 392,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 195,6 | 194,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 195,6 | 194,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 1 432,2 | 1 381,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 432,2 | 1 381,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС» | всего | 1 381,5 | 1 381,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 381,5 | 1 381,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности системы 112 | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложении к отчету №  2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8 997,1 |  | 8 895,9 |  |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда спасателей ПСП | Тарасенко Ф.Н | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 730,0 |  | 4 730,0 |  |
| 1.1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда руководящего состава, специалистов ГО, службы ЕДДС, обслуживающего персонала | Тарасенко Ф.Н | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 267,1 |  | 4 165,9 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 676,7 |  | 1 621,9 |  |
| 1.2.1 | Коммунальные услуги | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 195,2 |  | 174,2 |  |
| 1.2.2. | Работы и услуги по содержанию имущества | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 38,0 |  | 37,9 |  |
| 1.2.3. | Прочие выплаты | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,9 |  | 17,8 |  |
| 1.2.4. | Услуги связи | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 411,4 |  | 404,4 |  |
| 1.2.5. | Прочие работы, услуги (страхование жизни, автомобилей, обновление ПО, проживание) | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 270,3 |  | 270,0 |  |
| 1.2.6. | Прочие расходы (транспортный налог, налог на имущество) | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 105,9 |  | 105,8 |  |
| 1.2.7. | Увеличение стоимости материальных запасов | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 638,0 |  | 611,8 |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393,0 |  | 392,4 |  |
| 2.1.1. | Приобретение канистры 20 л. | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1,3 |  | 1,3 |  |
| 2.1.2. | Приобретение кондиционера CENTEK CT-5209 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 2.1.3. | Приобретение р/станции Icom F 16,АКБ 2250мАч, с зарядным устройством | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 57,7 |  | 57,1 |  |
| 2.1.4. | Приобретение фотоаппарата PowerShop SX 410 IS Blak | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,1 |  | 11,1 |  |
| 2.1.5. | Приобретение навигатора GeoVision 5058 Navitel 5/480*272 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4,7 |  | 4,7 |  |
| 2.1.6. | Приобретение трибуны 1300*400*400 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2,7 |  | 2,7 |  |
| 2.1.7. | Приобретение МФУ Kyocera FS-1125MFP | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14,3 |  | 14,3 |  |
| 2.1.8. | Приобретение телевизора ЖК Philips 43PFT 4001/60 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22,5 |  | 22,5 |  |
| 2.1.9. | Приобретение веб-камеры Logitech (960-000867) Webcam HD BCC950 Conference Cam. 3MP. 1920*1080 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 2.1.10. | Приобретение колонки Logitech Z240(980-000756) | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2,4 |  | 2,4 |  |
| 2.1.11. | Приобретение микрофона для конференции Polycom 2200-15855-001 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,5 |  | 17,5 |  |
| 2.1.12. | Приобретение калькулятора CITIZEN бухг. SDCTII 12 разрдн. | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 2.1.13. | Приобретение штампа само наборного пластик. | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 2.1.14. | Приобретение паяльника 40 Вт. | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 2.1.15. | Приобретение фонарика XG-8102 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 2.1.16. | Приобретение шкафа 2700*950*500 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,3 |  | 6,3 |  |
| 2.1.17. | Приобретение станка для заточки цепей СЗЦ-400ЛА | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,2 |  | 3,2 |  |
| 2.1.18. | Приобретение станции насосной с двигателем «Honda GTX-50» CH 64-1 с РВД 5 м. | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 165,1 |  | 165,1 |  |
| 2.1.19. | Приобретение флэш-памяти | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 2.1.20. | Приобретение кресла | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,6 |  | 6,6 |  |
| 2.1.21. | Приобретение домкрата 5 т. подкатный. | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 195,6 |  | 194,3 |  |
| 2.2.1. | Работы, услуги по содержанию имущества | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,6 |  | 6,3 |  |
| 2.2.2. | Увеличение стоимости материальных запасов | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188,0 |  | 188,0 |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы 112 МКУ БК «УГО и ЧС» | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 26,1 | 26,0 |  |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности системы 112 | Тарасенко Ф.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложении к отчету №  3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества пожаров | Процентов от базового показателя | 96 | 82 | 82 |  |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей | Процентов от базового показателя | 39 | 41 | 61 |  |