РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018			                    № 474                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от   22.03. 2018  №  474

Отчет

о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

I. Основные результаты муниципальной программы «Муниципальная политика»                       за 2017 год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее по тексту – Программа) направлена на повышение эффективности развития муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинского района;

создание условий для повышения эффективности муниципальной службы.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

стимулирование органов местного самоуправления к развитию муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Белокалитвинского района;

повышение привлекательности муниципальной службы;

создание условий для прохождения муниципальной службы;

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций.

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе в 2017 году было принято 6 правовых актов, внесены изменения в 3 действующих правовых актов, из них регулирующих прохождение муниципальной службы по вопросам противодействия коррупции – принято 5 правовых актов, и в 16 были внесены изменения; награждено и поощрено 36 муниципальных служащих, прошли диспансеризацию 77 муниципальных служащих, 28 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень.

В целях стимулирования повышения эффективности муниципальной службы в 2017 году был проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», в котором приняло участие 14 человек. Первое место завоевала Финаева Татьяна Сергеевна - ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района, второе – Голец Мария Васильевна -  ведущий специалист по земельным отношениям КУИ Администрации Белокалитвинского района, третье – Новичков Алексей Николаевич специалист 1 категории Администрации Коксовского сельского поселения. Ежегодно муниципальные служащие Белокалитвинского района участвуют в областном конкурсе «Лучший Муниципальный служащий в Ростовской области».  В 2017 году заявки на конкурс подали 3 человека.

В 2017 году была продолжена работа по реализации наставничества в Администрации Белокалитвинского района. В 2017 году прошли адаптацию 5 муниципальных служащих. Наставниками были разработаны планы введения новых сотрудников в должность, и по окончании периода наставничества, были вынесены заключения о выполнении плана наставничества, о готовности к самостоятельной работе.

В кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы состоит 111 человек. В 2017 году в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района поставлено 7 человек, назначено из кадрового резерва на должности муниципальной службы 5 человек.

В отчетном году повысили профессиональную квалификацию 28 муниципальных служащих.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации.

В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Белокалитвинского района публикуются нормативные правовые акты в «Муниципальном вестнике» Белокалитвинской общественно-политической газеты «Перекресток», а также размещаются на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в сети Интернет.

Для информирования населения Администрация Белокалитвинского района публикует различные материалы о деятельности Администрации Белокалитвинского района, документы нормативной базы, планы мероприятий, информацию для различных категорий пользователей – молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан, бизнес-сообществ, потенциальных инвесторов.

В 2017 году были организованы и проведены более 25 значимых районных мероприятий. Важно отметить, что за отчетный период наша территория стала местом проведения не только районных, но мероприятий федерального и областного уровней - заседания Алюминиевой Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия», VII областного семинара по благоустройству «Время жить в комфортной среде», совещания по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Ростовской области, заседание медицинской коллегии министерства здравоохранения РО по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи, первичной специализированной медицинской помощи жителям области, VII областного слета работников культуры «Донские зори».

2017 год был юбилейным для Ростовской области и в честь 80-летия Донского региона мероприятия на белокалитвинской земле были приурочены именно к этому событию – 314-ая годовщина г. Белая Калитва, День России, фестивали народного творчества, казачьи военно-полевые сборы, персональная выставка члена Союза художников РФ Юрия Александровича Измайлова. Белокалитвинцам, которые долгие годы плодотворно трудились и продолжают трудиться на благо нашего района и Донского края в торжественной обстановке были вручены  памятные знаки «80-лет Ростовской области». Жители района приняли участие и почтили память погибших на памятных мероприятиях, посвященных освобождению г. Белая Калитва от немецко-фашистских захватчиков, выводу советских войск из Афганистана, аварии на Чернобыльской АЭС, Дню Великой Победы, памяти и скорби, памяти жертв политических репрессий.

Впервые 2 июня 2017 года в шахтерских поселках Белокалитвинского района состоялись митинги-памяти погибших земляков-шахтеров, «не вышедшим на-гора».

В рамках Года экологии в п. Коксовый на берегу реки Северский Донец прошла акция «Жизнь нашим рекам» и было выпущено 420 кг малька белого амура и толстолобика.

Важным инструментом стимулирования высоких трудовых достижений является чествование и награждение отличившихся коллективов и отдельных представителей предприятий и  учреждений. Для этого к юбилейным датам в жизни отдельных предприятий, отраслей и самого Белокалитвинского района проводятся торжественные мероприятия, готовятся приветственные адреса, вручаются грамоты, благодарности.

В 2017 году на торжественных приемах в честь профессиональных праздников были награждены Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Белокалитвинского района 590 работников различных отраслей, отличившихся в своей профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Белокалитвинского района.

Для организации торжественных районных мероприятий, в том числе посвященных профессиональным праздникам, чествованию коллективов и отдельных лиц, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе израсходовано 589,0 тысяч рублей.

В целях обеспечения реализации программы в отчетном году укреплялась материально-техническая база, улучшались условия работы муниципальных служащих, приобретались канцтовары, хозтовары, запасные части для служебных автомобилей, производился текущий ремонт помещений и оборудования, автомашин;, отремонтирована система пожарной сигнализации, произведена замена потолочных светильников в рабочих кабинетах, осуществлялась охрана здания Администрации района; в целях охраны труда работников Администрации района проведена специальная оценка условий труда, обучено 6 муниципальных служащих по охране труда.

Для обеспечения реализации программы израсходовано 61017,6 тысяч рублей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в Приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика» за 2017 год.

II. Меры по реализации Программы.

### В течение 2017 года в Программу были внесены следующие изменения:

постановления

### - корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района от № 58 от 26.01.2017;

### - корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района от № 1757 от 21.11.2017;

### - корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района № 2069 от 29.12.2017.

### Ежеквартально составлялся отчет об использовании финансовых средств в 2017 году. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

### III. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 было запланировано  61848,6 тыс. рублей. В том числе из средств местного бюджета 58664,0, из средств областного бюджета 3184,6 тыс. рублей.

## Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2017 год, отсутствуют.

### В ходе реализации Программы в 2017 году средства местного бюджета были освоены в объеме 58664,0  тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложениях № 2, 3,4 к настоящему отчету.

## IV. Дальнейшая реализация Программы

## Ответственным исполнителем – общим отделом Администрации Белокалитвинского района в 2018 году будет проводиться работа по реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», срок реализации которой – 2014 - 2020 годы в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2017 году.

Управляющий делами				                            Л.Г. Василенко

Согласовано:

Начальник юридического отдела		                              С.Ю. Лукьянов

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год |
| --- | --- |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная политика | всего | 61848,6 | 61017,6 |
|  |  | Областной бюджет | 3184,6 | 3184,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 58664,0 | 57833,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе | всего | 994,6 | 994,6 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | местный бюджет | 994,6 | 994,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | всего | 94,6 | 94,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 94,6 | 94,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Конкурс «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | всего | 870,0 | 870,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 870,0 | 870,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика | всего | 60739,0 | 59924,7 |
|  |  | областной бюджет | 3184,6 | 3184,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 57554,4 | 56740,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | всего | 1096,4 | 1086,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1096,4 | 1086,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Белокалитвинского района | всего | 123,5 | 123,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 123,5 | 123,5 |
|  |  | внебюджетные |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | всего | 589,0 | 589,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 589,0 | 589,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района | всего | 58930,1 | 58142,8 |
|  |  | областной бюджет | 3184,6 | 3184,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 55745,5 | 54958,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности аппаратов администраций поселений Белокалитвинского района | местный бюджет | - | - |
| Подпрограмма 3 | Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района | всего | 115,0 | 98,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 115,0 | 98,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Дополнительное профессиональное образование | всего | 115,0 | 98,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 115,0 | 98,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | проценты | 52,0 | 63,2 | 62,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 91,6 | 65 | 65 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 96,2 | 85 | 96,1 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет | проценты | 21,8 | 16 | 22 | - |
| 1.4. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Белокалитвинского района» | человек | 12 |  | 14 | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Количество районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района |  | 18 | 14 | 25 | - |
| 2.3. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 0,4 | 1,5 | 0 | В течении года производилась корректировка планируемых бюджетных средств и перераспределение бюджетных средств |
| Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 29,4 | 65 | 36,3 | недостаточное финансирование мероприятий по дополнительному профес сиональному образованию |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу в Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации от общего количества вновь принятых на муниципальную службу | проценты | 100 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма 5 «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района и прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировок | проценты | 12,8 | 4 | - | недостаточное финансирование мероприятий по дополнительному профес сиональному образованию |
| 5.2. | Применение лицами, состоящими (состоящих) в кадровом резерве на замещение должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионального развития | проценты | 47 | 50 | 50 | - |
| Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | количество | 42 | 30 | 42 |  |
| 6.2. | Доля граждан знающих о существовании и деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | проценты | 50 | 50 | 50 |  |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год |
| --- | --- |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие : Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | Леонова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; совершенствование муниципальной службы путем внедрения инновационных методов управления | В 2017 году в течении всего года размещалась информация о прохождении муниципальной службы в Администрации района, в т.ч. поступлении на муниципальную службу; было принято 2 правовых ак т а и в н е с е н ы и з м е н е н и я в 3 п р а в о в ы х а к т а , р е г у л и р у ю щ и х п о р я д о к п р о х о ж д е н и я м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы |  |
| 1.2 | Мероприятие : Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих. | Леонова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | П о в ы ш е н и е к а ч е с т в е н н о г о к а д р о в о г о о б е с п е ч е н и я ; с о в е р ш е н с т в о в а н и е м е х а н и з м о в н а з н а ч е н и я н а д о л ж н о с т и м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с п е ц и а л и с т о в | Пр о в е д е н и е с о б е с е д о в а н и я н а с о о т в е т с т в и е к в а л и ф и к а ц и о н н ы м т р е б о в а н и я м к а н д и д а т о в н а п о с т а н о в к у в к а д р о в ы й р е з е р в ; п р и н я т и е п р а в овых а к т ов о б а даптац и и м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х |  |
| 1.3 | мероприятие : Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | Леонова Л.А. | 01.08.2017 | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 19.12.2017 | ### О б е с п е ч е н и е у с л о в и й д л я р е з у л ь т а т и в н о й д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х | В о т ч е т н о м г о д у п р о и з в о д и л с я т е к у щ и й р е м о н т п о м е щ е н и й и о б о р у д о в а н и я , 773 м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х п р о ш л и д и с п а н с е р и з а ц и ю ; 3 67 м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х б ы л и о т м е ч е н ы п о о щ р е н и я м и Г л а в ы Администрации района |  |
| 1.4 | Мероприятие: конкурс «Лучшее поселение Белокалитвинского района» | отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрация Белокалитвинского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | Повышение эффективности исполнения полномочий по решению вопросов местного значения | В 2016 году был проведен конкурс «Лучшее поселение Белокалитвинского района», в котором призовое место получило Литвиновское сельское поселение , денежные средства на которые были перечислены в 2017 году. |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | Леонова Л.А. Евлахова С.В | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправлени | В 2017 году в Белокалитвинской общественно- политической газете «Перекресток» было опубликовано 255 нормативно-правовых акта, что составляет 100% от принятых НПА, 259 информационных публикаций о деятельности Администрации Белокалитвинского района |  |
| 2.2 | мероприятие : Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | Евлахова С.В Леонова Л.А, | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района | В 2017 году были организованы и проведены 25 значимых районных мероприятий; на торжественных приемах в честь профессиональных праздников были награждены Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Белокалитвинского района 590 работников различных отраслей |  |
| 2.3 | мероприятие : Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района | Левченко С.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | В отчетном году регулярно выплачивалось денежное содержание, производилось премирование муниципальных служащих; приобретались канцтовары, хозтовары, запасные части для служебных автомобилей, производился текущий ремонт помещений и оборудования, автомашин, были организованы противопожарные мероприятия, охрана здания Администрации район |  |
| Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | мероприятие: Дополнительное профессиональное образование | Леонова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | В отчетном периоде 28 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень |  |
| Подпрограмма 4. «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу в Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | мероприятие : принятие нормативного правого акта, устанавливающего порядок прохождения адаптации; организация наставничества в Администрации района | Леонова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Установление единого порядка прохождения адаптации вновь принятых муниципальных служащих | В 2017 было продолжена практика адаптации новых сотрудников 5 муниципальных служащих при приеме на работу прошли период адаптации под руководством наставника |  |
| 4.2. | Мероприятие: Разработка и реализации планов введения новых сотрудников в должность | Леонова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Конкретизация индивидуальной программы для каждого вновь принятого сотрудника | В 2017 году применялись планы введения новых сотрудников в должность |  |
| Подпрограмма 5. «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | мероприятие : Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района | Леонова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание единой эффективной системы обучения кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | В отчетном периоде муниципальных служащих, состоящие в кадровом резерве на замещение вакантных должностей в связи с недостаточностью финансирования обучение не проходили. |  |
| 5.2. | мероприятие : Обеспечение применения лицами, состоящими состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионал ьного развития | Леонова Л.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Разработка индивидуальных планов обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы | В 2017 году применялись индивидуальные планы обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

| Эбюдж.= | Фи | х 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

В 2017 году было запланировано 61848,6 тысяч рублей, использовано 61017,6 тысяч. Бюджетная эффективность Программы составляет 99,1 % :

61017,6  х 100 =  98,6 %.

61848,6