[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2011



                № 872                                 г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

развития сельского хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы  по результатам за 2010 год
В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 30.12.2008 № 1203 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010–2013 годы  (далее - Программа) по результатам за 2010 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по сельскому хозяйству  В.А. Грицыхина. 
Глава  района







А.П. Овчаров
Верно:

Управляющий делами






А.С. Салюк

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от_27.06.2011 № 872
ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы

 по результатам за 2010 год.

В 2010 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2013 годы (далее Программа) уточненный план ассигнований составил 91 959,5 тыс. рублей, в том числе 51630,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 38518,2 тыс. рублей – областного бюджета, 1810,4 тыс. рублей - местного бюджета (в том числе за счет субвенций из областного бюджета в сумме1663,4 тыс.рублей). На реализацию Программы фактически затрачено 91 959,5 тыс. рублей, в том числе 51630,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 38518,2 тыс. рублей – областного бюджета, 1810,4 тыс. рублей - местного бюджета (в том числе за счет субвенций из областного бюджета в сумме 1663,4 тыс. рублей). Отчет  о финансировании мероприятий Программы приведены в приложении № 1.
По состоянию на 01 января 2011 бюджетные средства освоены на 100 процентов, в том числе средства федерального бюджета – 100 процентов, областного – 100 процентов. 

По мероприятиям по развитию газификации в сельской местности в результате не использования в строительстве объемов работ по временным зданиям и сооружениям, коэффициента зимнего удорожания работ, предусмотренных проектно – сметной документацией сложилась экономия средств местного бюджета в сумме 61,7 тыс. рублей.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей к плановым. Информация об оценке эффективности реализации Программы в 2010 году приведена в приложении № 2.

Из 5 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации программы в целом, выполнено 2.
Из 53 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограмм, 39 выполнены, 7 выполнены не в полном объеме, 7 не выполнено.

На выполнение целевых показателей, характеризующих развитие растениеводства и животноводства, повлияли риски. В 2010 году сложилась напряженная эпизоотическая обстановка в связи с ликвидацией последствий распространения вируса африканской чумы свиней. Кроме того, аномально высокая температура воздуха в летне-осенний  период снизила урожайность сельскохозяйственных культур, привела к гибели урожая на площади 6 580 га или 6,4 % от общей площади посевов. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 111,8 процента, что на 4,6 процентного пункта выше запланированного значения (107,2 процента). 
Неблагоприятные погодные условия не повлияли на валовой сбор зерновых культур, собрано на 1,9 % выше уровня прошлого года. В структуре производства сельскохозяйственной продукции района ведущую позицию занимает продукция животноводства (в т.ч. птицеводства), объем производства мяса скота и птицы в живом весе составил 110 % к уровню прошлого года, объем производства яиц 91,2 млн.шт. в два раза выше уровня прошлого года.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 103,4 процента. 

Коэффициент обновления тракторов достиг 5,4 процента, что ниже целевого показателя на 2,8 процентных пункта, комбайнов зерноуборочных – 3,5 процента, что на 7 процентных пунктов ниже целевого показателя.
Кроме того, эффективность Программы оценивается показателем «Расходы местного бюджета на сельское хозяйство, в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции». В результате реализации мероприятий Программы и подпрограмм в 2013 году он должен достичь значения 0,005 рубля. Фактически на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции расходы местного бюджета Администрации Белокалитвинского района составили 0,001 рубля.

Развитие животноводства, а соответственно и эффективность реализации подпрограмм «Развитие молочного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы», «Развитие мясного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы», «Развитие свиноводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы», «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы», «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы» характеризуют показатели:

валовое производство молока – 15,4 тыс. тонн, степень выполнения годового показателя 92,8 процента;
численность поголовья овец – 7881 голов, что выше целевого показателя на 23,7 процента;

всеми категориями хозяйств произведено 91,2 млн. штук яиц, что выше целевого показателя на 24,3 процента; 

показатель по производству мяса птицы перевыполнен на 8,6 процента, по производству мяса свинины на 1,1 процент, производству мяса баранины на 5,4 процента, производству мяса говядины от специализированных мясных пород на 43,8 процента:

реализовано на племя молодняка мясных пород 160 голов, что выше  целевого показателя на 60 голов;

выход телят на 100 маток составил 91 голов, что выше целевого показателя на 3 головы.

Покупка племенного молодняка мясных и молочных пород на 2010 год не планировалась. В животноводческой отрасли не выполнен один показатель - по производству и реализации шерсти, из-за отсутствия спроса. 

Уровень развития растениеводства, а, следовательно, и эффективность реализации подпрограмм «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы характеризуют выполнение следующих целевых показателей:

предотвращено от выбытия из сельскохозяйственного оборота 0,2 тыс. га, что соответствует целевому показателю;

от ветровой эрозии и опустынивания защищено и сохранено 0,2 тыс. га, что соответствует целевому показателю;

под посевы внесено минеральных удобрений в действующем веществе 3,6 тыс. тонн при плане в 3,1 тыс. тонн (выполнение 116,0 процентов);

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 8 процентов, при  целевом показателе в 6 процентов;
Не были проведены мероприятия по защите земель от водной эрозии и затопления на площади 50 гектар. Посевы озимого рапса были произведены осенью 2010 года на площади 224 га при плане 500 гектар.

В рамках подпрограммы «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы» улучшили свои жилищные условия 14 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 8 молодых семей и молодых специалистов: приобретено (построено) 0,769 тыс. кв. м жилья, что составляет 118,5 процента от целевого показателя. 
За счет бюджетных средств построено 458 метров газовых сетей в пер. Короткий пос. Коксовый, газифицировано 22 жилых дома, в том числе в счет плана прошлых лет 21 домовладение.

В результате уровень газификации домов в сельской местности составил 16 процентов, обеспеченность сельского населения питьевой водой не изменилась и составляет 16 процентов, что соответствует значениям целевых показателей на 2010 год.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы» характеризуется:

объемом привлеченных и субсидируемых кредитных ресурсов данной категорией субъектов хозяйствования. Субъектами малых форм хозяйствования привлечено 10,3 млн. рублей кредитных средств, из них просубсидировано 4,0 млн. рублей, что составляет 16 процентов и 9 процентов от целевых показателей соответственно;

по итогам 2010 года удельный вес работающих кооперативов составил 100 процентов, что соответствует целевому показателю.

В 2010 году не в полном объеме выполнены целевые показатели подпрограммы «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы». Индекс производства пищевых продуктов составил 85,8 процентов, что ниже планового значения на 14,2 процентных пункта, динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения составила 105,0 процента, что соответствует  плановому значению.

На 01.01.2011 в районе зарегистрировано 7 ярмарок, на которых организовано более 1875 торговых мест. Для реализации сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на ярмарках района отведено более 825 торговых мест, что составляет 44 процента от их общего количества, в том числе закреплено за местными товаропроизводителями – порядка 107 торговых мест.

В целях продвижения сельхозпродукции и реализации ее по ценам ниже рыночных проводились ярмарки «выходного дня» с привлечением сельхозтоваропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса из других районов области к ярмарочной торговле.

В 2010 году проведено 610 продовольственных ярмарок, в каждой из которых приняли участие до 200 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. 

По результатам проведенного анализа установлено, что в 2010 году на территории Белокалитвинского района доступ на ярмарки для местных производителей носил благоприятный характер. 

Программные мероприятия также включают меры по профилактике и пресечению экономических и иных правонарушений на продовольственном рынке.   

В результате работы по пресечению и предотвращению оборота суррогатной алкогольной продукции, проведенной контролирующими органами в 2010 году составлено 190 протоколов об административном правонарушении, из незаконного оборота изъято около 540 литров спиртосодержащей продукции, наложено штрафов на сумму 253,5 тыс. рублей.

По направлению «Достижение финансовой устойчивости», на реализацию которого выделено 50 процентов от общей суммы финансирования Программы, эффективность характеризуют следующие целевые индикаторы.

Объем субсидируемых краткосрочных кредитов – 188 млн. рублей (84 процента), инвестиционных – 340 млн. рублей (140 процентов).

Выполнены показатели по приобретению сельскохозяйственной техники:

тракторов приобретено 25 единиц, что на 37,5 процента ниже целевого показателя;

комбайнов зерноуборочных – 14 единиц, что соответствует целевому показателю;

Финансовая поддержка в рамках Программы на порядок улучшает финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей.

В 2010 году рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила 4,1 процента, без учета государственной поддержки минус 3,4 процента. 

Доля прибыльных предприятий составила 66,7 процентов от общего числа сельскохозяйственных организаций, что на 5,8 процентных пункта ниже уровня 2009 года.

Сальдированный финансовый результат сельхозорганизаций составил 13,4 млн. рублей убытка против 66,4 млн. рублей убытка в 2009 году.

В рамках направления Программы «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» реализуются мероприятия по созданию системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства, оказанию консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, профессиональной переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов АПК.

В рамках создания системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства в 2010 году для организации площадок минсельхозпродом Ростовской области для района выделено специальное оборудование на сумму 56,6 тыс. рублей.

Система сельскохозяйственного консультирования в районе представлена информационно-консультационным центром, созданным при отделе сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района; 12 информационно–консультационными пунктами при администрациях городских и сельских поселений муниципального образования «Белокалитвинский район»; 1 Агентством поддержки малого и среднего бизнеса. Формированиями системы сельскохозяйственного консультирования за 2010 года оказано более 578 консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению. 

Наиболее востребованными были консультационные услуги в области кредитования – 35 процентов, животноводства – 25 процентов, растениеводства – 15 процентов, альтернативной занятости населения – 10 процентов, социального развития села – 7 процентов, другие вопросы – 8 процентов.

Основной контингент пользователей консультационных услуг составили: сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности – 30,4 процента владельцы ЛПХ – 24,4 процента, индивидуальные предприниматели – 20,0 процентов, крестьянские (фермерские) хозяйства – 12,9 процента, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы и организации обслуживающие агропромышленный комплекс– 12,3 процента.

В 2010 году в аграрных учреждениях дополнительного профессионального образования области проведено обучение по 2 программам 18 специалистов предприятий и организаций АПК района.

В 2010 году от сельхозтоваропроизводителей района во все уровни бюджета поступило 114,1 млн. рублей налоговых платежей, в том числе в местный бюджет района 41,1 млн. рублей. По отношению к 2009 году налоговые поступления увеличились во все уровни бюджета на 42,6 процента, в местный бюджет района на 81,6 процента.

Выросла бюджетная эффективность с 1 рубля произведенной валовой продукции в 2010 году. В 2009 году на 1 рубль произведенной продукции сельского хозяйства приходилось 0,067 рубля уплаченных налогов, в 2010 году – 0,082 рубля. 

В 2010 году развитие рыболовства представлено производственной деятельностью ОАО «Рыбацкий пионер», в настоящее время, испытывающее значительные финансовые трудности.

Эффективность реализации мероприятий оценивается достижением следующих целевых показателей:

индекс производства товарной продукции рыбоводства достиг 211,8 процента, что выше целевого показателя на 107,2 процента. Для расчета целевого показателя на 2010 год использовался уровень производства за 2009 год (9,3 тонн), фактически он сложился на уровне 19,7 тонн. В связи с этим индекс производства товарной продукции рыбоводства значительно вырос;

производство товарной продукции рыбоводства составило 19,7 тыс. тонн, что выше целевого показателя на 0,3 тонн. 

	
	Приложение № 1

к отчету о ходе работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Белокалитвинском районе

на 2010-2013 годы по результатам за 2010 год.




ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы за 2010 год

	Наименование мероприятия
	Показатели результативности областной долгосрочной целевой программы
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприятия

	
	Наименование показателя результативности мероприятия
	Единица измерения
	План
	Факт
	Выполнение (процентов)
	Уточненный план ассигнований на год 

(тыс. рублей)
	Исполнено (кассовые расходы) 

(тыс.рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	14

	Всего по Программе
	91959,5
	51630,9
	38518,2
	1810,4
	-
	91959,5
	51630,9
	38518,2
	1810,4
	-
	

	Поддержка племенного животноводства
	19277,0
	1581,0
	17696,0
	-
	-
	19277,0
	1581,0
	17696,0
	-
	
	

	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»
	1619,0
	1581,0
	38,0
	-
	-
	1619,0
	1581,0
	38,0
	-
	-
	-

	Субсидии организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления
	Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего
	голов
	1200
	1212
	101,0
	1581,0
	1581,0
	-
	-
	-
	1581,0
	1581,0
	-
	-
	-
	выпол-нено

	
	в том числе племенных коров
	голов
	275
	279
	101,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выпол-нено

	Субсидии 
ельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления
	увеличение реализации на племя  молодняка мясных пород
	голов
	100
	160
	160,0
	38,0
	-
	38,0
	-
	-
	38,0
	-
	38,0
	-
	-
	выпол-нено

	Подпрограмма «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»
	17658,0
	-
	17658,0
	-
	-
	17658,0
	-
	17658,0
	-
	-
	-

	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение суточного племенного молодняка и племенного материала (инкубационного яйца)
	производство яиц всех видов
	млн. штук
	70,0
	78,1
	111,6
	17658,0
	-
	17658,0
	-
	-
	17658,0
	-
	17658,0
	-
	-
	выпол-нено

	Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»
	15763,0
	11397,0
	4366,0
	-
	-
	15763,0
	11397,0
	4366,0
	-
	-
	

	Субсидии Сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений российского производства
	внесение минеральных удобрений
	тонн действующего вещества
	3100
	3591
	115,8
	15763,0
	11397,0
	4366,0
	-
	-
	15763,0
	11397,0
	4366,0
	-
	-
	выпол-нено

	Подпрограмма «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010 -2013 годы»
	9610,8
	5751,9
	3711,9
	147,0
	-
	9610,8
	5751,9
	3711,9
	147,0
	-
	

	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
	ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	кв.м.
	649,0
	768,7
	118,0
	8825,5


	5186,5
	3521,7
	117,3
	-
	8825,5
	5186,5
	3521,7
	117,3
	-
	выпол-нено

	Субсидии на обеспечение жильем молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
	в том числе молодых семей и молодых специалистов
	кв.м.
	402,0
	452,7
	112,6
	5420,3
	3087,0
	2258,5
	74,8
	-
	5420,3
	3087,0
	2258,5
	74,8
	-
	выпол-нено

	Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
	обеспеченность сельского населения питьевой водой
	процентов
	16,0
	16,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	выпол-нено

	Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
	уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
	процентов
	16,0
	16,0
	100,0
	785,3
	565,4
	190,2
	29,7
	-
	785,3
	565,4
	190,2
	29,7
	-
	выпол-нено

	Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»
	1079,0
	1028,0
	51,0
	-
	-
	1079,0
	1028,0
	51,0
	-
	-
	

	Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет.
	Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, КФХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
	млн. рублей
	64,0
	10,3
	16,0
	1079,0
	1028,0
	51,0
	-
	-
	1079,0
	1028,0
	51,0
	-
	-
	выпол-нено частично

	
	объем субсидированных кредитов. привлеченных КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами проживающими в сельской местности
	млн.рублей
	44,0
	4,0
	9,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выпол-нено частично 

	Раздел «Развитие отраслей растениеводства»
	141,0
	132,0
	9,0
	-
	-
	141,0
	132,0
	9,0
	-
	-
	

	Субсидии Сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и заводов по подготовке семян
	удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
	процентов
	6
	8
	+2 п.п.
	141,0
	132,0
	9,0
	-
	-
	141,0
	132,0
	9,0
	-
	-
	выпол-нено

	Раздел «Достижение финансовой устойчивости»
	45740,4
	31741,0
	12336,0
	1663,4
	
	45740,4
	31741,0
	12336,0
	1663,4
	
	

	Субсидии на возмещение 
ельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007-2010 годах на срок до 1 года.
	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов
	млн.рублей
	223,9
	188,0
	84
	11027,4
	9364,0
	-
	1663,4
	-
	11027,0
	9364,0
	-
	1663,4
	-
	выпол-нено частично

	Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет.
	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов, всего
	млн.рублей
	243,2
	340,0
	139,8
	27010,0
	21758,0
	5252,0
	-
	-
	27010,0
	21758,0
	5252,0
	-
	-
	выпол-нено

	
	в том числе полученные в текущем году
	млн. рублей
	19,7
	31,8
	140,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субсидии Сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области
	приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	
	7039,0
	-
	7039,0
	-
	-
	7039,0
	-
	7039,0
	-
	-
	

	
	тракторы
	штук
	40
	25
	62,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выпол-нено частично

	
	комбайны зерноуборочные
	штук
	14
	14
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выпол-нено

	Субсидии 
ельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
	удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади
	процентов
	14
	1,2 
	-12,8п.п.
	664,0
	619,0
	45,0
	-
	-
	664,0
	619,0
	45,0
	-
	-
	не выпол-нено 

	Раздел «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства»
	56,6
	-
	56,6
	-
	-
	56,6
	-
	56,6
	-
	-
	

	Создание системы государственного информационного обеспечения
	количество муниципальных органов АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ
	единиц
	1
	0
	-
	56,6
	-
	56,6
	-
	-
	56,6
	-
	56,6
	-
	-
	не выпол-нено

	
	количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ
	единиц
	1
	0
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не выпол-нено

	Прочие мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение противоэпизоотических мероприятий
	уровень заболеваемости животных гиподермантозом
	процентов
	0
	0
	100
	291,7
	-
	291,7
	-
	-
	291,7
	-
	291,7
	-
	-*
	выпол-нено


Управляющий делами











А.С. Салюк

	
	Приложение № 2
к отчету о ходе работ по муниципальной
долгосрочной целевой программе развития

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Белокалитвинском районе

на 2010-2013 годы по результатам за 2010 год.




ИНФОРМАЦИЯ
Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
 сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе

на 2010-2013 годы по результатам за 2010 год
	Наименование показателя результативности

(целевого индикатора)
	Единица изме-рения
	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации
	Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации

	
	
	всего
	2010
	2011
	2012
	2013
	всего
	2010

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов
	
	107,2
	103,7
	104,1
	104,4
	
	111,8

	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов
	
	110,1
	104,1
	104,7
	105,0
	
	105,6

	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов
	
	103,1
	103,1
	103,1
	103,4
	
	122,4

	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (по полному кругу предприятий)
	процентов
	
	108,3
	107,2
	107,3
	108,0
	
	103,4

	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники:
	процентов
	
	
	
	
	
	
	

	тракторы
	процентов
	
	8,2
	9,3
	10,4
	10,6
	
	5,4

	комбайны зерноуборочные
	процентов
	
	10,5
	11,6
	13,1
	13,3
	
	3,5

	комбайны кормоуборочные
	процентов
	
	13,1
	13,3
	13,5
	13,6
	
	0,0

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»

	Валовое производство молока
	тыс. тонн
	67,5
	16,6
	16,8
	17,0
	17,1
	15,4
	15,4

	Приобретение племенного молодняка молочного направления
	голов
	800
	-
	400
	400
	-
	-
	-

	Удой на корову в год во всех категориях хозяйств
	кг
	
	4800
	4827
	4880
	4900
	5217
	5217

	Выход телят на 100 маток
	голов
	
	88
	89
	90
	90
	91
	91

	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы

	Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего
	голов
	
	1200
	1300
	1450
	1500
	1212
	1212

	в том числе племенных коров
	голов
	
	275
	278
	285
	290
	279
	279

	Покупка племенного молодняка мясных пород
	голов
	200
	-
	100
	100
	-
	-
	-

	Реализация на племя  молодняка мясных пород
	голов
	495
	100
	116
	133
	146
	160
	160

	Производство говядины от специализированных мясных пород в живом весе 
	тонн
	273
	63
	68
	70
	72
	90,6
	90,6

	Подпрограмма «Развитие свиноводства в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»

	Производство свинины (в живом весе)
	тонн
	16612
	4010
	4105
	4200
	4297
	4057
	4057

	Подпрограмма «Развитие птицеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»

	Производство яиц всех видов птиц
	млн. штук
	332,2
	73,4
	80,5
	85,6
	92,7
	91,2
	91,2

	Производство мяса птицы
	тыс. тонн
	59,2
	13,9
	14,5
	15,2
	15,6
	15,1
	15,1

	Подпрограмма «Развитие овцеводства в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»

	Численность овец во всех категориях хозяйств
	голов
	
	6367
	6495
	6624
	6700
	7881
	7881

	Численность маток и ярок старше года
	голов
	
	2380
	2428
	2476
	2480
	2934
	2934

	Производство баранины
	тонн
	406
	97
	100
	104
	105
	102,2
	102,2

	Производство шерсти
	тонн
	75
	17
	18
	20
	20
	0
	0

	Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Белокалитвинского района на 2010-2013 годы»

	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий
	тыс. гектаров
	0,8
	0,2
	-
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2

	Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления
	тыс. гектаров
	1,1
	0,05
	0,75
	0,1
	0,2
	-
	-

	Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания
	гектаров
	1,5
	0,2
	0,2
	0,5
	0,6
	0,2
	0,2

	Внесение минеральных удобрений, в действующем веществе
	тыс.тонн
	14,6
	3,1
	3,5
	4,0
	4,0
	3,6
	3,6

	Подпрограмма «Социальное развитие села в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»

	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего
	тыс.кв.м
	2,564
	0,649
	0,362
	0,743
	0,810
	0,769
	0,769

	в том числе для молодых семей и молодых специалистов
	тыс. кв.м.
	1,741
	0,402
	0,187
	0,562
	0,590
	0,453
	0,453

	Обеспеченность сельского населения питьевой водой
	процентов
	
	16
	18
	34
	36
	
	16

	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
	процентов
	
	16
	18
	27
	28
	
	16

	Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств в Белокалитвинском районе на 2010-2013 годы»

	Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, КФХ, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
	млн. рублей
	262,0
	64,0
	66,0
	66,0
	66,0
	10,3
	10,3

	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами проживающими в сельской местности
	млн. рублей
	182,0
	44,0
	46,0
	46,0
	46,0
	4,0
	4,0

	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего
	процентов
	
	100
	100
	100
	100
	
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	кредитных
	процентов
	
	100
	100
	100
	100
	
	100

	перерабатывающих
	процентов
	
	100
	100
	100
	100
	
	100

	снабженческо-сбытовых
	процентов 
	
	100
	100
	100
	100
	
	100

	Подпрограмма «Развитие торгово-закупочной деятельности и конкуренции на продовольственном рынке Белокалитвинского района на 2010-2013 годы

	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)
	процентов
	
	111,3
	103,8
	103,1
	103,8
	
	85,8

	Динамика обеспеченности торговыми площадями, на которых осуществляется торговля продовольственными товарами, в расчете на душу населения
	процентов к предыдущему году


	
	105
	104
	103


	103
	
	105

	Развитие отраслей растениеводства

	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
	процентов
	
	6,0
	7,0
	7,0
	8,0
	
	8,0

	Посевная площадь рапса озимого и ярового
	тыс. гектаров
	2,7
	0,5
	0,6
	0,8
	0,8
	0,224
	0,224

	Валовой сбор семян  рапса озимого и ярового
	тыс. тонн
	4,22
	0,7
	0,96
	1,28
	1,28
	
	-

	Урожайность рапса озимого и ярового
	центнеров с одного гектара
	
	14
	16
	16
	16
	
	-

	Достижение финансовой устойчивости

	Объем субсидируемых кредитов (займов)
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	краткосрочные
	млн.

рублей
	1000,1
	223,8
	246,2
	258,6
	271,5
	188,0
	188,0

	инвестиционные
	млн.

рублей
	642,3
	243,2
	128,2
	132,4
	138,5
	340,0
	340,0

	в том числе полученные в текущем году
	млн. рублей
	134,4
	19,7
	28,2
	35,3
	51,2
	31,8
	31,8

	Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	
	
	
	
	

	тракторы
	штук
	191
	40
	45
	51
	55
	25
	25

	комбайны зерноуборочные
	штук
	68
	14
	16
	18
	20
	14
	14

	Объемы привлеченных кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники
	тыс.

рублей
	134,2
	19,6
	28,2
	35,2
	51,2
	101,3
	101,3

	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади
	процентов
	
	14
	16
	18
	18
	
	1,2

	Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

	Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий
	тыс.тонн
	406,6
	96,6
	100,5
	104,5
	105,0
	74,9
	74,9

	Потребление на душу населения мяса и мясопродуктов
	кг
	
	66,3
	71
	73
	74
	
	68,4

	Потребление на душу населения молока и молокопродуктов
	кг
	
	261
	272
	282
	285
	
	265,3

	Производственные мощности крупных и средних предприятий по убою скота и птицы (живой вес)
	тыс.тонн
	
	31,5
	31,7
	31,9
	40,0
	
	33,0

	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

	Использование функциональных возможностей, предоставляемых СГИО СХ
	единиц
	
	1
	1
	1
	1
	
	0

	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течении года
	человек
	24
	5
	6
	6
	7
	0
	0

	Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям:
	
	
	
	
	
	
	
	

	количество оказанных услуг
	единиц
	2828
	564
	752
	752
	760
	578
	578

	количество консультационных центров
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	количество консультантов по оказанию консультационной помощи
	человек
	
	4
	5
	5
	5
	
	4

	Развитие рыбоводства

	Индекс производства товарной продукции промышленного рыбоводства
	процентов
	
	104,6
	104,4
	104,5
	104,5
	
	211,8

	Производство товарной рыбы
	тонн
	
	20
	21
	22
	22
	
	19,7

	Прочие мероприятия

	Уровень заболеваемости животных гиподермантозом
	процентов
	
	0
	0
	0
	0
	
	0


Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

КФХ – крестьянские (фермерские) хозяйства;

ЛПХ – личные подсобные хозяйства;

СГИОСХ - система государственного информационного обеспечения сельского хозяйства.

Управляющий делами











А.С. Салюк

W   D:\Мои документы\Постановления\отчет_программа-УСХ.doc   6/24/2011 9:42:00 AM


стр. 2 из 24   


