Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами района и

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» отчетный период

за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприятия | Фактичес-кая дата окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Ростовской области и снижением недоимки отражена в распоряжении Правительства Ростовской области от 14.11.2013 № 485 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение государственного долга, в Ростовской области до 2017 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 2016 года составил 112,2 процента к факту 2015 года. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 54 397,4 тыс. рублей, акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 12 839,1 тыс. рублей, налогам на имущество – на 6 189,4 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2011 № 1221 «О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами Белокалитвинского района» в отчетном периоде, в связи с отсутствием налоговых льгот не проводится оценка их эффективности, предложения в Собрание депутатов по их оптимизации не вносятся. В Белокалитвинском районе налоговые льготы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставляются. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 20 муниципальных программ Белокалитвинского района. На реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году направлено 2 883 476,3 тыс. рублей, или 98,0 процентов от общего объема расходов бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 95,2 процента. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы Разработка проекта бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Проект бюджетного прогноза Белокалитвинского района на период 2017 2022 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.01.2016 № 67 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период» и внесен в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района в установленный срок одновременно с проектом решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете на 2017 – 2019 годы. |  | 25.11.2016 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | - | - | - | 9 446,8 | 9 412,3 | За I полугодие заключены 33 контракта на сумму 308,1 тыс. рублей |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Осуществлялась своевременная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района. По итогам 2016 года приняты решения Собрания депутатов Белокалитвинского района: «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе», в том числе от 27.04.2016 №66, от 15.09.2016 № 93, от 28.12.2016 № 108; «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 29 октября 2015 года № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе» и об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Белокалитвинском районе в 2015 и 2016 годах», в том числе от 15.09.2016 № 93; «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 года № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района», в том числе от 22.11.2016 № 99, от 28.12.2016 №109. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2015 № 42 «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Белокалитвинского района в объеме 6 700,0 тыс. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда органов местного самоуправления, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета Белокалитвинского района. В течение 2016 года осуществлялось своевременное предоставление указанных средств в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 446,8 | 9 412,3 | За I полугодие заключены 33 контракта на сумму 308,1 тыс. рублей |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 22.06.2015 № 986 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», от 30.11.2015 № 1845 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Белокалитвинского района на 2016 – 2018 годы», от 10.02.2016 № 165 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24 декабря 2015 года № 42 «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год», приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 16.05.2016 № 26 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района», от 18.07.2013 № 36 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района)» и от 17.07.2013 № 34 «О порядке исполнения бюджета Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Белокалитвинского района» осуществлялись организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Проект решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.05.2016 № 756 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Белокалитвинского района. | - | 15.11.2016 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В отчетном году были направлены средства на погашение долговых обязательств перед областным бюджетом. Досрочное исполнение данных долговых обязательств позволило уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году. Общий объем исполненных обязательств перед областным бюджетом за счет собственных источников, составил 10 314,2 тыс. рублей, из них сумма основного долга – 10 305,7 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2017 г. муниципальный долг Белокалитвинского района отсутствовал. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2015 № 42 «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района в сумме 8,6 тыс. рублей. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 8,5 тыс. рублей, или 0,001 процента от расходов бюджета Белокалитвинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при нормативе 15 процентов, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Заемные средства не привлекались | - | 15.11.2016 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Передача в бюджеты поселений единых нормативов отчислений от налогов, которые ранее являлись доходами бюджета муниципального района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В рамках данного мероприятия не предусматривалась передача в бюджеты поселений единых нормативов отчислений от налогов, ранее зачислявшихся в бюджет района, в соответствии с положениями статьи 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Передача вышеуказанных нормативов осуществляется с учетом принимаемых на федеральном и областном уровнях решений о перераспределении расходных обязательств и доходных источников между уровнями бюджетной системы, а также с учетом изменений объема и структуры местных бюджетов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Передача в бюджеты поселений дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В рамках данного мероприятия не предусматривалась передача в бюджеты поселений дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В целях актуализации форм предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2016 году предусматривалось повышение нецелевых дотаций в общих объемах финансовой помощи, предоставляемой бюджетам поселений, в том числе путем возможной оптимизации части межбюджетных трансфертов из бюджета района. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В целях повышения эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 14.10.2016 года №1390 «О порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» в части возможности распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов и иных межбюджетных трансфертов, за счет средств бюджета Белокалитвинского района отдельными постановлениями Администрации Белокалитвинского района с последующим внесением соответствующих изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района и их расходования на основании указанных нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского района. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В целях совершенствования подходов к организации межбюджетных отношений в Белокалитвинском районе были подготовлены и приняты решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» от 22.11.2016 № 99, от 28.12.2016 № 109. | - | 31.12.2016 | - |  | - |
| 5 | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - |  |  | 85 564,4 | 85 564,4 | - |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района», были предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений в сумме 85 564,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9 626,3 тыс. рублей, с приростом к уровню 2015 года на 12 959,9 тыс. рублей или 17,8 процента, в том числе за счет средств местного бюджета на 7 608,8 тыс. рублей или 26,5 процента. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 85 564,4 | 85 564,4 | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Бюджетам Белокалитвинского городского и Ильинского сельского поселений Белокалитвинского района, предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений в сумме 2 929,8 тыс. рублей, кредиты погашены в пределах финансового года. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 5.1 | Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Дотации бюджетам поселений из районного Фонда финансовой поддержки поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей предоставлены в полном объеме. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма 6 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В 2016 году проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах поселений на 2016 год. Заключения направлены главам поселений. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Также обеспечено рассмотрение проектов местных бюджетов на 2017 –2019 годы в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Подготовлены и проведены семинары с участием отраслевых (функциональных) отделов, городских и сельских поселений по следующим направлениям: - об исполнении консолидированного бюджета района в 2016 году; - о мерах по увеличению поступления налогов в местные бюджеты в 2016 году; - об эффективности использования бюджетных средств, реализации майских указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы; - подведение итогов по сдаче годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год и особенностях её составления в 2016 году; - об использовании Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области (ЕАС УОФ) для автоматизации бюджетного процесса Белокалитвинского района и поселений; - о составлении бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В январе 2016 года подведены итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях Белокалитвинского района за 2015 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений Белокалитвинского района, всего по 51 показателю. По результатам оценки каждому поселению присвоена степень качества управления бюджетным процессом. В целом качество осуществления бюджетного процесса в поселениях Белокалитвинского района находится на высоком уровне, о чем свидетельствует рост минимального рейтингового балла комплексной оценки для определения лучших поселений Белокалитвинского района. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района. | 01.01.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |
| 6.1 | Контрольное событие подпрограммы Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2015 год размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района. | - | 01.03.2016 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 95 011,2 | 94 976,7 | За I полугодие заключены 33 контракта на сумму 308,1 тыс. рублей |