РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017		                  	        № 392                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» и эффективности использования финансовых средств за  2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852, и эффективности использования финансовых средств за 2016 год, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                                        Е.Н. Керенцеву.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 28.04 2017  № 392

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма» за 2016 год

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 года  № 1852 была принята с целью:

- создания единого культурного пространства;

- создания условий для сохранения культурного потенциала  Белокалитвинского района и культурного наследия, традиционного для региона;

- обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализации творческого потенциала населения Белокалитвинского района;

- развития туризма на территории Белокалитвинского района, способствующего социально-экономическому развитию территории и обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей в туристских услугах.

Достижение целей в реализации программы стало возможным благодаря решению следующих задач:

- равного доступа к культурным ценностям всех жителей Белокалитвинского района;

- охраны и сохранению объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры);

- осуществлению учета объектов культурного наследия;

- развитию музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

-  обеспечению условий для развития народного творчества;

- обеспечению условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи;

- развитию традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением;

- улучшению материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей; созданию благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры;

- содействию повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов;

- увеличению притока туристов и экскурсантов.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим подпрограммам:

- «Обеспечение деятельности библиотек»;

- «Обеспечение деятельности музея»;

- «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»;

- «Мероприятия в области культуры»;

- «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»;

- «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»;

- «Охрана и сохранение объектов культурного наследия»;

8. «Развитие туризма»;

9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»».

За 2016 год плановый объем финансирования Программы составил: 153176,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 49169,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 13605,6 тыс.рублей  и местный бюджет – 84934,4 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 121751,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 18009,8 тыс. рублей (36,6%), федеральный бюджет – 13605,6 тыс.рублей (100,0%) и местный бюджет – 84691,2 тыс. рублей. (99,7%). В таблице 1 отражены сведения о финансировании подпрограмм по источникам финансирования.

Раздел I. Основные результаты

По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности библиотеки» выполнены следующие мероприятия:

- «Развитие библиотечного дела» позволило сохранить библиотечные фонды и улучшить материально-техническую базу муниципальных библиотек.

- «Реализация Указов Президента РФ» позволило достичь индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области.

- «Комплектование книжных фондов библиотек» исполнено в полном объеме и привело к увеличению и обновлению книжного фонда.

По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности музея»   выполнены следующие мероприятия:

- «Развитие музейного дела» позволило сохранить и увеличить музейный фонд и улучшить материально-техническую базу учреждения.

- «Реализация Указов Президента РФ» позволило достичь индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области.

По реализации подпрограммы «Обеспечение учреждений культурно-досугового типа» выполнены следующие мероприятия:

- «Развитие культурно-досуговой деятельности» позволило поддержать социальную активность населения через самодеятельное народное творчество.

- «Реализация Указов Президента РФ» позволило достичь индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области.

- «Приобретение основных средств» был приобретен баян для МБУК «Горняцкая клубная система» и костюмы сценические для МБУК «Богураевская клубная система» и таким образом, улучшена материально-техническая база учреждений культурно-досугового типа.

По реализации подпрограммы «Мероприятия в области культуры» исполнено мероприятие «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий», которое позволило поддержать социальную активность населения через самодеятельное народное творчество.

По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» выполнены следующие мероприятия:

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства», позволило сохранять и развивать систему дополнительного образования детей Белокалитвинского района.

По реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» выполнено мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры», что позволило организовать бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов.

По реализации подпрограммы «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» выполнено мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области», которое позволило сохранить объекты культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры) и поддерживать их в удовлетворительном состоянии.

По реализации подпрограммы «Развитие туризма» выполнены следующие мероприятия:

- Проведение Международных Каяльских чтений, посвященных памятнику древнерусской литературы - летописи «Слово о полку Игореве».

Ежегодно в целях привлечения туристов на территории хутора Погорелова Белокалитвинского района проводится этот праздник, в программу которого включены:

- показательные выступления военно-исторических клубов;

- штурм крепостного вала, реконструкция сражения полка князя Игоря с половцами, с участием военно-исторических клубов из России, Беларуси и Украины;

- молебен, слёт кадетских учебных заведений;

- показательные выступления военно-исторических и патриотических клубов, фестиваль национальных культур, концерты и другие мероприятия.

В программу мероприятий также входят тематические конференции, круглые столы, конкурсы сочинений и рисунков, ярмарки народного творчества и прикладного искусства, выставки исторического костюма, выступления фольклорных коллективов, национальных общин и культурных автономий.

Масштабность и событийность проведения данного мероприятия определяется участием в нём Ростовской, Волгоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Воронежской, Астраханской областей и Краснодарского края.

В течение трех дней проведения фестиваля общее количество участников и зрителей достигает около 10 тысяч человек.

Международные Каяльские чтения являются контрольным событийным мероприятием, которое было проведено в соответствии с плановыми сроками, установленными подпрограммой.

Мероприятия, включенные в подпрограмму «Развитие туризма» способствуют сохранению и развитию культуры и традиций Белокалитвинского района, привлечению туристов и экскурсантов, созданию современной туристско-рекреационной инфраструктуры, привлечению инвестиций, расширению спектра услуг, созданию новых мест и в целом росту экономического благосостояния населения района, а их эффективность оценивается количеством участников и охватом территорий, в которых они проживают.

В рамках программных мероприятий, в целях формирования положительного имиджа Белокалитвинской территории, как района, привлекательного для туризма и отдыха, в 2016 году изготовлена рекламная и сувенирная продукция, в том числе:

- изготовление информационных материалов (формат-афиша) о проведении Международных Каяльских чтений;

- изготовление информационного ролика о проведении международных Каяльских чтений.

Данное мероприятие проведено в плановые сроки, установленные подпрограммой и представлено в сведениях о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы «Развитие туризма» за 2016 год, таблица 2.

Эффективность мероприятия заключается в адресном распространении указанной сувенирной продукции на выставках, презентациях, конференциях, семинарах, рабочих встречах, в том числе выездных.

По реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» выполнено мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры», которое позволило обеспечить достижение целей, решить задачи и выполнить показатели муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма».

Запланированные мероприятия программы были проведены в соответствии с плановыми сроками. Достигнутые показатели отражены в таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки разделов программ, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2016 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района:

- от 18.04.2016 № 470 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

- от 24.06.2016 № 904 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

- от 22.08.2016 № 1120 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

-  от 29.12.2016 № 1874 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852»;

-  от 03.02.2017 № 186 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы.

Методика оценки муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие культуры и туризма»

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:

- число культурно-досуговых мероприятий;

- количество клубных формирований;

- количество участников клубных формирований;

- индикатор коллективного творчества;

- число посещений библиотек;

- количество выданных документов;

- индикатор охвата учащихся дополнительным образованием;

- индикатор уровня квалификации преподавателей;

- число посещений выставок и экспозиций музея;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;

- ведение бухгалтерского учета и отчетности;

количество прибывающих в район туристов;

- размер номерного фонда средств размещения;

- повышение уровня удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей Белокалитвинского района.

В результате реализации Программы за отчетный период были достигнуты следующие результаты:

- число культурно-массовых мероприятий увеличилось на 22 единицы;

- число клубных формирований уменьшилось и составляет 44 единицы. Это объясняется расформированием МБУК «Централизованная клубная система» и передачей функций и полномочий учредителей Голубинского, Семимаяченского, Рудаковского, Грушевского сельских клубов, Ленинского сельского Дома культуры Администрациям Рудаковского и Грушево-Дубовского сельских поселений.

- число участников клубных формирований увеличилось на 25 человек;

- индикатор коллективного творчества составляет 79,5%;

- число посещений библиотек превысило плановые показатели (индикаторы) на 14734 человека;

- количество выданных документов превысило плановые показатели (индикаторы) на 47950 единиц.

Рост данных целевых показателей объясняется повышением информационной культуры пользователей библиотек, обновлением книжного фонда, некоторым улучшением материально-технического состояния муниципальных библиотек.

- индикатор охвата учащихся дополнительным образованием соответствует плановому и составляет 13,0%.

- индикатор уровня квалификации преподавателей повысился на 2,6% и составил 71,6%. Это объясняется увеличением результативности работы преподавателей учреждений дополнительного образования. Количество учащихся – победителей областных, всероссийских и международных конкурсов возросло. Большее количество преподавателей по результатам работы в 2016 году имеют первую и высшую квалификационную категорию.

- число посещений выставок и экспозиций музея соответствует плановым показателям (индикаторам) – 4700 человек. Это объясняется наличием условий для эффективной деятельности (после проведения выборочного капительного ремонта в 2014), новых экспозиций, проведением районных конкурсов в рамках государственных праздников и памятных дат. Новые экспозиции вызвали большой интерес посетителей к истории малой родины.

- показатель «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов» 75%;

- показатель ведения бухгалтерского учета и отчетности выполнен на 100%, количество учреждений осталось стабильным;

- количество прибывающих в район туристов превысило плановые показатели (индикаторы) на 0,4 тыс. человек, в связи с проведением исторических мероприятий в рамках которых клубные учреждения района представили национальные дворы; состоялась реконструкция исторической битвы, гала-концерт с участием творческих коллективов Ростовской области;

- размер номерного фонда увеличился на 9 мест;

- показатель повышения уровня удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района 0 %.

Раздел IV.  Дальнейшая реализация программы

На основании постановления Администрации Белокалитвинского района от 28.02.2014 № 341 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1852» будут и дальше выполняться программные мероприятия, которые позволят достичь:

- выравнивания доступа к культурным ценностям Белокалитвинского района разных социальных групп;

- сохранения объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры);

-  развития социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;

- сохранения и увеличения библиотечного и музейного фондов;

- сохранения и развития дополнительного образования детей Белокалитвинского района;

- улучшения материально-технической базы учреждений культуры;

- возрастания интереса туристов к культуре и истории района.

Управляющий делами	          Л.Г. Василенко

Таблица № 1

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» подпрограммы «Развитие туризма» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 153176,0 | 121751,5 |
|  |  | областной бюджет | 49169,4 | 18009,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 13605,6 | 13605,6 |
|  |  | местный бюджет | 84934,4 | 84691,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 5466,6 | 5444,9 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение деятельности библиотек» | всего | 28666,8 | 28492,5 |
|  |  | областной бюджет | 5130,8 | 5130,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 29,2 | 29,2 |
|  |  | местный бюджет | 23506,8 | 23332,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности музея» | всего | 4008,1 | 3984,6 |
|  |  | областной бюджет | 1190,2 | 1190,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2735,9 | 2713,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 82,0 | 81,3 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры» | всего | 75508,5 | 43146,9 |
|  |  | областной бюджет | 42848,4 | 11688,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 13576,4 | 13576,4 |
|  |  | местный бюджет | 18117,7 | 18109,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 966,0 | 950,0 |
| Подпрограмма 4 | «Мероприятия в сфере культуры» | всего | 1069,1 | 1061,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1069,1 | 1061,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» | всего | 36263,9 | 36255,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35213,5 | 35206,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 1050,4 | 1048,7 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» | всего | 4016,3 | 4012,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1948,1 | 1947,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 2068,2 | 2064,9 |
| Подпрограмма 8 | «Развитие туризма» | всего | 1316,4 | 1316,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16,4 | 16,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 1300,0 | 1300,0 |
| Подпрограмма 9 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 2326,9 | 2303,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2326,9 | 2303,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

таблица № 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»

за 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела | Грязнова Ю.И. | - сохранение библиотечных фондов; - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 18047,2 | 17872,9 |
| 1.2 | Реализация Указов Президента. | Директора бюджетных учреждений культуры поселений | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | Весь период | 31.12.2016 | 604,1 | 604,1 |
|  |  | Директора бюджетных учреждений культуры | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | Весь период | 31.12.2016 | 4755,5 | 4755,5 |
| 1.3 | Комплектование книжных фондов библиотек | Грязнова Ю.И. | - увеличение книжного фонда | Весь период | 31.12.2016 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Развитие музейного дела» | Хлебнов В.А. | - сохранение и увеличение музейного фонда; - улучшение материально–технической базы | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 2336,9 | 2314,1 |
| 2.2 | Реализация Указов Президента» | Хлебнов В.А. | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты | Весь период | 31.12.2016 | 399,0 | 399,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно–досугового типа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Развитие культурно–досуговой деятельности» | Глущенко Г.А. | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество; | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 15191,4 | 15183,5 |
|  |  |  |  | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 145,5 | 145,5 |
| 3.3 | «Реализация Указов Президента» | Директора бюджетных учреждений культуры поселений, | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты | Весь период | 31.12.2016 | 1547,1 | 1547,1 |
|  |  | Болдырева С.А.. | Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты | Весь период | 31.12.2016 | 1082,0 | 1082,0 |
| 3.5 | «Приобретение основных средств» | Директора бюджетных учреждений культуры поселений | - улучшение материально–технической базы | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 151,7 | 151,7 |
|  | Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий» | Болдырева С.А.. | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество; | 09.01.2065 | 31.12.2016 | 716,1 | 709,3 |
|  |  | Директора бюджетных учреждений культуры поселений, | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество; | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 353,0 | 352,4 |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Директора учреждений дополнительного образования | - сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 35213,5 | 35206,4 |
|  | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» | Казьмина Н.С. | - организация бюджетного учета финансово–хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 1948,1 | 1947,4 |
|  | Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области» | Браславский А.В. | - сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры), поддержание их в удовлетворительном состоянии | 09.01.2016 | 31.12.2016 | - | - |
|  | Подпрограмма 8. «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Информационное сопровождение мероприятий, разработка и издание рекламной, сувенирной продукции и информационно–справочных материалов о туристско–рекреационном потенциале района | Аржановская О.В. | Издание рекламной, сувенирной продукции | Май 2016 | Май 2016 | 16,4 | 16,4 |
|  | Подпрограмма 9. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | «Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры | Яцкова Т.В. | - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | 09.01.2016 | 31.12.2016 | 2326,9 | 2303,8 |

таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно-массовых мероприятий | единица | 2149 | 826 |  | 826 | Расформирование МБУК «Централизованная клубная система» и передача функций и полномочий учредителей Голубинского, Семимаяченского, Рудаковского, Грушевского сельских клубов, Ленинского сельского Дома культуры Администрациям Рудаковского и Грушево-Дубовского сельских поселений. |
| 2. | Число клубных формирований | единица | 82 | 82 |  | 44 |  |
| 3. | Число участников клубных формирований | чел. | 1504 | 944 |  | 900 |  |
| 4. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | % | 66 | 68 |  | 79,5 |  |
| 5. | Число посещений библиотек | Кол-во посещений | 381838 | 370000 |  | 384734 | Рост интереса к чтению, повышение информационной культуры |
| 6. | Количество выданных документов | штук | 923431 | 880000 |  | 927950 |  |
| 7. | Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием | % | 13,8 | 13,8 |  | 13,0 | Незначительно снизился, но выше среднеобластного |
| 8. | Индикатор уровня квалификации преподавателей | % | 69,0 | 69,0 |  | 71,6 | Возрос за счет результативности работы преподавателей |
| 9. | Число посещений выставок и экспозиций музея | чел. | 5800 | 4700 |  | 4700 |  |
| 10. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов | % | 50,0 | 50,0 |  | 75,0 | Проведение реставрации здания Купеческого Собрания |
| 11. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности | Кол-во учреждений | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 12. | Количество прибывающих в район туристов | тыс.чел. | 16,4 | 16,1 |  | 16,5 | В связи с дополнительным привлечением туристов. |
| 13. | Размер номерного фонда средств размещения | мест | 260 | 253 |  | 262 | В связи с дополнительно созданными местами в результате реконструкции гостиницы «Антей» и открытия гостиницы «Домино». |
| 14. | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений библиотек | Кол-во посещений | 381838 | 370000 |  | 384734 | Рост интереса к чтению, повышение информационной культуры |
| 1.2. | Количество выданных документов | штук | 923431 | 880000 |  | 927950 |  |
| Подпрограмма 2. «обеспечение деятельности музея» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений выставок и экспозиций музея | чел. | 5800 | 4700 |  | 4700 | Открытие новых экспозиции, рост интереса к истории |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число клубных формирований | единица | 82 | 82 |  | 44 | Расформирование МБУК «Централизованная клубная система» и передача функций и полномочий учредителей Голубинского, Семимаяченского, Рудаковского, Грушевского сельских клубов, Ленинского сельского Дома культуры Администрациям Рудаковского и Грушево-Дубовского сельских поселений. |
| 3.2. | Число участников клубных формирований | чел. | 1504 | 944 |  | 900 |  |
| 3.3. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | % | 66 | 68 |  | 79,5 |  |
| Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число культурно-массовых мероприятий | единица | 2149 | 826 |  | 826 | Расформирование МБУК «Централизованная клубная система» и передача функций и полномочий учредителей Голубинского, Семимаяченского, Рудаковского, Грушевского сельских клубов, Ленинского сельского Дома культуры Администрациям Рудаковского и Грушево-Дубовского сельских поселений. |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Индикатор охвата учащихся дополнительным образованием | % | 13,8 | 13,8 |  | 13,0 | Незначительно снизился, но выше среднеобластного |
| 5.2. | Индикатор уровня квалификации преподавателей | % | 69,0 | 69,0 |  | 71,6 | Возрос за счет результативности работы преподавателей |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности | Кол-во учреждений | 9 | 9 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 7. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов | % | 50,0 | 50,0 |  | 75,0 | Проведение реставрации здания Купеческого Собрания |
| Подпрограмма 8. «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество прибывающих в район туристов | тыс.чел. | 16,4 | 16,1 |  | 16,5 | В связи с дополнительным привлечением туристов. |
| 8.2. | Размер номерного фонда средств размещения | мест | 260 | 253 |  | 262 | В связи с дополнительно созданными местами в результате реконструкции гостиницы «Антей» и открытия гостиницы «Домино». |
| Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |