## Лист1
Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
"Доступная среда" за 2014 год
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,меропри- ятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на 01.01.2015 тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры вприоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, на которые сформированы паспорта доступности; беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам социальной инфраструктуры | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4704.2 | 2774.2 | 4704.2
1.1. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по адаптации поликлиники МБУЗ БР "ЦРБ" | Главный врач МБУЗ БР ЦРБ Федорченко Г.А. | проектно-сметная документация подготовлена | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 219.2 | 219.2 | 219.2
1.2. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей- инвалидов в МБОУ СОШ №17 г.Белая Калитва и МБОУ СОШ №12 п.Коксовый | Начальник отдела образования Белокалитвинского района Тимошенко Н.А. | созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4485 | 2555 | 4485
2. | Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | создание условий для интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 44.3 | 5.1 | 0
2.1. | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | увеличение количества инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х
2.2. | Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х
2.3. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов в полном объеме | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 44.3 | 5.1 | 0
| Начальник УСЗН Белокалитвинского района |  |  |  |  | Т.А. Кушнарева
Исполнитель: Е.В.Халитова
2-60-43