Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» отчетный период 6 мес. 2018 г.

	№ п/п
	Наименование

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
исполнитель  
  (ФИО)
	Результат

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджов на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан

	1.1
	Мероприятие 1.

Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Белокалитвинском районе
	Гусейнов Р.Р.
	Будут заключены контракты на переселение 48 семей
	01.01.2018
	31.12.2018
	87777,8
	12757,0
	14629,5

	1.1.1
	Синегорское с.п.
	X
	Будут заключены контракты на переселение 17 семей
	01.01.2018
	31.12.2018
	38119,9
	0
	0

	1.1.2
	Коксовское с.п.
	X
	Будут заключены контракты на переселение 23 семей
	01.01.2018
	31.12.2018
	42475,9
	5925,0
	7797,5

	1.1.3
	Белокалитвинское г.п.
	X
	Будут заключены контракты на переселение 3 семей
	01.01.2018
	31.12.2018
	7033,1
	6832,0
	6832,0

	1.1.4
	Горняцкое с.п.
	X
	Будут заключены контракты на переселение 5 семей
	01.01.2018
	31.12.2018
	148,9
	0
	0

	1.1
	Контрольное   событие
программы
	X
	
	X
	
	X
	X
	X

	1.2
	Мероприятие 2.

Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе
	Гусейнов Р.Р.
	Будут обеспечены жилищными сертификатами 3 семьи
	01.01.2018
	31.12.2018
	3578,70
	2778,5
	2778,5

	1.2
	Контрольное   событие
программы
	X
	
	X
	
	X
	X
	X

	1.3
	Мероприятие 3.

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем
	Гусейнов Р.Р.
	Будут заключены контракты на обеспечение жильем 24 детей- сирот
	01.01.2018
	31.12.2018
	23520,0
	0
	0

	1.3
	Контрольное событие программы
	X
	
	X
	
	X
	X
	X


Начальник сектора реализации жилищных программ





Р.Р. Гусейнов

