РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017		           	        № 1203                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского  района  от 09.06.2017 № 645

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести  изменения  в приложение к  постановлению   Администрации Белокалитвинского   района от 09.06.2017 № 645 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» на 2017 год» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Белокалитвинского района

от 18.09.2017 № 1203

# План реализации

# муниципальной программы Белокалитвинского района

# «Развитие образования» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего требованиям социально - экономического развития - создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а так же развитие вариантных форм дошкольного образования - улучшение условия для развития педагогического потенциала - выявление и поддержка лучших педагогических работников; - повышение качества предоставляемых государственных услуг в дошкольных образовательных организациях - предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ; - улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных организаций | 2017 | 517 722,7 | 339 742,6 | - | 150 845,1 | 27 135,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 310 293,9 | 173 164,1 | - | 109 994,8 | 27 135,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  | 4 455,9 | - | - | 4 455,9 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, в том числе: - строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест г.Белая Калитва мкр. Заречный - строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Белая Калитва мкр. Солнечный -строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Белокалитвинский район Коксовское с/п |  |  |  | 202 972,9 122 097,9 40 664,1 40 210,9 | 166 578,5 111 215,9 20 000,0 35 362,6 | - - - - | 36 394,4 10 882,0 20 664,1 4 848,3 | - - - - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития; - повышение качества предоставляемых услуг в образовательных организациях; - улучшение условий для развития педагогического потенциала; -создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; -расширение возможностей для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; -разработка и внедрение региональных систем оценки качества образования |  | 680 522,0 | 539 742,9 | 2 798,4 | 136 823,3 | 1 157,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях |  |  |  | 637 387,4 | 509 576,7 | - | 126 653,3 | 1 157,4 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.3. Всеобуч по плаванию |  |  |  | 680,7 | 639,8 | - | 40,9 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели |  |  |  | 8 320,8 | - | - | 8 320,8 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.6. Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья школьников |  |  |  | 4 733,4 | 4 449,4 | - | 284,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию |  |  |  | 3 404,2 | 3 199,9 | - | 204,3 | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.8. Перевод котельной с твердого топлива на газ МБОУ СОШ №11 |  | - развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов; - разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных общеобразовательных организаций; - строительство, реконструкция, газификация общеобразователых организаций; - создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности |  | 11 543,2 | 10 850,6 | - | 692,6 | - |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.9. Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждений |  |  |  | 10 454,6 | 9 827,2 | - | 627,4 | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.10. Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  | 3 997,7 | 1 199,3 | 2 798,4 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - улучшение условий пребывания детей в организациях дополнительного образования; - повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в образовательных организациях дополнительного образования детей; - расширение возможностей для участия обучающихся в соревнованиях разного уровня |  | 63 871,0 | - | - | 63 192,8 | 678,2 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования |  |  |  | 59 391,7 | - | - | 58 713,5 | 678,2 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели |  |  |  | 4 479,3 | - | - | 4 479,3 | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБУ ЦППМС Лигус А.И. | - внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием инновационных продуктов; - расширение возможностей для обучающихся по дополнительным образовательным программам на оказание психолого- педагогической помощи |  | 3 007,1 | - | - | 2 875,4 | 131,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  | 2017 | 3 003,9 | - | - | 2 872,2 | 131,7 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Субсидии на иные цели ««Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  | 3,2 | - | - | 3,2 | - |
| 5. | Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Заведующий МБУ ИМЦ Ильяшенко Е.И. | - создание условий для творческого потенциала и профессионального роста педагогических работников; - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников; - внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный, воспитательный и управленческий процесс |  | 2 808,8 | - | - | 2 808,8 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности «Информационно- медико-социального сопровождения» |  |  |  | 2 708,8 | - | - | 2 708,8 | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.2. Субсидии на иные цели «Информационно- медико-социального сопровождения» |  |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 6. | Подпрограмма 6. Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | - обеспечение эффективного контроля за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; - обеспечение высокой эффективность планирования развития образовательного комплекса; - обеспечение соблюдения |  | 18 461,4 | - | - | 10 561,4 | 7 900,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания» |  |  |  | 18 365,3 | - | - | 10 465,3 | 7 900,0 |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2. Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания» |  | и укрепления финансово - хозяйственной дисциплины |  | 96,1 | - | - | 96,1 | - |
| 7. | Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и другие вопросы | Начальник Отдела образования Н.А. Тимошенко | - обеспечение эффективного управления в системе образования; - обеспечение высокой эффективности планирования развития образовательного комплекса; - сформирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; - сформирование единой образовательной информационной среды; |  | 9 451,4 | 2 576,9 | - | 6 874,5 | - |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Аппарата управления |  |  |  | 8 332,5 | 2 576,9 | - | 5 755,6 | - |
| 7.2. | Основное мероприятие 7.2. Диспансеризация муниципальных служащих |  |  |  | 36,2 | - | - | 36,2 | - |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3. Развитие материально-технической базы |  |  |  | 1 082,7 | - | - | 1 082,7 | - |
|  | Всего по программе Белокалитвинского района «Развитие образования» |  |  | 2017 | 1 295 844,4 | 882 062,4 | 2 798,4 | 373 981,3 | 37 002,3 |

Управляющий делами                                                                                                                                                   Л.Г. Василенко