[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2012

  


      № 205                           г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной долгосрочной  целевой программы «Доступная среда на  2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год 

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда  на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.10.2011               № 1566, и эффективности использования финансовых средств за 2011 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации  Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению О.Э. Каюдина, заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам  Е.Н. Керенцеву.

И.о. Главы  района





О.Э. Каюдин
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

	
	Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

20.04.2012  №  205



Отчет
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год
I. Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2011 год. 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее по тексту – Программа) направлена на формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, реабилитацию и социальную интеграцию указанной категории граждан. Структура Программы включает в себя систему  программных мероприятий. 
Мероприятия реализуются через решение следующих основных задач: объективная оценка состояния доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов социальной инфраструктуры, обеспечение доступности в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов.

  Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 09.12.2011 года № 206 «О формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», в целях реализации мероприятий программы в 2011 году была проведена паспортизация и классификация объектов социальной инфраструктуры с составлением описи действующих объектов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, составлен перечень объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов.
   Задания на проектирование по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры согласно СНиП 35-01-2001 согласовывались с УСЗН Белокалитвинского района в части оборудования строящихся и реконструируемых объектов средствами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. По вопросу указанного согласования в 2011 году в УСЗН Белокалитвинского района обратилось 3 организации:

  1. Администрация Белокалитвинского района: с дополнением к заданию на проектирование многофукционального игрового зала с плавательным бассейном по адресу: Белокалитвинский район, п.Шолоховский, ул. Кирова, стадион «Шахтер» с целью согласно СНиП 35-01-2001 предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения по территории, прилегающей к объекту; оборудовать пандусами и поручнями входные крыльца, обеспечить доступ на крыльцо и 1-й этаж здания, учесть соответствие габаритов входных дверей, предусмотреть место для бесплатной парковки спецтранспорта инвалидов не менее 10% от общей численности мест, разработать мероприятия для доступа в здание маломобильных групп населения, сопровождающих детей на учебно-тренировочные занятия.

 2. ООО «Домстрой», с заданием на разработку многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы, д. 8: предусмотреть размещение квартир для семей с инвалидами на первом этаже, входной узел запроектировать с возможностью доступа для маломобильных групп населения к квартирам на первом этаже.

 3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шолоховский центр внешкольной работы: с заданием на проектирование капитального ремонта указанного учреждения по адресу: п. Шолоховский, ул. Пушкина, д.32: с целью предусмотреть устройство пандуса на входе в здание, запроектировать нормативную ширину дверного проема, нормативные габариты входного тамбура, санузлы оборудовать универсальной кабиной требуемых габаритов. 
 В 2011 году было проведено совещание УСЗН Белокалитвинского района с Белокалитвинской районной организацией Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по вопросу обеспечения  доступным жильем инвалидов-колясочников.

 В 2011 году УСЗН Белокалитвинского района был проведен социологический опрос инвалидов по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.

 В 2011 году в газете «Перекресток» была опубликована информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов: 

- о мероприятиях,  проводимых в декаду инвалидов, посвященных Международному Дню инвалида;

- о работе мобильной бригады ЦСО Белокалитвинского района по оказанию социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения; 

- о работе компьютерного класса на базе ЦСО Белокалитвинского района, где инвалиды имеют возможность обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью интернет с целью освоения информационно-коммуникационных технологий, преодоления одиночества и социально-информационной изоляции.

В 2011 году здание ЦСО Белокалитвинского района было оборудовано пандусом и кнопкой вызова в целях доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения. Инвалиды, не способные самостоятельно передвигаться, нуждавшиеся в реабилитации в социально-реабилитационных отделениях ЦСО Белокалитвинского района, направлялись на реабилитацию в те  отделения, которые оборудованы пандусами.

В 2011 году была запланирована установка и перенос кнопок вызова в 23 аптеках, расположенных на территории Белокалитвинского района, за счет средств индивидуальных предпринимателей – владельцев аптек. В 2011 году кнопки вызова в указанных аптеках установлены.

 Отчет о финансировании и освоении программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» представлен в таблице № 1. 

II. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

В рамках Программы на 2011 год не были предусмотрены мероприятия по строительству и капитальному ремонту. 

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
На реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2012 г. запланировано 23,0 тыс. рублей, в том числе на 2011 год 23,0 тыс. рублей (средства индивидуальных предпринимателей – владельцев аптек). 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств за 2011 год отсутствуют.
IV. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах.

В ходе реализации Программы в 2011 году все запланированные средства освоены в полном объеме.

V. Оценка эффективности результатов Программы.

Программа носит социальный характер. Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице № 2.

VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района.

В 2012 году Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  был подготовлен доклад о результатах работы за 2011 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы, в который были включены стратегические цели, тактические задачи и показатели деятельности УСЗН Белокалитвинского района.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» предусматривает достижение указанной в докладе стратегической цели – объективная оценка состояния доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов социальной инфраструктуры, обеспечение доступности в социальной сфере жизнедеятельности инвалидов.

Показатели Программы в докладе распределены по вышеуказанным задачам. Плановые значения показателей приведены в таблице № 3. Фактические значения показателей за 2011 год соответствуют плановым, указанным в докладе.

VII. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы. 

По итогам 2011 года 100% аптек Белокалитвинского района оборудовано кнопками вызова.

Управляющий делами                                                                        Л.Г. Василенко

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица № 1

	
	
	ОТЧЕТ
	
	
	

	
	о финансировании и освоении и программных мероприятий
	

	муниципальной долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2011-2014 годы"

	по состоянию на 01 января 2012 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс.руб.)

	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы
	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2011 год 
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвнения (по источникам финансиро- вания)

	
	всего
	федераль- ный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджет- ные источники
	всего
	федераль- ный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджет- ные источники
	всего
	федераль- ный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджет- ные источники
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Всего по Программе:
	894,6
	0,0
	0,0
	894,6
	0,0
	23,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23,0
	23,0
	 
	 
	 
	23,0
	0,0

	Разработка проектно-сметной документации пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района
	2,0
	 
	 
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района
	100,0
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района
	6,2
	 
	 
	6,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство пандусов в  муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района
	310,0
	 
	 
	310,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	6,2
	 
	 
	6,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство пандусов в  муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	310,0
	 
	 
	310,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка проектно-сметной документации расширения дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	2,7
	 
	 
	2,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расширение дверей в  муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	134,5
	 
	 
	134,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Устройство  и перенос кнопок вызовов в аптеках, расположенных на территории Белокалитвинского района
	23,0
	 
	 
	23,0
	 
	23,0
	 
	 
	 
	23,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 











Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ 
за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2011 год
муниципальная долгосрочная целевая программа  «Доступная среда на 2011-2014 годы»
	№

п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица изме-рения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2011
	Откло-нение от плана, %
	2012
	Откло-нение от плана, %
	2013
	Откло-нение от плана, %
	2014
	Отклонение от плана, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Удельный вес учреждений культуры, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений культуры Белокалитвинского района
	%
	-
	14,3
	19,0
	19,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района
	%
	-
	16,2
	21,0
	21,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных входными дверями, соответствую-щими нормам СНиП 35-01-2001, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района
	%
	-
	85,4
	92,7
	92,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Удельный вес аптек, оборудованных кнопками вызова, в общем количестве аптек Белокалитвинского района
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	
	
	
	
	
	

	5.
	Количество зданий Администраций Белокалитвинского района, оборудованных пандусами
	единиц
	-
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Количество инвалидов Белокалитвинского района, обученных компьютерной грамотности
	человек
	-
	24
	36
	36
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 3

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы»
	№

п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Удельный вес учреждений культуры, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений культуры Белокалитвинского района 
	%
	-
	14,3
	19,0
	19,0

	2.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района 
	%
	-
	16,2
	21,0
	21,0

	3.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных входными дверями, соответствующими нормам СНиП 35-01-2001, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района 
	%
	-
	85,4
	92,7
	92,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Удельный вес аптек, оборудованных кнопками вызова, в общем количестве аптек Белокалитвинского района
	%
	100
	100
	100
	100

	5.
	Количество зданий Администраций Белокалитвинского района, оборудованных пандусами
	единиц
	-
	1
	1
	1

	6.
	Количество инвалидов Белокалитвинского района, обученных компьютерной грамотности
	человек
	-
	24
	36
	36


ЛА   D:\Мои документы\Постановления\Доступ_среда.doc   4/20/2012 11:38:00 AM


стр. 9 из 11   


