
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма» отчетный период 6 мес. 2020 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
  (ФИО)
	Результат 

реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>
	

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <1>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	

	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности библиотек»
	

	1.1    
	Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела».                  
	Грязнова Ю.И.
	- сохранение библиотечных фондов;
- улучшение материально–технической базы учреждения культуры
	09.01.2020
	31.12.2020
	25933,2
	25933,2
	13565,4
	3470,4
	

	1.2 
	Основное мероприятие 1.2 «повышение заработной платы».                   
	Грязнова Ю.И.
	-достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области
	09.01.2020
	31.12.2020
	15254,9
	15254,9
	8406,2
	-
	


	
	Основное мероприятие 1.5 «Приобретение основных средств».                  
	Грязнова Ю.И
	- улучшение материально–технической базы учреждения культуры
	09.01.2020
	31.12.2020
	2189,1
	2189,1
	2189,0
	2189,0
	

	
	Основное мероприятие 1.6 «текущий ремонт библиотек».
	Грязнова Ю.И
	- улучшение материально–технической базы учреждения культуры
	09.01.2020
	31.12.2020
	476,7
	476,7
	476,7
	476,7
	

	
	Основное мероприятие 1.7. «Подключение к сети Интернет»
	Грязнова Ю.И.
	- применение новых информационных технологий;

_- обеспечение доступа  населения к библиотечным фондам.
	09.01.2020
	31.12.2020
	400,3
	400,3
	400,2
	400,2
	0,0

	2
	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности музея»
	

	2.1
	Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела»                   
	Хлебнов В.А
	- сохранение и увеличение музейного фонда;
- улучшение материально–технической базы 
	09.01.2020
	31.12.2020
	4044,0
	3952,0
	1996,0
	1395,2
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2 «повышение заработной платы».                   
	Хлебнов В.А.
	Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области
	09.01.2020
	31.12.2020
	1268,5
	1268,5
	714,6
	-
	

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа»
	

	3.1
	Основное мероприятие

 3.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»                   


	Болдырева С.А.
	- развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество;
	09.01.2020
	31.12.2020
	22070,5
	21803,5
	12389,7
	6354,8
	

	
	Основное мероприятие 3.2 «Повышение заработной платы».                   
	Болдырева С.А.
	Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты
	09.01.2020
	31.12.2020
	15127,5
	14517,5
	4988,8
	-
	

	
	Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств для учреждений культурно-досугового типа»                   
	Болдырева С.А
	 - улучшение материально–технической базы;
	09.01.2020
	31.12.2020
	678,1
	589,1
	372,4
	448,1
	

	
	Основное мероприятие 3.4 «Газификация учреждений культурно-досугового типа».                  
	Подорогина О.В.
	 - улучшение материально–технической базы;
	09.01.2020
	31.12.2020
	247,5
	247,5
	0,0
	-
	

	
	Основное мероприятие 3.5 «Ремонт клубных учреждений».                   
	Главы поселений района
	- улучшение материально–технической базы;


	09.01.2020
	31.12.2020
	1518,2
	1273,5
	1433,5
	1515,9
	

	
	Основное мероприятие 3.11 «Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в части приобретения передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)».                   
	
	
	09.01.2020
	31.12.2020
	4714,5
	4714,5
	3527,5
	3527,5
	

	3.3
	Основное мероприятие 3.12 

«Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования»
	Болдырева С.А.


	- улучшение материально–технической базы учреждения культуры
	09.01.2020
	31.12.2020
	2248,7
	2248,7
	139,8
	-
	0,0

	
	Основное мероприятие 3.13 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	Колбасина Л.А.


	- улучшение материально–технической базы учреждения культуры
	09.01.2020
	31.12.2020
	1936,8
	1936,8
	1112,3
	1112,3
	0,0

	
	Основное мероприятие 3.14 Антитеррористическая защищенность объекта
	Болдырева С.А.


	
	09.01.2020
	31.12.2020
	292,3
	292,3
	239,2
	288,7
	

	4
	Подпрограмма 4 «Мероприятия в области культуры»
	

	4.1
	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий».                   
	Болдырева С.А
	-  развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество
	09.01.2020
	31.12.2020
	1889,4
	1889,4
	471,0
	471,0
	

	5
	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры»
	

	5.1
	Основное мероприятие 5.1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».                   
	Директора учреждений дополнительного образования
	- сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района
	09.01.2020
	31.12.2020
	46610,1
	46471,3
	27963,0
	1345,7
	

	
	Основное мероприятие 5.4 «Ремонт образовательных учреждений».                   
	Директора учреждений дополнительного образования
	- улучшение материально–технической базы;
	09.01.2020
	31.12.2020
	52,8
	52,8
	0,0
	52,8
	

	
	Основное мероприятие 5.5 «Повышение заработной платы».                   
	Директора учреждений дополнительного образования
	Достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты
	09.01.2020
	31.12.2020
	2646,9
	1782,9
	375,4
	-
	

	
	Основное мероприятие 5.6 «Приобретение основных средств».                   
	Директора учреждений дополнительного образования
	- улучшение материально–технической базы;
	09.01.2020
	31.12.2020
	50,4
	50,4
	42,6
	42,6
	

	6
	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии»
	

	6.1
	Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры»                   
	Казьмина Н.С.
	- организация бюджетного учета финансово–хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов
	09.01.2020
	31.12.2020
	4566,5
	1498,0
	2663,8
	438,0
	

	8
	Подпрограмма 8 «Развитие туризма»
	

	8.3
	Основное мероприятие 8.1 «Повышение конкурентоспособ-ности  туристического продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Белокалитвинского района на туристском рынке» .        
	Волкова О.В.
	-обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение  показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма
	09.01.2020
	31.12.2020
	1600,00
	100,0
	
	
	

	9
	Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	

	9.1
	Основное мероприятие 9.1 «Расходы на содержание аппарата отдела культуры».                   
	Яцкова Т.В.
	обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»
	09.01.2020
	31.12.2020
	2560,5
	2560,5
	1375,8
	139,0
	

	
	Основное мероприятие 9.2. Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры


	Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района
	- поощрение мастеров народной культуры
	09.01.2020
	31.12.2020
	28,8
	28,8
	0.0
	-
	

	
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы- отдел культуры
	Х
	Х
	Х
	150502,8
	
	
	
	

	
	
	Соисполнитель1 – отдел экономики, малого бизнеса и самоуправления Администрации Белокалитвинского района
	Х
	Х
	Х
	100,0
	
	
	
	

	
	
	Участник 1 – финансовое управление Администрации Белокалитвинского района
	Х
	Х
	Х
	7803,4
	
	
	
	


                                                Начальник отдела культуры                                                          Т.В.Яцкова

Исполнитель И.А. Романова 8 (86383) 2-53-29


