РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016			               № 800                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 №  1501   «Об   утверждении Методических рекомендаций   по     разработке     и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,  от 19.08.2013 № 1372 «Об  утверждении  Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Белокалитвинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление  муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080, и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год,  согласно приложению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района  С.А. Севостьянова.

Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению  Администрации

Белокалитвинского района

от  07.06. 2016  № 800

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

и эффективности использования бюджетных средств за 2015 год

1. Основные результаты

Результатом реализации Программы является планомерное решение задач с целью повышения процента регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, повышения уровня доходности от использования муниципального имущества и земельных участков и, следовательно, пополнение доходной части бюджета Белокалитвинского района.

Основные результаты, достигнутые в 2015 году, в рамках исполнения Программы:

- проведена техническая инвентаризация 21 объекта муниципального имущества на сумму  - 340,4 тыс. руб. и погашена задолженность за 2013 год по              8 объектам  (дороги) в сумме -277,3 тыс. руб.;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                        19 земельных участков под объектами муниципальной казны на сумму  263,4 тыс. руб. и погашена задолженность за 2013 год по 8 объектам  (дороги) в сумме -                    107,0 тыс. руб.;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                          30 земельных участков под многоквартирными жилыми домами на сумму  -                   235,8 тыс. рублей;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                      14 земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей на сумму  - 56,7 тыс. рублей;

- сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет                             5 земельных участков с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот на сумму  - 26,8 тыс. рублей;

- проведена оценка  61 земельного участка  и 36 объектов недвижимости муниципальной собственности на сумму  - 352,3 тыс. рублей;

-  приватизировано  – 5 объектов муниципального имущества;

- зарегистрировано право собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» на 4 земельных участка.

В рамках реализации Программы за 2015 год достигнуты результаты по следующим показателям:

1. Доходы от управления  и распоряжения  имуществом и земельными участками (фактическое достигнутое значение  - 32420,8 тыс. руб., плановое значение – 31449,8 тыс. руб., исполнение составило – 103,1%).

2. Количество муниципальных объектов, на которые изготавливалась техническая документация, в том числе сетей газоснабжения (фактическое достигнутое значение  - 21, плановое значение – 19, исполнение составило –                                  110,5 %).

3. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов составил  0,8%.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

- Количество приватизированных объектов (фактическое достигнутое значение  - 5, плановое значение – 14, исполнение составило –21 %).

- Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов (фактическое достигнутое значение  - 0,1 га, плановое значение – 0,4 га, исполнение составило –  25%).

2. Меры по реализации программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе», (далее - Программа) была утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий на 2015 год Администрацией Белокалитвинского района были приняты постановления:

от 26.01.2015 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080»;

от 28.04.2015 № 713 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080»;

от 10.08.2015 № 1230 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080»;

от 16.11.2015 № 1792 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080»;

от 19.04.2016 № 510 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080».

Внесение изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080 послужило  следующее:

первоначально на обеспечение Программы в  2015 году был предусмотрен объем финансирования из средств бюджета Белокалитвинского района в общей сумме 10477,7 тыс. рублей,   но  в  связи  с передачей с 01.03.2015  полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, органам местного самоуправления поселений фактическое финансирование составило 8933,7 тыс. рублей.

3. Оценка эффективности реализации программы

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2015 году 97,2%.

        - Сведения  об использовании местного бюджета на реализацию Программы за  2015 г. приведены в приложении № 2 к отчету.

          - Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы в отчетном году 
приведена в приложении № 3 к отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1  к отчету.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей (по отдельности для процентных и абсолютных показателей).

В результате проведенной оценки было выявлено следующее:

1.  Из запланированных к получению доходов от управления  и распоряжения  имуществом и земельными участками в сумме 31449,8  тыс. руб. фактически получено 32420,8 тыс. руб., что составляет  103,1 % планового задания 2015 года.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей составили 128,6  тыс. руб., что составляет  100,2 % планового задания 2015 года.

Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности составил 7696,0 тыс. рублей, что составляет  100,1% планового задания 2015 года.

Доход от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составил 1001,3 тыс. рублей, что составляет  102,5% планового задания 2015 года.

Проведенная в 2015 г. оценка 2 объектов недвижимого имущества  в соответствии с Федеральным законом № 159  - ФЗ от 22.07.2008 позволила  дополнительно получить доход в сумме 179,9 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности составили 2520,9 тыс. рублей, что составляет              120,3 % планового задания 2015 года.

Доход от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составил 20946,2 тыс. рублей, что соответствует  102,4% планового задания 2015 года.

2. Из запланированных к паспортизации 19 муниципальных объектов недвижимого имущества, в том числе сетей газоснабжения, выполнение составило 100%, сверх плана  проинвентаризировано 2 объекта. Общее количество прошедших инвентаризацию объектов – 21, что составило 110,5%.

3. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов составил  0,8%.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

1. По прогнозному плану приватизации  на 2015 год запланировано к приватизации 14 объектов муниципального имущества. Фактически приватизировано   3 объекта.  Неисполнение  составило 79% по причине отсутствия заявителей на участие  в аукционах по приватизации муниципального имущества.

2.   Из запланированных  для реализации посредством аукционных торгов земельных участков  площадью  0,4 га  фактически с торгов реализован 1 участок на площади 0,1 га. Неисполнение объясняется отсутствием заявителей на участие в аукционе. По 3 участкам, не реализованным с торгов в 2015 году,  в 2016 году будут объявлены повторные аукционы.

Анализ реализации Программы в 2015 году показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты по большинству показателей.

4. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.11.2013 № 2080 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» программа действует до 2020 года.

Управляющий делами                                                                               Л.Г. Василенко

Приложение № 1 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доходы от управления и распоряжения имуществом и земельными участками | тыс. руб. | 29777,7 | 31449,8 | 32420,8 | Перевыполнение плановых значений объясняется: поступлением по договорам купли – продажи муниципального имущества при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества на сумму 179,9 тыс. руб.; поступлением по договорам купли-продажи муниципального имущества при реализации плана приватизации муниципального имущества на сумму 610,4 тыс. руб.; утилизацией муниципального имущества на сумму 235,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения | единиц | 9 | 19 | 21 |  |
| 1.2. | Количество приватизированных объектов | единиц | 7 | 14 | 5 | Отклонение объясняется отсутствием заявителей на участие в аукционе по приватизации муниципального имущества |
| 1.3. | Площадь земельных участков, подготовленных для реализации посредством аукционных торгов (право аренды или собственность) | гектар | 194,2 | 0,4 | 0,1 | Отклонение объясняется отсутствием заявителей на участие в аукционе. По 3 участкам, не реализованным с торгов в 2015 году, в 2016 году будут объявлены повторные аукционы. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 0,7 | 1 | 0,8 |  |

|  | Приложение № 2 к отчету |
| --- | --- |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»  за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» | всего | 8933,7 | 8680,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8933,7 | 8680,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | « Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 1955,3 | 1902,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1955,3 | 1902,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | всего | 635,7 | 617,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 635,7 | 617,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны | всего | 373,1 | 370,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 373,1 | 370,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | всего | 236,0 | 235,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 236,0 | 235,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | всего | 85,5 | 56,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 85,5 | 56,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 5 | Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | всего | 26,9 | 26,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 26,9 | 26,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 6 | Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | всего | 352,4 | 352,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 352,4 | 352,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 7 | Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | всего | 33,1 | 31,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33,1 | 31,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 8 | Содержание имущества муниципальной казны | всего | 104,9 | 103,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 104,9 | 103,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 9 | Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | всего | 107,7 | 107,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 107,7 | 107,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | всего | 6978,4 | 6777,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6978,4 | 6777,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение аппарата управления | всего | 6822,8 | 6639,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6822,8 | 6639,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| Основное мероприятие 2.2 | Коммунальные услуги | всего | 75,0 | 57,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 75,0 | 57,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | всего | 80,6 | 80,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80,6 | 80,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| Приложение № 3 к отчету Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Белокалитвинского района в отчетном году «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  | причины перераспределения |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | 49,3 | Перераспределение на изготовление техпаспортов на недвижимое имущество |  | Справка № 15/401 от 29.07.2015 |  |  |
|  | -56,0 | Перераспределение расходов на формирование земельных участков |  | Справка №15/144 от 01.04.2015 |  |  |
|  | 43,2 | Уточнение расходов |  | Справка №15/362 от 23.07.2015 |  |  |
|  | 12,7 | Уточнение расходов |  | Справка №15/379 от 29.07.2015 |  |  |
|  | -12,7 | Перераспределение расходов на газопроводы |  | Справка №15/443 от 21.08.2015 |  |  |
|  | 3,1 | Уточнение расходов |  | Справка №15/643 от 18.11.2015 |  |  |
|  | 12,7 | Уточнение расходов |  | Справка №15/443 от 21.08.2015 |  |  |
| 1.2. Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны | - 12,7 | Перераспределение расходов на изготовление техпаспортов на дороги |  | Справка № 15/379 от 29.07.2015 |  |  |
|  | -49,3 | Перераспределение расходов на техническую документацию по имуществу казны |  | Справка № 15/401 от 29.07.2015 |  |  |
|  | - 18,4 | Перераспределение расходов на оценку муниципального имущества |  | Справка № 15/643 от 18.11.2015 |  |  |
|  | 56,0 | Перераспределение расходов на формирование земельных участков |  | Справка №15/144 от 01.04.2015 |  |  |
|  | -43,2 | Перераспределение расходов на техническую документацию по дорогам |  | Справка №15/362 от 23.07.2015 |  |  |
|  | -7,5 | Перераспределение на обеспечение деятельности аппарата |  | Справка №15/643 от 18.11.2015 |  |  |
| 1.3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | -1453,3 | Уменьшение в связи с передачей полномочий поселениям с 01.03.2015 |  | Справка № 15/233 от 28.05.2015 |  |  |
| Межбюджетные трансферты | 236,0 | Увеличение на формирование земельных участков многоквартирными домами по поселениям |  | Справка №15/550 от 14.10.2015 |  |  |
| 1.4. Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | -130,5 | Уменьшение в связи с передачей полномочий поселениям с 01.03.2015 |  | Справка №15/381 от 03.08.2015 |  |  |
| Межбюджетные трансферты | 85,5 | Увеличение на формирование земельных участков для многодетных семей по поселениям |  | Справка №15/550 от 14.10.2015 |  |  |
| 1.5. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | -173,1 | Уменьшение в связи с передачей полномочий поселениям с 01.03.2015 |  | Справка №15/381 от 03.08.2015 |  |  |
| 1.6. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | 21,3 | Уточнение расходов |  | Справка №10/649 от 19.11.2015. |  |  |
| 1.7. Содержание имущества муниципальной казны | 38,9 | Увеличение расходов на ремонт газопровода |  | Справка №15/249 от 26.05.2015 |  |  |
|  | 16,0 | Увеличение расходов на приобретение имущества в состав казны |  | Справка № 10/338 от 10.07.2015 |  |  |
|  | 50,0 | Увеличение расходов на ремонт крыши жилого помещения в составе казны |  | Справка № 15/658 от 24.11.2015 |  |  |
| 1.8. Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | 42,9 | Для уплаты ежемесячных взносов на капремонт МКД |  | Справка № 15/700 от 17.12.2015 |  |  |
|  | 107,1 | Для уплаты ежемесячных взносов на капремонт МКД |  | Справка № 10/695 от 04.12.2015 |  |  |
| 1.9. Размещение информационных сообщений в печатных изданиях | -36,9 | Уменьшение в связи с передачей полномочий поселениям с 01.03.2015 (Служебная записка от 01.10.2015 №65.01.04/785/4) |  | Справка №10/519 от 02.10.2015 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Финансовое обеспечение аппарата управления | -48,6 | Перераспределены расходы для обеспечения оказания услуг |  | Справка № 10/502 от 23.09.2015 |  |  |
|  | -92,6 | Перераспределение расходов на программу «Информационное общество» |  | Справка № 10/502 от 23.09.2015 |  |  |
|  | 29,9 | Увеличение расходов на текущую деятельность Комитета |  | Справка № 10/649 от 19.11.2015 |  |  |
|  | 28,0 | Увеличение расходов для приобретения оргтехники, канцтоваров |  | Справка № 10/695 от 04.12.2015 |  |  |
| 2.2. Коммунальные услуги | 60,4 | Увеличение для оплаты коммунальных услуг |  | Справка №10/145 от 31.03.2015 |  |  |
|  | 1,8 | Увеличение для оплаты коммунальных услуг |  | Справка №10/560 от 16.10.2015 |  |  |
|  | -31,9 | Перераспределение на обеспечение деятельности аппарата |  | Справка №10/649 от 19.11.2015 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование специализированного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| Непрограммные мероприятия для приобретения объекта недвижимого имущества | 500,0 | Увеличение на приобретение квартиры |  | Справка №15/77 от 06.03.2015 |  |  |
|  | - 500,0 | Уменьшение расходов |  | Справка №15/658 от 24.11.2015 |  |  |