РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014			        № 330                         г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2013 годы»  и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 года № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 17.05.2012 № 341 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011 года  № 434 «Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год, согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3.  Контроль  за  выполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным  вопросам                Е.Н. Керенцеву.

Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

ЛИСТ РАССЫЛКИ

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

Наименование постановления:  «Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год»

1._МБУЗ БР  «ЦРБ»   -  1экз.____________________

2._ Керенцева Е.Н._- 1 экз _________________________

3._Сектор по инвестициям – 1 экз__________________

4._МБУЗ БР «ДГП»- 1 экз._______________________

5._МБУЗ БР «ГП» - 1 экз.________________________

6._ МБУЗ БР «СП» - 1 экз._______________________

7.______________________________________________

8.______________________________________________

9.______________________________________________

10._____________________________________________

Главный  врач

МБУЗ БР  «ЦРБ»                                                              Г.А.Федорченко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от _____._____. 2014  № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района  на 2011-2013 годы» за 2013 год

- Основные результаты

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2013 годы» на 2013 год (далее - Программа) направлена на снижение показателей общей смертности, снижение уровня заболеваемости по основным классам заболеваний, уменьшение показателей младенческой и материнской смертности, уменьшение дефицита врачебных кадров, внедрение информационных технологий, повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Белокалитвинского района.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение основных задач:

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений,

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение,

- внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

«Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений».

В рамках реализации мероприятия 2.1. Программы «Проведение капитального ремонта»  в 2013 году  был завершен капитальный ремонт на общую сумму 8,7 млн. рублей следующих зданий:

- капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта  х. Какичев на сумму 0,45 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания  фельдшерско-акушерского пункта  х. Головка на сумму 0,09 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта  х. Чапаев на сумму 0,46 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта                                      х. Нижнесеребряковский на сумму 1,6 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания  фельдшерско-акушерского пункта  х. Апанасовка на сумму 1,04 млн.рублей;

- выборочный  капитальный  ремонт здания амбулатории п. Коксовый МБУЗ БР «ЦРБ» на сумму 0,26 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания амбулатории р.п. Шолоховский на сумму 4,8 млн. рублей.

### «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»

В рамках  реализации  мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2013 годы»  по задаче 2. «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»  учреждениям здравоохранения  Белокалитвинского района на 2013 год  были предусмотрены средства в сумме  3 794 171,00 рублей. Министерством здравоохранения  РО был размещен заказ на право заключения договоров на оказание услуги по созданию 2-ой части регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Ростовской области. По итогам открытого аукциона  были заключены контракты с ОАО «Ростелеком» на общую сумму 2 498 731,00 руб., в том числе

- МБУЗ БР «ЦРБ»                                                                     - 532 755,00 руб.;

- МБУЗ БР «Городская поликлиника»                                     - 613 655,00 руб.;

- МБУЗ БР «Детская городская поликлиника»                         - 726 073,00 руб.;

- МБУЗ г.Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника» - 626 248,00 руб.

Средства в сумме 1 295 440,00 руб. учреждения здравоохранения Белокалитвинского района самостоятельно направляли на выполнение мероприятий Программы, в том числе:

- МБУЗ БР «ЦРБ» - 107 416,00 рублей на прокладку волокнисто-оптической линии связи (ВОЛС);

- МБУЗ БР «Городская поликлиника» - 373 251,00 рублей на  оказание  услуг  по объединению корпуса Заказчика высокоскоростным каналом связи ,и Центра обработки данных (г.Москва Федеральный ресурс Минздрава РФ )для обеспечения в дальнейшем возможности подключения к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Ростовской области (РС ЕГИСЗ) , по адресу г.Белая Калитва ул.Машиностроителей 6/2 ;

- МБУЗ БР «Детская городская поликлиника» - 112434,00 рублей на поставку компьютерного оборудования МФУ и на поставку Лицензии на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" на 17 рабочих мест;

- МБУЗ г.Белая Калитва «Стоматологическая поликлиника» -  702 339,00 рублей на поставку серверного оборудования, на  поставку компьютерного оборудования, на поставку принтера, на оказание услуги по настройке и развертыванию необходимого программного обеспечения, выполнение работ по Информационной безопасности объекта и подключению к РСЕГИС в Сфере здравоохранения Ростовской области.

Расходование средств за 2013 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2013 годы»   за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ФФОМС | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет |  | ТФОМС |  |  | Всего | ФФОМС | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет |  |  | ТФОМС |  |  | Всего |  | ФФОМС |  | Област-ной бюджет |  | Мест-ный бюд-жет |  | ТФОМС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 280077,3 | 224109,6 | 32299,6 | 8146,9 |  | 15521,2 |  |  | 3848,0 | 3848,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3847,8 |  | 3847,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта и разработка ПСД | 125520,6 | 100520,6 | 21464,4 | 3535,6 |  |  |  | 53,7 |  | 53,7 |  |  |  |  |  |  | 53,7 |  |  | 53,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение текущего ремонта | 91,1 | - | - | 91,1 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 2.3 | Оснащение оборудованием | 88031,4 | 76884,8 | 9955,4 | 1191,2 |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе ГЛОНАСС | 618,8 | 618,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Иные мероприятия | 2857,2 |  |  | 2857,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1. | 216500,3 | 177405,4 | 31419,8 | 7675,1 |  |  |  | 53,9 |  | 53,9 |  |  |  |  |  |  | 53,7 |  |  | 53,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 9917,4 | 9917,4 |  |  |  |  |  | 2148,1 |  | 2148,1 |  |  |  |  |  |  | 2148,1 |  |  | 2148,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Запись к врачу в электронном виде | 1688,8 | 1688,8 |  |  |  |  |  | 1518,8 |  | 1518,8 | - |  |  | - | - |  | 1518,8 |  |  | 1518,8 |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.3 | Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | 566,5 |  | 484,9 | 81,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - |
| 4.1 | Ведение единого регистра медицинских работников | 84,8 | 84,8 | - | - |  | - |  | 63,6 |  | 63,6 | - |  |  | - | - |  | 63,6 |  |  | 63,6 |  | - |  |  | - | - |  |
| 4.2 | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 84,8 | 84,8 | - | - |  | - |  | 63,6 |  | 63,6 | - |  |  | - | - |  | 63,6 |  |  | 63,6 |  | - |  |  | - | - |  |
|  | Итого по задаче 2. | 12342,3 | 11469,2 | 484,9 | 388,2 |  |  |  | 3794,1 |  | 3794,1 |  |  |  |  |  |  | 3794,1 |  |  | 3794,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Минздравсоцразвития России | 21569,0 | 17121,1 |  |  | 4447,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 7 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1279,0 |  |  |  | 1279,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 10272,8 |  | 394,9 | 83,6 | 9794,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 18113,9 | 18113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3. | 41375,6 | 28388,5 | 394,9 | 83,6 | 12508,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Меры по реализации программы

В течение 2013 года в муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения Белокалитвинского района на 2011-2013 годы» 2 раза вносились изменения в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1.  Постановление Администрации Белокалитвинского района от 04.02.2013 года  № 140 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011   № 434» - в целях приведения нормативных правовых актов Белокалитвинского района в соответствие с действующим законодательством;

2. Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2013 года № 604 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.04.2011  № 434» - на основании постановления Правительства Ростовской области от 14.03.2013 № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  от 24.03.2011 № 148» и в целях приведения нормативных правовых актов Белокалитвинского района в соответствие с действующим законодательством.

## III. Оценка эффективности реализации программы

Анализ показателей, приведенных в таблице № 2, свидетельствует о том, что уровень доступности и качества оказания медицинской  помощи населению в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Белокалитвинского района достиг плановых показателей по следующим пунктам: доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза; удовлетворенность населения медицинской помощью; среднегодовая занятость койки; среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников, фондовооруженность учреждений здравоохранения; фондооснащенность учреждений здравоохранения.

Вместе с тем показатели фондооснащенности и фондовооруженности учреждений здравоохранения превышают плановые показатели на 3,4%  и 4,7 % соответственно.  Показатели медицинской результативности, такие как пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза и удовлетворенность населения медицинской помощью  лучше плановых значений на 11,2%  и 24,5 % соответственно.

Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников  превышает плановый показатель на 20,2 %.

Показатели доступности  медицинской помощи и эффективности использования  ресурсов здравоохранения, такие как размер дефицита врачебными кадрами, оказывающими стационарную и скорую медицинскую помощь меньше ожидаемых значений на 25,0 % и  50,0 % соответственно.

## Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ  в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ

## Таблица № 2

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой, |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год |  | 2012 год | 2013 год |  | 2011 Г | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 Г | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 г | Отклонение от планового значения (процентов) |
| I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 7,3 |  |  | 8,3 | 5,3 |  | 9,3 | 27,4 | 5,3 | - 36,1 | 11,09 | + 52,2 |
| Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 83,0 |  |  | 85,0 | 84,0 |  | 83,19 | 0,19 | 84,0 | - 1,1 | 87,3 | +3,3 |
| Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 |  |  | 54,0 | 54,0 |  | 53,19 | 0,19 | 54,0 | 0 | 46,3 | -7,7 |
| Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 53,0 |  |  | 54,0 | 54,0 |  | 55 | 2 | 54,0 | 0 | 65,2 | +11,2 |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 38,0 |  |  | 38,4 | 40,0 |  | 45 | 7 | 40,0 | + 4,2 | 64,5 | +24,5 |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 306,55 |  | 306,55 |  |  | 306,55 | 296,73 | 3,2 | 299,0 | - 2,4 | 324,0 | +5,4 |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего | % | 40 |  | 40 |  |  | 40 | 26,8 | - 33,0 | 30,5 | - 23,75 | 47,0 | +7,0 |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 45 |  | 44 |  |  | 44 | 31,06 | - 30,9 | 36,2 | - 17,7 | 42,0 | - 2,0 |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 17,2 | - 42,7 | 14,5 | - 51,7 | 5,0 | -25,0 |
| Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 33,3 | - 33,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 10858,4 |  | 11366 |  |  | 11914 | 11197,9 | 3,1 | 11 914 | + 4,8 | 14323,5 | +20,2 |
| Фонодовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 3137693,82 |  | 3 481 163,31 |  |  | 3 781 926,9 | 3233012,73 | 3,0 | 3 781 926,9 | + 8,6 | 3969014,38 | + 4,7 |
| Фондооснащенность учрежедний здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 14784,42 |  | 8 639,17 |  |  | 9 258,7 | 15439,41 | 4,43 | 9 258,7 | + 7,2 | 9583,65 | +3,4 |

Управляющий делами							Л.Г. Василенко