РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________  2018			                № _____                              г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 №1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.М. Дохнова.

Глава Администрации района 				       О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами                                                            Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от _____________№ ________

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Фонд реформирования ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Гусейнов Р.Р. | Улучшат жилищные условия 70 семей | X | 114247,6 | 107996,8 | 0 | 6250,8 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 43 семей | 31.12.2018 | 87628,9 | 82371,1 | 0 | 5257,8 | 0 |
| 1.1.1 | Синегорское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 17 семей | 31.12.2018 | 38119,9 | 35832,6 | 0 | 2287,3 | 0 |
| 1.1.2 | Коксовское с.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 23 семей | 31.12.2018 | 42475,9 | 39927,4 | 0 | 2548,5 | 0 |
| 1.1.3 | Белокалитвинское г.п. | X | Будут заключены контракты на переселение 3 семей | 31.12.2018 | 7033,1 | 6611,1 | 0 | 422,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе | Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 3 семьи | 31.12.2018 | 3578,70 | 2585,7 | 0 | 993,0 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3. Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, подлежащих обеспечению жильем | Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 24 детей- сирот | 31.12.2018 | 23040,0 | 23040,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 70 семей | X | 114247,6 | 107996,8 | 0 | 6250,8 | 0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами                                              				Л.Г. Василенко