ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами района и

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» отчетный период

1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприятия | Фактичес-кая дата окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 29.11.2013 № 2103 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Белокалитвинском районе до 2017 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам I полугодия 2017 года составил 104,9 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц - на 36 402,0 тыс. рублей, налогу, уплачиваемым в связи с применением патентной системы – на 334,6 тыс. рублей, доходам от реализации муниципального имущества и земельных участков – 827,6 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам в консолидированный областной бюджет составила по состоянию на 01.07.2017 года 77 058,5 тыс. рублей, в том числе в бюджет района 5 597,3 тыс. рублей и возросла по сравнению с началом года на 7 878,6 тыс. рублей (11,4 процента). Наблюдаем положительную динамику снижения налоговой задолженности в 1 полугодии 2017 года по имущественным налогам физических лиц на 10 004,2 тыс. рублей или на 24,5 процента. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.08.2011 №1221 "О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами Белокалитвинского района" проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных на региональном уровне налоговых льгот. Результаты оценки размещены на сайтах администраций поселений. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 20 муниципальных программ Белокалитвинского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 3 104299,3 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, составила 99,0 процентов в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы Подготовка проекта постановления Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении бюджетного прогноза Белокалитвинского района на период 2017- 2022 годов» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.02.2017 №263 «Об утверждении бюджетного прогноза Белокалитвинского района на период 2017- 2022 годов» | 28.02.2017 | 28.02.2017 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | - | - | - | 10 201,6 | 4 547,7 | За I полугодие заключены 35 контрактов на сумму 607,6 тыс. рублей |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Осуществлялась своевременная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Решением Собрания депутатов Белокалитвинского от 28.12.2016№ 111 «О бюджете Белокалитвинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Белокалитвинского района в объеме 6 000,0 тыс. рублей или 0,19 процента от расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов государственной власти(местных администраций), не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета района, утвержденного решением Собрания депутатов Белокалитвинского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 201,6 | 4 547,7 | За I полугодие заключены 35 контрактов на сумму 607,6 тыс. рублей |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.01.2017 № 60 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 28.12.2016 № 111 «О бюджете Белокалитвинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 09.01.2017 № 1, «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района)» и от 17.07.2013 № 34 «О порядке исполнения бюджета Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Белокалитвинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Организация муниципального финансового контроля осуществлялось в соответствии с приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2016 №67 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля финансового управления Администрации Белокалитвинского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №1367» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Проект решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разрабатывается в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.06.2017 № 646 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | - | 15.11.2017 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | По состоянию на 01.07.2017 объем муниципального долга Белокалитвинского района составил 0,0 тыс. рублей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В решении Собрания депутатов Белокалитвинского от 28.12.2016№ 111 «О бюджете Белокалитвинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района не предусмотрены. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 15.11.2017 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов предоставлены из бюджета Белокалитвинского района в I полугодии 2017 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района в сумме 368,0 тыс. рублей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В целях повышения эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов принято постановление Администрации от 03.04.2017 № 138 «Об утверждении типовой формы соглашения между Администрацией Белокалитвинского района и администрацией поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 31.12.2017 | - |  | - |
| 5 | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - |  |  | 2 000,0 | 368,0 | - |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений (Рудаковское с.п.) дотации из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанной дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». В I полугодии 2017 года из бюджета Белокалитвинского района выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района в объеме 368,0 тыс. рублей (Рудаковскому с.п.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 000,0 | 368,0 | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В 1 полугодии обращений по предоставлению дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам поселений не поступало | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 5.1 | Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Предоставлена в полном объеме дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма 6 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2017 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам поселений и главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. Направлено 6 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В январе 2017 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2016 год . Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 51 индикатору. По результатам оценки каждому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 3 территориями, II степень качества - 6 муниципальными образованиями, III степень качества – 3 муниципалитетами. | 01.01.2017 | 01.10.2017 |  |  |  |
| 6.1 | Контрольное событие подпрограммы Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2016 год размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района. | - | 01.03.2017 | - | - | - |
| 7 | Подпрограмма 7 Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник сектора по информатизации А. М. Ившин | Целью этой работы является формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами, обеспечение достоверности и доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района; обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов бюджетной системы Белокалитвинского района; достижение высоких показателей автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Белокалитвинского района и бюджетов поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 Внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник сектора по информатизации А. М. Ившин | Организована и активно ведется работа по внедрению подсистем единой автоматизированной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района в части внедренных подсистем | Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник сектора по информатизации А. М. Ившин | Проводятся постоянные работы по сопровождению программного обеспечения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 7.1. | Контрольное событие подпрограммы Качественное сопровождение эксплуатируемых подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района, модернизация и развитие системы в соответствии с возникающими потребностями | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | За истекший период текущего года осуществляется качественное сопровождение эксплуатируемых подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Белокалитвинского района, модернизация и развитие системы в соответствии с возникающими потребностями | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12 201,6 | 4 915,7 | За I полугодие заключены 35 контрактов на сумму 607,6 тыс. рублей |