РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017			                   № 327                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Информационное общество» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855, и эффективности использования финансовых средств за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.       Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению  Администрации

Белокалитвинского района

от  24,04.2017  № 327

Отчет

о реализации муниципальной программы «Информационное общество» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

1. Сведения о результатах реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Информационное общество» за 2016 год

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции Белокалитвинского района в единое информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения качества жизни населения и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных возможностей для получения современного образования всех уровней и ступеней. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиями и потребностям населения. Так в 2016 году общий объем средств, направленных на реализацию целей и задач программы составил 26095,0 тыс. рублей (99,5 % от плановых).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий Программы:

сформировать развитое информационное общество в Белокалитвинском районе;

совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру органов местного самоуправления Белокалитвинского района;

обеспечить полное предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, учреждениями Белокалитвинского района (муниципальными учреждениями) в электронном виде;

совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях Белокалитвинского района, предоставив обучающимся возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными;

увеличить доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

повысить уровень информированности руководителей органов местного самоуправления Белокалитвинского района и улучшить качество принимаемых управленческих решений посредством внедрения единой геоинформационной системы и подключения к ней органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований Белокалитвинского района.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе;

реализация мероприятий по защите информации;

реализация мероприятий, отражающих специфику развития информационного общества и электронного документооборота

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 26239,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

Местного бюджета – 22477,4 тыс. рублей

Областного бюджета – 3447,1 тыс. рублей

Внебюджетные источники – 315,0 тыс. рублей

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2016 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Белокалитвинского района, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – при показателе 80% достигнуто в полном объёме;

-  Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района – 133826 штуки при показателе 142486 штук.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 2

Раздел 6.  Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

Муниципальная программа «Информационное общество» (далее - Программа) была утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855.

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий Администрацией Белокалитвинского района были приняты постановления:

Постановление Администрации Белокалитвинского района 27.10.2015                          № 1692 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855».

Постановление Администрации Белокалитвинского района 30.12.2015                           № 2072 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855».

Постановление Администрации Белокалитвинского района 05.04.2016 № 435 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855».

Постановление Администрации Белокалитвинского района 26.09.2016                         № 1303 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855».

Постановление Администрации Белокалитвинского района 30.12.2016                         № 1878 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1855».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Дальнейшая реализация программы направлена на:

- формирование развитого информационного общества в Белокалитвинском районе;

- обеспечение полного предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белокалитвинского района, учреждениями Белокалитвинского района в электронном виде;

- увеличение доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- развитие информационных технологий Белокалитвинского района.

Управляющий делами 					         Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района

«Информационное общество» эффективности

использования финансовых средств за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2016 году

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный 2016год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинского района, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Белокалитвинского района, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | % | 80 |  | 80 |  | 84 |  |  |
| 4 |  | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Белокалитвинского района | штук | 200 |  | 133826 |  | 142486 |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района

«Информационное общество» эффективности

использования финансовых средств за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество»

за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество» | всего | 26239,5 | 26095,0 |
|  |  | областной бюджет | 3447,1 | 3375,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 22477,4 | 22406,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 315,0 | 313,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий» | всего | 4412,7 | 4346,6 |
|  |  | областной бюджет | 7,1 | 7,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4405,6 | 4339,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | всего | 21826,8 | 21748,4 |
|  |  | областной бюджет | 3440,0 | 3367,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 18071,8 | 18067,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 315,0 | 313,3 |