РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017		                	        № 393                           г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 №1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 18.10.2013 № 1782, и эффективности использования бюджетных средств за 2016 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 10.05.2017 № 393

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год.

I. Сведения о результатах реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее Программа) принята с целью обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчение доступа к имущественной поддержке, получение в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создание дополнительных рабочих мест, увеличения объемов производства. Эти и другие меры позволят создать условия для дальнейшего развития субъектов предпринимательской деятельности, увеличения их количества, а также увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Программа включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых обеспечивает решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»;

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»;

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе».

Для создания благоприятной для инвестиций административной среды и формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций на территории Белокалитвинского района, осуществлял свою деятельность Совет по инвестициям при Главе Белокалитвинского района (далее - Совет), работа которого направлена на рассмотрение вопросов и урегулирования разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории района.  За 2016 год состоялось 12 заседаний Совета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о принимаемых мерах по активизации инвестиционного процесса в Белокалитвинском районе;

-   об инвестиционных площадках Белокалитвинского района;

-  о ходе реализации инвестиционных проектов на территории района;

- о рассмотрении инвестиционных предложений и работе по привлечению инвесторов.

Информация об инвестиционной деятельности и инвестиционных площадках района освещена на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

В части реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в Белокалитвинском районе» в 2016 году проведена работа по следующим направлениям:

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу;

- о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);

- организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства;

- разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

На мероприятия в сфере оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году направлено 4729,6 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета – 729,6 тыс.рублей, из областного бюджета – 717,8 тыс.рублей, из федерального бюджета – 3282,2 тыс.рублей.

В 2016 году требования по предоставлению субсидий изменились, в основном, в отношении уровня выплачиваемой заработной платы:

– для сельскохозяйственных товаропроизводителей она должна составлять не ниже 1,4 величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области;

– для иных юридических лиц – не ниже 1,5 величины прожиточного минимума;

– для индивидуальных предпринимателей не ниже 1,2 величины прожиточного минимума.

В итоге, в 2016 году бюджетной поддержкой воспользовалось 17 субъектов бизнеса.

На предоставление субсидий восьми начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела направлено 1829,6 тыс. рублей, средний размер субсидии составил 228,7 тыс.рублей. Начинающий бизнес смог компенсировать до 70 % произведенных затрат. В результате предпринимателями, кроме создания собственного бизнеса, сохранено 4 рабочих места и дополнительно будет создано 13 мест.

На финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров и услуг направлено 2900 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 9 субъектам малого бизнеса. Средний размер субсидий составил 322 тыс.рублей, компенсировалось до 50 процентов от произведенных затрат. В результате сохранено 297 рабочих мест и будет создано дополнительно 14 мест.

Из 17 получателей субсидий 7 субъектов осуществляют деятельность в сфере животноводства и растениеводства, 2 занимаются в сфере торговли и общественного питания, 5 оказывают услуги населению и 3 субъектов работают в сфере производства.

По Мониторинг получателей субсидий за 2016 год показал, что 11,8  процента получателей субсидий заняты в торговле, 17,6 процентов - в производстве, 41,2  процента – животноводство и выращивание зерновых, 29,4 процента – в других сферах деятельности.

В 2016 году численность индивидуальных предпринимателей сократилась на один процент, или на 28 человек по отношению к 2015 году, и составила 2792.

Во исполнение статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства выполнено в сумме 91,0 млн. рублей, что составило 17,2 % от совокупного годового объема (законом определено не менее 15%).

В ходе реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» выполнены следующие мероприятия:

- проведен конкурс по направлению: «Здоровое питание без антибиотиков» среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год представлены в таблице №1.

III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Реализация мероприятий Программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством сфере финансовой поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и не требуют дополнительного муниципального и правового урегулирования.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

В 2016 году на реализацию всех мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) было предусмотрено 17788,9 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 788,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 717,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3282,2 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 13000,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе составило 17655,9 тыс. рублей

средства местного бюджета – 788,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 717,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3282,2 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 12867,0 тыс. рублей

Процент выполнения Программы по бюджетным источникам составил 100,0 процентов, по внебюджетным – 99%.

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2016 году было предусмотрено и освоено за счет средств местного бюджета 788,9 тыс. рублей, а именно:

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям – 329,6 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в сфере производства – 400,0 тыс. рублей;

- проведение муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства – 31,8 тыс. рублей;

- проведение конкурса по направлению: «Здоровое питание без антибиотиков»  - 27,5 тыс. рублей.

На реализацию Программных мероприятий на оказание финансовой поддержки субъектов предпринимательства за счет средств областного бюджета было предусмотрено и освоено 717,8 тыс.рублей, из средств федерального бюджета выделено и освоено 3282,2 тыс. рублей.

Основными источниками инвестирования малых и средних предприятий Белокалитвинского района являются кредиты банков и заемные средства других организаций. В 2016 году субъектам малого и среднего бизнеса НП «Агентство поддержки и развития малого и среднего бизнеса г. Белая Калитва и Белокалитвинского района» предоставлено 34 микрозайма на сумму 11742,5 тыс.рублей.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год приведены в таблице №2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

В результате реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год достигнуто увеличение значений по следующим  показателям:

- доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке организациями по защите прав потребителей органов от общего количества поступивших обращений составила 99,7%  (ожидаемое 99,5%);

- темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) предприятий Белокалитвинского района составил 109,3% (ожидаемое 108,8%);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Белокалитвинского района составило 3,53 (ожидаемое 5,2);

- динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей составило12 к ожидаемому 8;

- количество хозяйствующих субъектов и потребителей, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей составило 146 человек.

По итогам реализации Программы за 2016 год фактически достигнутые значения выше ожидаемых по следующим показателям:

- темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году составил 119% (ожидаемый темп роста 102,6%);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 24,5% (ожидаемое 24,6%);

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 2869,8 млн. рублей (ожидаемый показатель 2434,7 млн. рублей).

Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели:

- ООО «ШУ «Садкинское» - 1465,3 млн. руб. (темп роста 135,2 %);

- АО «Алюминий Металлург Рус» – 425,9 млн. руб. (121 %);

- АО «Дружба» - 85,0 млн. руб. (172,1 %).

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице №3.

VI. Информация об изменениях, внесенных в Программу

В целях уточнения объемов финансирования Программы в течение 2016 года в Программу были внесены следующие изменения:

- постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.02.2016 №162,

- постановление Администрации Белокалитвинского района от 04.07.2016 №940,

- постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.10.2016 №1452.

Одновременно с внесением изменений в программные мероприятия производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год.

VII. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Основная часть мероприятий Программы имеет долгосрочный характер, реализация которых позволит к концу 2020 года качественно улучшить инвестиционный климат района, обеспечить рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличить оборот организаций МСП и среднесписочную численность работающих на малых и средних предприятиях, а также создать в Белокалитвинском районе эффективную систему защиты прав потребителей.

В связи с продолжающими кризисными явлениями в мировой экономике, высоким уровнем инфляции, сокращением бюджетного финансирования возрастает вероятность неисполнения целевых индикаторов к 2020 году. Необходимо обеспечить планомерное финансирование всех мероприятий Программы и выполнять первоочередные меры, а именно:

- распространять положительный опыт развития местных производителей;

- обеспечить информационную поддержку местной конкурентоспособной продукции;

- стимулировать развитие инвестиционной деятельности;

- активизировать молодежное предпринимательство;

- обеспечить консультационно-информационной поддержкой начинающий бизнес.

### Таблица № 1 к отчету о реализации Программы

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района | Кишкина М.А. | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 | 1.Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций. 2.Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Белокалитвинского района. 3. Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | 1. В 2016 году проведено 12 заседаний Совета по инвестициям при Главе Белокалитвинского района. |  |
| 1.2. | Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Кишкина М.А. | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 | 1. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | 1. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций |  |
| 1.3. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | Кишкина М.А. | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 | 1. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Белокалитвинском районе, в средствах массовой информации | 1. Инвестиционная деятельность Белокалитвинского района освещалась в средствах массовой информации: на официальном сайте муниципального образования «Белокалитвинский район», в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток» |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Аржановская О.В. |  |  |  |  | 1.Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. 2.Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства. 3.Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий. | 1.Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. 2.Снижение затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства. 3.Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий. |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Аржановская О.В. | 3 квартал | 4 квартал | 16.09.2016 | 16.12.2016 | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям | Предоставление финансовой поддержки 8 начинающим предпринимателям на сумму 1829,6 тыс.рублей |  |
| 2.1.2 | Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Аржановская О.В. | 3 квартал | 4 квартал | 16.09.2016 | 21.10.2016 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Предоставление финансовой в сфере производства товаров (работ, услуг) 6 субъектам МСП в размере 2900,0 тыс.рублей |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения. 2. Формирования положительного имиджа предпринимателя. 3. Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие: Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Аржановская О.В. | 2 квартал | 2 квартал | апрель 2016 | 18.05.2016 | Популяризация предпринимательской деятельности | Проведение конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района» |  |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Информационное обеспечение потребителей. | Аржановская О.В. | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности (146 участников). Проведены акции по распространению информационных буклетов в количестве 300 экземпляров (на сумму 7,5 тыс. рублей). |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Аржановская О.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | Аржановская О.В. | 4 квартал | 4 квартал | ноябрь 2016 | 18.11.2016 | Выявление уровня правовой грамотности в вопросах защиты прав потребителей по направлению здорового питания без антибиотиков среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования. | Проведен конкурс по направлению «Здоровое питание без антибиотиков». Наибольшее количество баллов набрали учащиеся: 1. 4-6 классов - ученица 6 класса школы № 6 Атмашкина Екатерина; 2. 7-8 классов - ученица 8 класса Нижнепоповской школы Бородина Альбина; 3. 9-10 классов — ученица 9 класса школы № 11 п. Горняцкий Витюкова Ольга; 4. ученица 11 класса школы № 5 Гайделис Дарья. |  |

### Таблица № 2

### к отчету о реализации Программы

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего | 17 788,9 | 17 655,9 |
|  |  | областной бюджет | 717,8 | 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 282,2 | 3 282,2 |
|  |  | местный бюджет | 788,9 | 788,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 12 867,0 |
| Подпрограмма 1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе | всего | 17 761,4 | 17 628,4 |
|  |  | областной бюджет | 717,8 | 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 282,2 | 3 282,2 |
|  |  | местный бюджет | 761,4 | 761,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 12 867,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | всего | 17 729,6 | 17 596,6 |
|  |  | областной бюджет | 717,8 | 717,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 282,2 | 3 282,2 |
|  |  | местный бюджет | 729,6 | 729,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 12 867,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | всего | 7468,7 | 7409,7 |
|  |  | областной бюджет | 269,2 | 269,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1230,8 | 1230,8 |
|  |  | местный бюджет | 329,6 | 329,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 5639,1 | 5580,1 |
| Мероприятие 2.1.2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 10260,9 | 10186,9 |
|  |  | областной бюджет | 448,6 | 448,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 2051,4 | 2051,4 |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 7360,9 | 7286,9 |
| Мероприятие 2.1.3 | Разработка и проведение общественной экспертизы проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.09.2011 №1431 «О порядке использования средств местного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела» в части изменения критерий отбора для молодых предпринимателей. | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | всего | 31,8 | 31,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 31,8 | 31,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2.1 | Организация проведения муниципальных молодежных конкурсов бизнес-проектов «Свое дело» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2.2 | Привлечение молодежи Белокалитвинского района к участию в региональных проектах: - Молодежная команда Губернатора - Я-успешный предприниматель - Лидер года | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2.3 | Организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | всего | 31,8 | 31,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 31,8 | 31,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2.4 | Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе | всего | 27,5 | 27,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 27,5 | 27,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Информационное обеспечение потребителей | всего | 7,5 | 7,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7,5 | 7,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.1.1 | Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, в т.ч. приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. Распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.1.2 | Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.2.1 | Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица № 3

### к отчету о реализации Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году | процентов | 178,9 | 102,6 | 119,0 | Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: -ООО «ШУ «Садкинское» - 1465,3 млн. руб. (темп роста 135,2 %); -АО «Алюминий Металлург Рус» – 425,9 млн. руб. (121 %); -АО «Дружба» - 85,0 млн. руб. (172,1 %). |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 24,3 | 24,6 | 24,5 | Плановые цифры были сформированы с учетом показателей базового года (2012) без учета корректировки статистических данных Ростовстатом |
| 3. | Доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке организациями по защите прав потребителей органов от общего количества поступивших обращений | процентов | 99,6 | 99,5 | 99,7 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. рублей | 2564,83 | 2434,72 | 2869,78 | Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: -ООО «ШУ «Садкинское» - 1465,3 млн. руб. (темп роста 135,2 %); -АО «Алюминий Металлург Рус» – 425,9 млн. руб. (121 %); -АО «Дружба» - 85,0 млн. руб. (172,1 %). |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) предприятий Белокалитвинского района | процентов | 111,3 | 108,8 | 109,3 | - |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения Белокалитвинского района | единиц | 5,0 | 5,2 | 3,5 | Плановые цифры были сформированы с учетом показателей базового года (2012) без учета корректировки статистических данных Ростовстатом |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | единиц | 8 | 8 | 12 | - |
| 3.2. | Количество хозяйствующих субъектов и потребителей, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | человек | 235 | 240 | 246 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

| Управляющий делами | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |