Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»  за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Федорченко Г.А., Якунь Ю.А., Курленко А.А. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 92,9 процента на 01.10.2018; увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 94,93 процентов на 01.10.2018; увеличение охвата диспансеризацией подростков – 100%; | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 8589,9 | 2095,2 | 7333,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Федорченко Г.А | -//-//- |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Федорченко Г.А. Курленко А.А. | -//-//- | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 1396,0 | 1395,8 | 1395,8 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие # Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Федорченко Г.А | Размещен баннер в г. Белая Калитва по пропаганде предупреждения распространения в Белокалитвинском районе ВИЧ-инфекции | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 40,6 | 25,8 | 40,6 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Федорченко Г.А Якунь Ю.А., Курленко А.А. | -//-//- | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 7112,7 | 633,0 | 5856,8 |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие #### Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Федорченко Г.А. | -//-//- | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Федорченко Г.А. | увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 96,96 процента, при плане на год – 97,0%. | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 13444,7 | 6810,3 | 12964,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие # Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Федорченко Г.А. | увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 96,96 процента, при плане на год – 97,0%. | 10.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие # Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Федорченко Г.А. | -//-//- | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 11210,1 | 4725,6 | 10880,0 |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Федорченко Г.А. | Закуплены дезинфекционные средства для стационарных отделений МБУЗ БР «ЦРБ» | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 72,6 | 72,5 | 72,5 |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Федорченко Г.А. | Приобретены контейнеры для утилизации медицинских опасных отходов и закуплены дезинфекционные средства | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 72,6 | 70,0 | 70,0 |
| 2.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Федорченко Г.А. | Обеспечения жителей Белокалитвинского района гемодиализной терапией и обеспечения ею по принципу территориальной доступности и плотности населения, а также перевозку больных (больным необходимо 3 раза в неделю совершать поездку в г. Шахты) | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 2089,4 | 1942,2 | 1942,2 |
| 2.5. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Федорченко Г.А. | Материнская смертность в Белокалитвинском районе равняется нулю. Младенческая смертность за 9 месяцев 2018 года составляет 1,64 случаев на 1000 родившихся живыми при прогнозе на год 6,3. | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 72,6 | 72,5 | 72,5 |
| 3.1. | Основное мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Федорченко Г.А. | Материнская смертность в Белокалитвинском районе равняется нулю. Младенческая смертность за 9 месяцев 2018 года составляет 1,64 случаев на 1000 родившихся живыми при прогнозе на год 6,3. | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 72,6 | 72,5 | 72,5 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Федорченко Г.А. |  |  | X |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации | Федорченко Г.А. | Получена лицензия на оказание медицинской деятельности по профилю «медицинская реабилитация» в педиатрическом отделении с 01.01.2018 | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | 113,8 | 51,2 |
| 4.1. | Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Федорченко Г.А. | Получена лицензия на оказание медицинской деятельности по профилю «медицинская реабилитация» в педиатрическом отделении с 01.01.2018 | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | 113,8 | 51,2 |
| 4.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Федорченко Г.А. |  | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 3052,7 | 1591,1 | 2983,2 |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым |  |  | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 3052,7 | 1591,1 | 2983,2 |
| 5.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Федорченко Г.А. | обеспеченность (на 10 тысяч) населения врачами за 9 месяцев 2018 года составила 22,3; соотношение врачи/средние медицинские работники на уровне 1/3,35, что соответствует плановым значениям. | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 2303,5 | 1513,9 | 1402,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Федорченко Г.А. | обеспеченность (на 10 тысяч) населения врачами за 9 месяцев 2018 года составила 22,3; соотношение врачи/средние медицинские работники на уровне 1/3,35, что соответствует плановым значениям. | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 901,5 | 815,9 |  |
| 6.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие #### Социальная поддержка медицинских работников | Федорченко Г.А. | обеспеченность (на 10 тысяч) населения врачами за 9 месяцев 2018 года составила 22,3; соотношение врачи/средние медицинские работники на уровне 1/3,35, что соответствует плановым значениям. | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 1402,0 | 698,0 | 1402,0 |
| 6.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Федорченко Г.А., Якунь Ю.А., Курленко А.А. |  |  |  | 27613,4 | 12196,8 | 24807,4 |