## 01.07.2017
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие образования" за 2017г.
(по состоянию на 01.07.2017 г.)
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события |  | Расходы бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.ру.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | Начальник Отдела образования Н.А.Тимошенко | обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития | 2017-01-01 | 2017-12-31 | #REF! | 512236.8 | 146823.9 | 201872.5
1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организаций |  | выполнение муниципального задания учреждениями дошкольного образования на 100% (с допустимым отклонением 10%) |  |  | 117497.5 | 305973.5 | 142611.5 | 42579.3
1.2. | Финансовое обеспечение организаций в части субсидии на иные цели |  | обеспечение ликвидации МБДОУ ДС №27 "Морячок"; проведение ремонтов зданий, систем водоснабжения и отопления, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  | 0 | 3581.8 | 3358.6 | 3358.6
1.3. | Софинансирование расходов на строительство новых детских садов |  | реализация Указов Президента, создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, ликвидация очереди в учреждения дошкольного образования, работы продолжатся в 2017 году |  |  | 138782.9 | 202681.5 | 853.8 | 155934.6
| строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест г.Белая Калитва мкр.Заречный | [5 empty] | 122097.9 | 287.3 | 118314.8
| строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г.Белая Калитва мкр. Солнечный | [5 empty] | 40372.7 | 283 | 0
| строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Белокалитвинский район Коксовское с/п | [5 empty] | 40210.9 | 283.5 | 37619.8
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | Начальник Отдела образования Н.А.Тимошенко | обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития | 2017-01-01 | 2017-12-31 | #REF! | 681010.2 | 371231.5 | 66302
2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организаций |  | выполнение муниципального задания общеобразовательными учреждениями на 100% (с допустимым отклонением 10%) |  |  | 458025.5 | 636147.5 | 360265.1 | 121993.2
2.2 | Всеобуч по плаванию |  | дополнительное образование детей |  |  | 607.8 | 680.7 | 0 | 680.7
2.3. | Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидии на иные цели |  | обеспечение ликвидации МБОУ ВСОШ №1; проведение ремонтов зданий, систем водоснабжения и отопления, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  | 10048.9 | 3274.5 | 3274.5
2.4. | Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов диагностика состояния здоровья школьников |  | Диагностика здоровья школьников |  |  |  | 4733.4 | 4389 | 4388.9
2.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию |  | Подготовка проектно-сметной документации для проведение капитальног ремонта |  |  |  | 3404.2 | 453.3 | 9799.9
2.6. | Строительство блочно-модульной котельной для объекта образования |  | Перевод котельной твердого топлива на газ |  |  |  | 11543.2 | 0 | 11485.5
2.7. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  | 3997.7 |  | 3277
286. | Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях |  | Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса |  |  |  | 10454.6 | 2849.6 | 9689.9
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 .«Развитие дополнительного образования» | Начальник Отдела образования Н.А.Тимошенко |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | #REF! | 63595.5 | 31761.2 | 9675.9
3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в учреждениях дополнительного образования |  | выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования на 100% (с допустимым отклонением 10%) |  |  | 0 | 59390.8 | 30322.2 | 4981.8
3.2. | Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидии наиные цели |  | проведение ремонтов зданий, систем водоснабжения и отопления, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  | 4204.7 | 1439 | 4694.1
3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 |  | реализация Указа Президента от 07.05.2012 №597, доведение заработной платы педагогических работников до % заработной платы учителей в Ростовской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х
4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор МБОУ ППМС Лигус А.И. | выполнение муниципального задания на 100% (с допустимым отклонением 10%), - внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием инновационных продуктов; - расширение возможностей для обучающихся по дополнительным образовательным программам на оказание психолого- педагогической помощи | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 3007.1 | 1523.7 | 367.9
4.1 | Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» |  |  |  |  | 0 | 3003.9 | 1520.5 | 365.3
| Субсидии на иные цели «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | [5 empty] | 3.2 | 3.2 | 2.6
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х
5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | Заведующий МБОУ ИМЦ Ильяшенко Е.И. | выполнение муниципального задания на 100% (с допустимым отклонением 10%); создание условий для творческого потенциала и профессионального роста педагогических работников; - удовлетворение информационных, учебно-методиче¬ских, образовательных потребностей педагогических работников; - внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный, воспитательный и управленческий процесс | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 2808.8 | 1378.3 | 208.3
5.1 | Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» |  |  |  |  | 0 | 2708.8 | 1325.2 | 155.2
5.2. | Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | [5 empty] | 100 | 53.1 | 53.1
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х
6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | Директор МБУ ЦБО Волохова Н.В. | выполнение муниципального задания на 100% (с допустимым отклонением 10%) ,обеспечение эффективного контроля за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов; | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 18461.4 | 9415.3 | 885.6
6.1 | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  | 0 | 18365.3 | 9320 | 790.3
6.2., | Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | [5 empty] | 96.1 | 95.3 | 95.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х
7. | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | Начальник Отдела образования Н.А.Тимошенко | обеспечение эффективного управления в системе образования | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2747.4 | 9451.4 | 4204.6 | 944.3
7.1 | Обеспечение деятельности Аппарата управления |  | обеспечение деятельности аппарата |  |  | 2747.4 | 8332.5 | 3389.8 | 0
7.2 | Диспансеризация муниципальных служащих |  | проведение диспансеризации муниципальных служащих |  |  | 0 | 45.2 | 9 | 9
7.3 | Развитие материально-технической базы |  | обеспечение материально-технической базы |  |  | 0 | 1073.7 | 805.8 | 935.3
| Контрольное событие программы | [5 empty] | Х | Х | Х
| ВСЕГО по программе "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  | #REF! | 1290571.2 | 566338.5 | 126350.5
Исполнитель: Рябухина Е.Н. 4-15-40, Голотвина Н.Г. 2-60-47