Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»  за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-сентябрь 2019 года на уровне 643,26 промилле, что соответствует значению 2018 года; План диспансеризации взрослого населения на 2019 год составляет 13 600 человек, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 10 503 человек (77,2%). | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 7020,8 | 6115,6 | 6331,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1547,0 | 1545,1 | 1545,1 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие # Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Достижение доли населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 18,8%. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 40,6 | 24,7 | 24,7 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-сентябрь 2019 года на уровне 643,26 промилле, что соответствует значению 2018 года; План диспансеризации взрослого населения на 2019 год составляет 13 600 человек, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 10 503 человек (77,2%). | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 5392,6 | 4505,5 | 4721,5 |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие #### Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 40,6 | 40,3 | 40,3 |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | Обеспечение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями на запланированном уровне |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.7. | Основное мероприятие. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Главный врач МБУЗ БР «ДГП» Курленко А.А. | Обеспечение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств на запланированном уровне |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | От ишемической болезни сердца в 2019 году умерло 137 человек, общее количество умерших от болезней системы кровообращения составляет 376 случаев. От цереброваскулярных заболеваний за 9 месяцев 2019 года смертность составила 125 случаев. Сохранение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. на уровне 97,16 процента; За 9 месяцев 2019 года в стационарных отделениях умерло 2 пострадавших в результате ДТП, больничная летальность составила 0,018 процента. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 8000,3 | 5159,3 | 7078,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие # Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-сентябрь 2019 года на уровне 643,26 промилле, что соответствует значению 2018 года; Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращении до 543,75 умерших на 100 тыс. человек населения; Обеспечена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут на уровне 97,16%; За 9 месяцев 2019 года в стационарных отделениях умерло 2 пострадавших в результате ДТП, больничная летальность составила 0,018 процента. | 09.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие # Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-сентябрь 2019 года на уровне 643,26 промилле, что соответствует значению 2018 года; Обеспечение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных на уровне 57,7%; Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном учете на уровне 44,1%. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 7402,1 | 4561,2 | 6594,9 |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-сентябрь 2019 года на уровне 643,26 промилле, что соответствует значению 2018 года; | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-сентябрь 2019 года на уровне 643,26 промилле, что соответствует значению 2018 года; | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 2.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение смертности населения в трудоспособном возрасте за январь-сентябрь 2019 года на уровне 643,26 промилле, что соответствует значению 2018 года; | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 453,0 | 452,9 | 338,7 |
| 2.5. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Снижение смертности от всех причин за 9 месяцев 2019 года на уровне 17,67 умерших на 1000 человек населения, что ниже значения за 9 месяцев 2018 года – 17,82 умерших на 1000 человек населения; Сохранение материнской смертности на нулевом уровне; Обеспечение доли беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности на уровне 85,3% Охват неонатальным скринингом на уровне 99,0%, Охват аудиологическим скринингом на уровне 100,0 %, За 9 месяцев 2019 года в возрасте 0-6 дней умерло 2 детей Количество умерших детей от 0 до 4 лет за 9 месяцев 2019 года составило 4 ребенка | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 3.1. | Основное мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; Обеспечена результативность по профилактике абортов на уровне 16,7% | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 3.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73,03 лет; | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 135,7 | 134,5 | 53,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А. | -//-//- | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 135,7 | 134,5 | 53,0 |
| 4.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., | В структуре МБУЗ БР «ЦРБ» 75 коек сестринского ухода, в том числе на базе врачебной амбулатории с. Литвиновка – 25 коек, на базе участковой больницы р.п. Шолоховский – 50 коек. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2952,4 | 2380,9 | 2952,4 |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., заместитель главного врача по медицинской части Ковалев В.А., |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2952,4 | 2380,9 | 2952,4 |
| 5.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | МЗ РО утверждена заявка на повышение квалификации на 136 человек, в том числе 50 врачей. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1225,6 | 791,5 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 78,6 | 23,5 |  |
| 6.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие #### Социальная поддержка медицинских работников | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. | -//-//- | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1147,0 | 768,0 |  |
| 6.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный врач МБУЗ БР «ЦРБ» Федорченко Г.А., Заместитель главного врача по поликлинической работе Кучер Д.В., Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Попова И.А., Главный врач МБУЗ «СП» г. Белая Калитва Якунь Ю.А., Главный врач МБУЗ БР «ДГП» КурленкоА.А. |  |  |  | 19407,4 | 14654,4 | 16488,4 |