[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 года             № 544                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.12.2010 № 1536 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодёжи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика.
Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко

	
	Приложение
 к постановлению Администрации                                                    Белокалитвинского района

от  ____.____. 2014 № _____




Отчет 

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы»    

и эффективности использования финансовых средств в 2013 году»

I. Основные результаты достигнутые в отчетном периоде в разрезе мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе  на  2011-2013 годы»  направлена на создание эффективной многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений  позволяющей реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений.    

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- дополнительного усиления мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- воссоздания системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и рессоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- выявление и преодоление негативных тенденций тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Белокалитвинского района, формирование позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

Реализация программы обеспечена наличием в Белокалитвинском районе комиссии по профилактике правонарушений, Координационного совещания по поддержанию правопорядка, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Белокалитвинского района. 

Для реализации целей и задач Программы проведены   мероприятия: 

 - Мониторинг областных и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;

 - Осуществление корректировки действующих муниципальных программ профилактики правонарушений;

 - Проведение ежеквартальных межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 - Профилактическая работа по укреплению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, массового пребывания людей, критически важных и потенциально опасных объектов;

 - Обеспечение своевременного информирования администраций поселений и ОВД о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы;

- Организация трудоустройства лиц освободившихся из мест лишения свободы;

 - Проведение профилактических мероприятий в учебных заведениях, трудовых коллективах на предмет недопущения и противодействия развития группировок, поддерживающих идеологию экстремизма;

 - Разработка системы мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях Белокалитвинского района;

 - Обновление банка данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительных причин;

- Создание банка данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической помощи;
I.I  Данные о целевом использовании бюджетных средств для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Профилактика правонарушений  в Белокалитвинском районе на 2011- 2013 годы» в 2013 году»

В 2013 году проведены следующие мероприятия по освоению финансовых средств  местного бюджета по реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы:

1. Изготовление печатного материала (баннеры) информационного содержания  «Ваш участковый» для размещения на территории города и района.

запланировано финансирование в 2013 году:

местный   бюджет – 71,8 тыс. руб. 

Израсходовано в 2013 году  - 71,0 тыс. руб.
I.II Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах с указанием причины их неосвоения.

Неосвоенные средства местного бюджета в сумме 800 руб. образовались в связи с экономией при изготовлении печатного материала (баннеров).

 Освоение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий (Приложение 1).
Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности комиссий правоохранительной направленности. 

II. Меры по реализации программы

В связи с необходимостью корректировки разделов программы и объемов финансирования программных мероприятий в Программу вносились изменения:

- Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.08.2013 №1483 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.12.2010 № 1536». 

III.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы и эффективности использования финансовых средств за 2013 год:

В соответствии с информации об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы». 

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий приложение 1.

IV. Дальнейшая реализация программы

25 октября 2013 года постановлением Администрации Белокалитвинского района за № 1857  принята муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», которая прекратила действие муниципальной долгосрочной целевой  программы «Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011- 2013 годы».
Управляющий делами





                   Л.Г. Василенко

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Профилактика правонарушений 

в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы и эффективности 

использования финансовых средств за 2013 год»  
ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы»    

и эффективности использования финансовых средств в 2013 году

    (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

в 2013 году

 (тыс.)

	№

п/п
	Наимено​вание

меро​приятия
	Объем ассигнований

в соответствии с постановлением 

Администрации Белокалитвинского района

об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований 

на 2013 год


	Исполнено

 (кассовые расходы)


	Объемы

неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни​кам финан​сирования)

	
	
	всего
	феде​ральный

бюджет
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	всего
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	всего
	феде​ральный

бюджет*
	обла​ст-ной

бюджет
	мест​ный

бюд​жет
	вне​бюд-жетные

источ​ники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Всего 

по Программе
	71,8
	-
	-
	71,8
	-
	71,8
	-
	71,8
	71,8
	-
	71,0
	-
	-
	71,0
	-
	0,8

	1
	Изготовление печатного материала (баннеры)информационного содержания «Ваш участковый» для размещения на территории города и района
	71,8
	-
	-
	71,8
	-
	71,8
	-
	-
	71,8
	-
	71,0
	-
	-
	71,0
	-
	0,8


    Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Профилактика правонарушений 

в Белокалитвинском районе 

на 2011-2013 годы и эффективности использования 

финансовых средств за 2013 год»  
	Увеличение следующих показателей:
	Ожидаемые результаты от реализации муниципальной долгосрочной программы
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	2011
	2012
	2013
	2013
	Отклонение от показателей

	Количество преступлений
	920
	850
	800
	835
	+35

	Количество правонарушений
	6500
	6300
	6000
	5844
	-156

	Количество занимающихся физической культурой и спортом
	22401
	22700
	23100
	26986
	+3886 чел.

	Количество занимающихся физической культурой и спортом (%)
	22,1
	23,1
	24,0
	27,3
	+3,3%

	Количество участников молодежных мероприятий
	9250
	9500
	11000
	11400
	+300 чел.

	Количество молодежных мероприятий
	121
	125
	130
	135
	+5


Информация

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной программы за 2011-2013 годы

«Профилактика правонарушений в Белокалитвинском районе на 2011-2013 годы»

L   E:\Мои документы\Постановления\отчет_профил-правонаруш.doc   3/31/2014 2:42:00 PM


стр. 1 из 6   


