РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017		               	        № 99                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от   27.03. 2017  №  99

Отчет

о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 год

I. Основные результаты муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» (далее по тексту – Программа) направлена на повышение эффективности развития муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинского района;

создание условий для повышения эффективности муниципальной службы.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

стимулирование органов местного самоуправления к развитию муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Белокалитвинского района;

повышение привлекательности муниципальной службы;

создание условий для прохождения муниципальной службы;

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций.

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе в 2016 году было принято 14 правовых актов, внесены изменения в 10 действующих правовых актов, из них регулирующих прохождение муниципальной службы по вопросам противодействия коррупции – принято 9 правовых актов, и в 9 были внесены изменения; награждено и поощрено 30 муниципальных служащих, прошли диспансеризацию 69 муниципальных служащих, 23 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень.

В целях стимулирования повышения эффективности муниципальной службы в 2016 году был проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», в котором приняло участие 12 человек. Первое место завоевала Лукьянова Татьяна Игоревна, ведущий специалист по охране прав детства отдела образования Администрации Белокалитвинского района, второе – ведущий специалист архивного отдела Администрации Белокалитвинского района Горбушина Людмила Юрьевна, третье – начальник отдела земельных и имущественных отношений Белокалитвинского городского поселения Мищенко Сергей Николаевич. Ежегодно муниципальные служащие Белокалитвинского района участвуют в областном конкурсе «Лучший Муниципальный служащий в Ростовской области».  В 2016 году заявки на конкурс подали 8 человек. Трое были отобраны конкурсной комиссией, 1 муниципальный служащий – Кулишенко Галина Николаевна, ведущий специалист Нижнепоповского сельского поселения, участвовала в заключительном этапе конкурса, и заняла третье место в номинации «Лучший муниципальный служащий поселения».

В 2016 году была продолжена работа по реализации наставничества в Администрации Белокалитвинского района. В 2016 году прошли адаптацию 19 человек, из них 4 специалиста, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации района, 15 муниципальных служащих. Наставниками были разработаны планы введения новых сотрудников в должность, и по окончании периода наставничества, были вынесены заключения о выполнении плана наставничества, о готовности к самостоятельной работе.

В кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы состоит 109 человек. В 2016 году в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района поставлено 7 человек, назначено из кадрового резерва на должности муниципальной службы 11 человек.

С 2014 года в Администрации Белокалитвинского района проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы. В отчетном 2016 году были проведены 4 конкурса, в результате победы в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы были назначены                                4 начальника структурных подразделений: начальник отдела закупок, начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды, начальник сектора реализации жилищных программ, начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления. Все победители конкурсов состояли в кадровом резерве.

Распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 04.04.2016                       № 59 утвержден план повышения уровня профессиональной квалификации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в отчетном году повысили профессиональную квалификацию 23 муниципальных служащих, из них 4 человека дважды.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации.

В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Белокалитвинского района публикуются нормативные правовые акты в «Муниципальном вестнике» Белокалитвинской общественно-политической газеты «Перекресток», а также размещаются на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в сети Интернет.

Для информирования населения Администрация Белокалитвинского района публикует различные материалы о деятельности Администрации Белокалитвинского района, документы нормативной базы, планы мероприятий, информацию для различных категорий пользователей – молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан, бизнес-сообществ, потенциальных инвесторов.

В 2016 году в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток» было опубликовано 264 нормативно-правовых актов, 208 информационных публикаций о деятельности Администрации Белокалитвинского района.

В течение всего года ежемесячно на авторадио «Навигатор» транслировалась информация о деятельности Администрации Белокалитвинского района.

Всего на обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации района израсходовано 904,1 тысяч рублей (публикации в средствах массовой информации плюс трансляция по радио).

В целях укрепления доверия и создания положительного имиджа деятельности Администрации района, для поддержания и развития традиций Белокалитвинского района Администрацией района ежегодно проводятся празднования, посвященные памятным датам района и страны.

В 2016 году были организованы и проведены более 20 значимых районных мероприятий. Мероприятия были посвящены международному и Всероссийскому дням семьи, любви и верности, Дню России, празднованию Дня города, состоялись традиционные фестивали «Матушка Казанская» и «Троицкие гуляния». В дни значимых дат для района и страны: памяти и скорби, вывода советских войск из Афганистана, памяти жертв Чернобыльской катастрофы и жертв политических репрессий, неизвестного солдата были организованы митинги с памятным шествием и возложением цветов к памятникам. Проведено торжественное открытие памятника русско-армянской дружбы Хачкар.

В 2016 году Белокалитвинский район принимал на своей территории участников кинотеатрализованного представления Госфильмофонда РФ и Союза кинематографистов России «ТОВАРИЩ КИНО». Вниманию белокалитвинской публики были представлены фрагменты популярных советских фильмов, лирико-музыкальные композиции в исполнении артистов, премьерный показ кадров немецкой военной кинохроники боев за город Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В День защиты детей состоялся гала-концерт областного фестиваля детского творчества «Цветик-семицветик». Проведение таких мероприятий на базе муниципалитетов как фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик», позволяет выявить одаренных ребят, которые находятся под опекой социальных учреждений и развить их творческий потенциал.

Важным инструментом стимулирования высоких трудовых достижений является чествование и награждение отличившихся коллективов и отдельных представителей предприятий и учреждений. Для этого к юбилейным датам в жизни отдельных предприятий, отраслей и самого Белокалитвинского района проводятся торжественные мероприятия, готовятся приветственные адреса, вручаются грамоты, благодарности. В 2016 году на торжественных приемах в честь профессиональных праздников были награждены Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Белокалитвинского района 533 работника различных отраслей, отличившихся в своей профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Белокалитвинского района.

Для организации торжественных районных мероприятий, в том числе посвященных профессиональным праздникам, чествованию коллективов и отдельных лиц, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе израсходовано 593,8 тысяч рублей.

В целях обеспечения реализации программы в отчетном году укреплялась материально-техническая база, улучшались условия работы муниципальных служащих, была приобретена мебель – в большой зал совещаний Администрации района, приобретались канцтовары, хозтовары, запасные части для служебных автомобилей, производился текущий ремонт помещений и оборудования, автомашин; были организованы противопожарные мероприятия – закуплены огнетушители, пожарный щит с инструментами, проведена пропитка деревянных конструкций чердачного помещения здания Администрации, отремонтирована система пожарной сигнализации, произведена замена потолочных светильников в рабочих кабинетах, осуществлялась охрана здания Администрации района; в целях охраны труда работников Администрации района проведена специальная оценка условий труда, обучено 24 муниципальных служащих категории «руководители» по охране труда.

Для обеспечения реализации программы израсходовано 57995,8 тысяч рублей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий приведен в таблице № 1.

II. Меры по реализации Программы.

### В течение 2016 года в Программу были внесены следующие изменения:

### - корректировка объемов финансирования Программы - постановление Администрации Белокалитвинского района от № 160 от 09.02.2016;

### - корректировка объемов финансирования Программы - постановление Администрации Белокалитвинского района от № 720 от 24.05.2016;

### - корректировка объемов финансирования Программы - постановление Администрации Белокалитвинского района № 836 от 14.06.2016;

### - корректировка объемов финансирования Программы и дополнение подпрограммой -  постановление Администрации Белокалитвинского района № 1279 от 21.09.2016;

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района № 1759 от 19.12.2016;

- корректировка объемов финансирования Программы постановление Администрации Белокалитвинского района № 91 от 30.01.2017.

### Ежеквартально составлялся отчет об использовании финансовых средств в 2016 году. Все мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

### III. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 было запланировано  58537,9 тыс. рублей. В том числе из средств местного бюджета 55354,1; из средств областного бюджета 3183,8.

## Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2016 год, отсутствуют.

### В ходе реализации Программы в 2016 году средства местного бюджета были освоены в объеме 57995,8  тыс. рублей. Не использованы из запланированных расходов средства в сумме 542,1 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по оплате коммунальных услуг, муниципальным закупкам.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящему отчету.

## IV. Дальнейшая реализация Программы

## Ответственным исполнителем – общим отделом Администрации Белокалитвинского района в 2017 году будет проводиться работа по реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», срок реализации которой – 2014 - 2020 годы в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2016 году.

Управляющий делами			   			                  Л.Г. Василенко

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная политика | всего | 58537,9 | 57995,8 |
|  |  | Областной бюджет | 3183,8 | 3183,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 55354,1 | 54812,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе | всего | 98,7 | 98,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 98,7 | 98,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | всего | 68,7 | 68,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 68,7 | 68,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района» | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика | всего | 58362,0 | 57820,2 |
|  |  | областной бюджет | 3183,8 | 3183,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 55178,2 | 54636,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе | всего | 844,1 | 844,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 844,1 | 844,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района | всего | 627,2 | 593,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 627,2 | 593,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района | всего | 56867,3 | 56358,9 |
|  |  | областной бюджет | 3183,8 | 3183,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 53683,5 | 53355,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности аппаратов администраций поселений Белокалитвинского района | местный бюджет | 23,4 | 23,4 |
| Подпрограмма 3 | Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района | всего | 77,2 | 77,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 77,2 | 77,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Дополнительное профессиональное образование | всего | 77,2 | 77,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 77,2 | 77,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение №2

### к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | проценты | 50,0 | 58,0 | 52,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 66,7 | 60 | 91,6 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 96,4 | 80 | 96,2 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет | проценты | 16,9 | 14 | 21,8 | - |
| 1.4. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Белокалитвинского района» | человек | - | 8 | 12 | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | проценты | 100 | 100 | 100 | -- |
| 2.2. | Количество районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района |  | 11 | 12 | 20 | - |
| 2.3. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 1,0 | 1,5 | 1,6 | В течении года производилась корректировка планируемых бюджетных средств и перераспределение бюджетных средств |
| Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 30,1 | 55 | 29,4 | недостаточное финансирование мероприятий по дополнительному профес сиональному образованию |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу в Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации от общего количества вновь принятых на муниципальную службу | проценты | 70 | 70 | 100 | - |
| Подпрограмма 5 «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района и прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировок | проценты | 3 | 3 | 12,8 | - |
| 5.2. | Применение лицами, состоящими состоящих в кадровом резерве на замещение должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионального развития | проценты | 47 | 45 | 47 | - |
| Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | количество | - | 30 | 42 |  |
| 6.2. | Доля граждан знающих о существовании и деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | проценты | - | 50 | 50 |  |

### Приложение №3

### к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; совершенствование муниципальной службы путем внедрения инновационных методов управления | В 2016 году в течении всего года размещалась информация о прохождении муниципальной службы в Администрации района, в т.ч. поступлении на муниципальную службу; было проведено 4 конкурса на замещение вакантной должности; было принято 14 правовых ак т ов и в н е с е н ы и з м е н е н и я в 10 п р а в о в ы х а к т а , р е г у л и р у ю щ и х п о р я д о к п р о х о ж д е н и я м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие : Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих. | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | П о в ы ш е н и е к а ч е с т в е н н о г о к а д р о в о г о о б е с п е ч е н и я ; с о в е р ш е н с т в о в а н и е м е х а н и з м о в н а з н а ч е н и я н а д о л ж н о с т и м у н и ци п а л ь н о й с л у ж б ы в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х с п е ц и а л и с т о в | П р о в е д е н и е 4 к о н к у р сов н а з а м е щ е н и е в а к а н т н ой д о л ж н о с т и м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы ; п р о в е д е н и е с о б е с е д о в а н и я н а с о о т в е т с т в и е к в а л и ф и к а ц и о н н ы м т р е б о в а н и я м к а н д и д а т о в н а п о с т а н о в к у в к а д р о в ы й р е з е р в |  |  |  |
| 1.3 | мероприятие : Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района |  | 01.10.2016 |  | 01.12.2016 | 01.10.2016 | 01.12.2016 | ### О б е с п е ч е н и е у с л о в и й д л я р е з у л ь т а т и в н о й д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х | В о т ч е т н о м г о д у д л я у л у ч ш е н и я у с л о в и й р а б о т ы м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х , б ы л а п р и о б р е т е н а м е б е л ь в большой зал Администрации района, п р о и з в о д и л с я т е к у щ и й р е м о н т п о м е щ е н и й и о б о р у д о в а н и я , 69 м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х п р о ш л и д и с п а н с е р и з а ц и ю ; 3 0 м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х б ы л и о т м е ч е н ы п о о щ р е н и я м и Г л а в ы района |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие: конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района» | Отдел экономики, малого бизнеса и местного самоуправления Администрация Белокалитвинского района |  | 01.01.2016 |  | 30.09.2016 | 01.01.2016 | 30.09.2016 | Повышение эффективности муниципальной службы | В 2016 году был проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», в котором приняли участие 12 муниципальных служащих района |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе |  | Евлахова С.В | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | В 2016 году в Белокалитвинской общественно- политической газете «Перекресток» было опубликовано 264 нормативно-правовых актов, что составляет 100% от принятых НПА, 208 информационных публикаций о деятельности Администрации Белокалитвинского района |  |  |  |
| 2.2 | мероприятие : Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района |  | Евлахова С.В. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение количества граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района | В 2016 году были организованы и проведены 20 значимых районных мероприятий; на торжественных приемах в честь профессиональных праздников были награждены Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Главы Белокалитвинского района 533 работника различных отраслей |  |  |  |
| 2.3 | мероприятие : Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района |  | Левченко С.М. | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | В отчетном году регулярно выплачивалось денежное содержание, производилось премирование муниципальных служащих; была приобретена мебель в большой зал: столы и стулья, приобретались канцтовары, хозтовары, запасные части для служебных автомобилей, производился текущий ремонт помещений и оборудования, автомашин, были организованы противопожарные мероприятия, охрана здания Администрации район |  |  |  |
| 2.4 | мероприятие : Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности аппаратов администраций поселений Белокалитвинского района |  | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского г/поселения, Администрация Краснодонецкого с/поселения | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение эффективности исполнения полномочий по решению вопросов местного значения | Обеспечение деятельности аппарата администрации Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | мероприятие: Дополнительное профессиональное образование | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | В отчетном периоде 23 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень, из них 4 дважды | Недостаточное финансирование мероприятия не позволило реализовать план повышения квалификации муниц.служ. полностью |  |  |
| Подпрограмма 4. «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу в Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | мероприятие : принятие нормативного правого акта, устанавливающего порядок прохождения адаптации; организация наставничества в Администрации района | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Установление единого порядка прохождения адаптации вновь принятых муниципальных служащих | В 2016 14 муниципальных служащих и 4 специалиста, осуществляющих техническое обеспечение работы Администрации района при приеме на работу и переводе на другую должность прошли период адаптации под руководством наставника |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие: Разработка и реализации планов введения новых сотрудников в должность | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Конкретизация индивидуальной программы для каждого вновь принятого сотрудника | В 2016 году применялись планы введения новых сотрудников в должность, по окончании периода адаптации составлялось заключение о готовности к самостоятельной работе |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | мероприятие : Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Создание единой эффективной системы обучения кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | В отчетном периоде повысили квалификацию 10 муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы; при назна-чении на должность муниципальной службы 4 граждан, стоящих в кадровом резерве, прошли стажировку |  |  |  |
| 5.2. | мероприятие: Обеспечение применения лицами, состоящими состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионал ьного развития | Общий отдел Администрации Белокалитвинского района |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Разработка индивидуальных планов обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы | В 2016 году применялись индивидуальные планы обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы |  |  |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2016 год

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

| Эбюдж.= | Фи | х 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

В 2016 году было запланировано 58537,9 тысяч рублей, использовано 57995,8 тысяч. Бюджетная эффективность Программы составляет 99,1 % :

57995,8     х 100 = 99,1 %.

58537,9