Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами района и

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» за отчетный период

9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализа-ции мероп-риятия | Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмо-трено муници-пальной програм-мой | предусмо-трено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлениях Администрации Белокалитвинского района от 15.08.2017 № 125 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района на 2017-2019 годы» и от 28.09.2018 № 120 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского района, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского района до 2024 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 9 месяцев 2019 года составил 104,9 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц - на 12 077,9 тыс. рублей, единому сельскохозяйственному налогу – на 6 958,1 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам в консолидированный областной бюджет составила по состоянию на 01.10.2019 года 41 984,2тыс. рублей, в том числе в бюджет района 3 409,3 тыс. рублей и сократилась по сравнению с началом года на 69 828,8 тыс. рублей (62,5 процента). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Белокалитвинского район о налогах и сборах | Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.08.2011 №1221 "О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами Белокалитвинского района" проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных на региональном уровне налоговых льгот. Результаты оценки размещены на сайтах администраций поселений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 22 муниципальных программ Белокалитвинского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2019 году 3 422 867,1 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, составила 93,0 процента в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 1.4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Принято постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.02.2019 №188 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.02.2017 № 263» | 28.02.2019 |  | - | - |  | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | - | - | - | 10 512,4 | 10 497,4 | 6 993,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В отчетном периоде осуществлялась своевременная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района, нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового управления Администрации Белокалитвинского района в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 512,4 | 10 497,4 | 6 993,2 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.01.2018 № 82 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Белокалитвинского района» (в редакции постановления Администрации Белокалитвинского района от 28.01.2019 №47), приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 09.01.2017 № 1, «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района)», от 17.07.2013 № 34 «О порядке исполнения бюджета Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Белокалитвинского района», от 24.01.2014 № 7 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района», от 30.12.2014 №61 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Белокалитвинского района и муниципальных автономных учреждений Белокалитвинского района, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 2.4 | Контрольное событие программы 1.2. Представление в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Проект решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» разрабатывается в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.06.2019 № 994 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». | - | 15.11.2019 | - | - |  | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | - | - | - | - | - |  | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | По состоянию на 01.10.2019 объем муниципального долга Белокалитвинского района составил 0,0 тыс. рублей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В решении Собрания депутатов Белокалитвинского от 27.12.2018 № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района не предусмотрены. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 3.3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 15.11.2019 | - | - |  | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2019 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам поселений и главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Ежемесячно проводился мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Белокалитвинского района и поселений. Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. Направлено 8 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В январе 2019 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2018 год . Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 48 индикаторам. По результатам оценки каждому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 6 территориями, II степень качества - 4 муниципальными образованиями, III степень качества – 2 муниципалитетами. |  | 21.01.2019 |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за 2018 год размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района. | - | 01.03.2019 | - | - |  | - |
| 5.0 | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | - |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Совершенство-вание финансовой поддержки поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | За 9 месяцев 2019 года из бюджета Белокалитвинского района дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района не предоставлялась | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Т.И. Кнурева | В отчетном периоде 2019 года бюджетные кредиты поселениям не предоставлялись | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Предоставление в полном объеме финансовой поддержки бюджетам поселений, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | За 9 месяцев 2019 года из бюджета Белокалитвинского района дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района не предоставлялась |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12 012,4 | 11 997,4 | 6993,2 |  |

Начальник финансового управления ___________________В.И. Демиденко