РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017			                   № 2085                           г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.01.2017 № 91

В соответствии постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,                                 от 10.09.2013  № 1501 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 30.01.2017 № 91 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2017 год», изложив его в  редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Л.Г. Василенко.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 29.12. 2017  № 2085

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» на 2017 год

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | областной бюджет |  | федераль-ный бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе» |  | Леонова Л.А., Аржановская О.В. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; совершенствование муниципальной службы; совершенствование профессионального уровня муниципальных служащих Белокалитвинского района | X |  | 994,6 |  | - |  | - |  | 994,6 |  | - |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1: Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы |  | Леонова Л.А. | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; совершенствование муниципальной службы, путем внедрения инновационных методов управления | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие 2: Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих |  | Леонова Л.А. | Повышение качественного кадрового обеспечения; совершенствование механизмов назначения на должности муниципальной службы высокопрофессиональных специалистов | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие 3: Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы |  |  | Обеспечение условий для результативной деятельности муниципальных служащих | 01.08.2017 – 01.12.2017 |  | 94,6 |  | - |  | - |  | 94,6 |  | - |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие 4: Проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района» |  | Аржановская О.В. | Повышение эффективности исполнения полномочий органами местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2017– 31.12.2017 |  | 870,0 |  | - |  | - |  | 870,0 |  | - |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие 5: Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района» |  | Леонова Л.А. | Повышение престижа муниципальной службы, внедрение новых механизмов стимулирования муниципальных служащих | 01.02.2017 – 20.09.2017 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | 30,0 |  | - |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика» |  | Левченко С.М., Леонова Л.А | эффективное выполнение полномочий Администрации Белокалитвинского района определенных законодательством и Уставом Белокалитвинского района в полном объеме | X |  | 60412,1 |  | 3184,6 |  | - |  | 57227,5 |  | - |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района в печатном органе |  | Леонова Л.А. Евлахова С.В. | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | 1096,4 |  |  |  | - |  | 1096,4 |  | - |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие 2: Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Белокалитвинского района в печатном органе |  | Жердева Я.Г. | Выполнение норм законодательства, повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | 17.03.2017 -31.12.2017 |  | 123,5 |  |  |  |  |  | 123,5 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие 2: Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района |  | Леонова Л.А Евлахова С.В. | Увеличение количества граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Белокалитвинского района | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | 589,0 |  |  |  | - |  | 589,0 |  | - |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие 3: Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района. |  | Левченко С.М. | Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | 58603,2 |  | 3184,6 |  | - |  | 55418,6 |  | - |  |  |
| 3 |  | Подпрограмма 3 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Белокалитвинского района» |  | Леонова Л.А. | Повышение уровня профессиональной квалификации и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | 115,0 |  | - |  | - |  | 115,0 |  | - |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие 1: Дополнительное профессиональное образование |  | Леонова Л.А. | Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | 115,0 |  | - |  | - |  | 115,0 |  | - |  |  |
| 4 |  | Подпрограмма 4 «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу» |  | Леонова Л.А. | Сокращение сроков вхождения в должность вновь принятых граждан на муниципальную службу | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4.1 |  | Мероприятие 1: Контроль за выполнением нормативного правового акта, устанавливающего порядок прохождения адаптации |  | Леонова Л.А. | Прохождение процедуры адаптации всеми вновь принятыми муниципальными служащими | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4.2 |  | Мероприятие 2: Контроль за реализацией планов введения новых сотрудников в должность |  | Леонова Л.А. | Конкретизация индивидуальной программы для каждого вновь принятого сотрудника | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 5 |  | Подпрограмма 5 «Обучение кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы» |  | Леонова Л.А. | Создание единой системы подготовки кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 5.1 |  | Мероприятие 1: Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района |  | Леонова Л.А. | Мероприятие 1: Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 5.2 |  | Мероприятие 2 Обеспечение применения лицами, состоящими в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района индивидуальных планов профессионального развития |  | Леонова Л.А. | Разработка и утверждение индивидуальных планов обучения лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 01.01.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 6 |  | Подпрограмма 6 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» |  | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятие.1. Повышение квалификации (обучение) руководителей и специалистов социально-ориентированных некоммерческих организаций | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Увеличение эффективности работы социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 01.10.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.2 |  | Мероприятие 2. Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации. | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении социально значимых задач на территории Белокалитвинского района, за счет населения Белокалитвинского района |  | 01.10.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.3 |  | Мероприятие3. Формирование системы поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Белокалитвинского района. | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС | Увеличение доли негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | 01.10.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6.4 |  | Формирование системы поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Белокалитвинского района. |  | Заместитель главы Администрации по казачеству, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС. | Увеличение эффективности работы социально ориентированных некоммерческих предприятий | 01.10.2017 -31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X |  | 61521,7 |  | 3184,6 |  | - |  | 58337,1 |  | - |  |  |

Управляющий делами                                                                                                               Л.Г. Василенко