РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017		            	        № 300                            г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»  и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

В  соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.10.2013 № 1856, и эффективности использования финансовых средств за 2016 год согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодёжи и делам ГО и ЧС  В.В. Самуйлика.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 17.04. 2017 № 300 |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

и эффективности использования финансовых средств за 2016 год

I. Основные результаты достигнутые в отчетном периоде,

в разрезе мероприятий

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» направлена на укрепление духовных и нравственных основ Белокалитвинского казачества, возрождение и развитие культуры казаков как неотъемлемой части культуры жителей Белокалитвинского района. Укрепление и развитие активного казачьего общества  - структурных подразделений ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт», придание их деятельности систематического, более целенаправленного и эффективного характера несения государственной и иной службы, социальной защиты членов казачьего общества, а также комплексное развитие образовательных учреждений, реализующих казачий компонент, в рамках государственного стандарта образования.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- максимально полного информирования населения Белокалитвинского района о деятельности ВКО «ВВД» и ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт», за счет казачьей периодики, газет и журналов, рассказывающих о деятельности ВКО «ВВД» и ЮКО «УБКЮ»

- увеличения количества образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» и направленных на подготовку молодежи, готовой служить Родине на гражданском и военном поприщах.

- реализации законных предложений казаков, их сплочения, повышения созидательной роли в жизни района.

- активности казачества в социальной, политической и культурной жизни на местном, региональном и федеральном уровне.

- создания условий для выполнения членами казачьих обществ обязательств по несению государственной и иной службы.

- развития системы казачьего образования в духе патриотизма и любви к Донскому краю и Отечеству, сохранения и развития казачьей культуры, восстановления традиций казачьего самоуправления, создания условий межэтнической и социальной стабильности в Белокалитвинском районе.

Реализация программы обеспечена наличием в Белокалитвинском районе  1 юртовым, 1 городским и 10 хуторских  казачьих обществ.

Правлением ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» совместно с хуторскими и городским казачьими обществами   проведено и обеспечено участие казаков в следующих ежегодных  мероприятиях:

- Военно-полевые сборы казаков ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»;

- Мероприятия по охране и защите охотничьих и рыбных ресурсов от браконьерства с привлечением членов добровольных казачьих дружин;

-  Освещение деятельности казачьих обществ в местных и областных СМИ

-  Отчеты атаманов структурных подразделений Белокалитвинского юрта на Советах атаманов, хуторских и городском кругах;

- Охрана общественного порядка  на территории г. Белая Калитва и Белокалитвинского района членами казачьей дружины и конного взвода;

-  Функционирование конной базы;

-  Участие казаков ЮКО «Усть-Белокалитвинский юрт» в Международных Каяльских чтениях в х. Погорелов;

-  Конно-спортивный праздник посвященный дню Победы и Дню города Белая Калитва;

-  Районный конкурс «Казачьему роду нет переводу»;

- Праздничные мероприятия «Покрова на Дону»;

- Конкурсная программа «Юный атаман»;

- Конкурсная программа «Юная казачка -2016»;

- Встреча с ветеранами казачьего движения «Судьба моя казачья»;

- Праздничные мероприятия «Проводы зимы – Масленица»;

- Праздничные мероприятия «Троица Пресвятой Богородицы»;

- Поездки членов правления ЮКО «УБКЮ» на торжественные линейки посвященные Дню знаний и последнему звонку;

- Строевой смотр казачат казачьих школ Белокалитвинского района;

Приоритетным  направлением  Программы  является развитие образования как целостной системы казачьего кадетского образования  и военно-патриотическое воспитание молодежи, предусматривающее развитие системы казачьего образования, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих казачий компонент.

ЮКО «УБКЮ» работает в тесном контакте с общественно-политической газетой Белокалитвинского района «Перекресток», местным телевидением «Майдан».

Отчет об  оценке эффективности реализации мероприятий Программы на территории Белокалитвинского района приведен в таблицах 2, 3.

I.I.  Данные о целевом использовании бюджетных средств для реализации муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» в 2016 году.

В 2016 году проведены следующие мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы:

- Оплата труда членов казачьей дружины Белокалитвинского района.

Запланировано финансирование в 2016 году:

областной  бюджет – 11830,0 тыс. руб.

Израсходовано в 2016 году  - 11830,0 тыс. руб.,

- Проведение культурно – массовых и спортивных мероприятий.

Запланировано финансирование в 2016 году из средств местного бюджета  в размере 419,3 тыс. руб.,  из внебюджетных источников 100,0 тыс. туб.

Израсходовано в 2016 году из средств местного бюджета  - 419,3 тыс. руб; из внебюджетных источников — 100,0 тыс. руб.

I.II Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах с указанием причины их не освоения.

Неосвоенных средства нет.

II. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»  и эффективности использования финансовых средств за 2016 год:

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий представлены в таблице 1.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт».

Таблица 1

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» за 2016 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | Всего | 12349,3 | 12349,3 |
|  |  | Областной бюджет | 11830,0 | 11830,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 419,3 | 419,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма I | Содержание казачьих дружин ЮКО «УБКЮ» | всего | 11830,0 | 11830.0 |
|  |  | Областной бюджет | 11830,0 | 11830,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - |
|  |  | Внебюджетный источники | - | - |
| Подпрограмма II | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО | Всего | 519,3 | 519,3 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 419,3 | 419,3 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Всего | 259,3 | 259,3 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 159,3 | 159,3 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Всего | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение спортивных мероприятий | Всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по содержанию конной базы (коммунальные платежи) | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | - | - |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Основание отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год сопутствующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выходов дружинников на дежурство | Человек/ дней | 8570 | 8570 | 6698 | Неукомплектованная штатная численность |
| 2. | Количество членов казачьих обществ | человек | 395 | 395 | 395 |  |
| 3. | Увеличение числа казачьих школ | единиц | 16 | 17 | 17 |  |
| 4. | Количество казачат приготовленных к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | человек | 52 | 58 | 74 |  |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма I «Содержание казачьих дружин ЮКО «УБКЮ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата труда членов казачьей дружины | Левченко С.М. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Оплата труда в полном объеме | Оплата труда в полном объеме | - |
| Подпрограмма II «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКЮ «УБКЮ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Конкурс «Юный Атаман» | Самуйлик В.В. | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победитель награжден | - |
| 2. | Конкурс среди хуторских казачьих обществ Военно-полевой лагерь | Самуйлик В.В. | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 3. | Троицкие гуляния | Самуйлик В.В. | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Проведения фестиваля, награждение победителей | Фестиваль проведен, победитель награжден | -- |
| 4. | Встреча с ветеранами казачьего движения «Судьба моя казачья» | Самуйлик В.В. | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Проведение встречи с ветеранами | Встреча проведена | - |
| 5. | Празднование «Покров батюшка» | Самуйлик В.В. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 6. | Фестиваль «Матушка казанская» | Самуйлик В.В. | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Проведения фестиваля, награждение победителей | Фестиваль проведен, победитель награжден | - |
| 7. | Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Самуйлик В.В. | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 8. | Прием в казачата «Казаком нужно родиться. Нужно быть. Нужно стать» | Самуйлик В.В. | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Проведение приема в казачата среди учащихся казачьих школ | Мероприятие проведено: прием в казачата проведен во всех казачьих школах. Принято 232 школьника. | - |
| 9. | Конкурс «Юная казачка» | Самуйлик В.В. | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 10. | Конкурс «Хвала тебе казачка» | Самуйлик В.В. | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
| 11. | Подвоз казаков на казачьи мероприятия | Самуйлик В.В. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Подвоз казаков на мероприятия | Исполнено | - |
| 12. | Содержание конной базы (коммунальные платежи) | Самуйлик В.В. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Оплата коммунальных платежей на содержание конной база | Оплата произведена в полном объеме | - |
| 13. | Изготовление и верстка газеты «Майдан» | Самуйлик В.В. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Оплата услуг по изготовлению и верстки газеты «Майдан» | Выплаты произведены в полном объеме. Выход газеты — 1 раз в месяц. | - |

Управляющий делами                                                                                                                                Л.Г. Василенко