| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» за 9мес. 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания мероприятия, наступления контрольного события | Объем расходов, (тыс.рублей) |  | Заключенно контрактов на отчетную дату |  |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 451298,6 | 397399,8 | 54 |  |
| 1.1 | Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6066,8 | 4799,0 | 2 |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23939,1 | 20727,4 | 7 |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 103009,6 | 76422,6 | 7 |  |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 615,5 | 1267,4 | 4 |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и иму- щественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2856,2 | 2052,9 | 7 |  |
| 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 124948,2 | 110824,7 | 8 |  |
| 1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 61594,8 | 59461,0 | 4 |  |
| 1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1102,4 | 654,4 | 3 |  |
| 1.9 | Организация исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года №320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года №174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Областным законом «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23 876,6 | 16580,9 |  |  |
| 1.10 | Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 963,4 | 853,8 | 4 |  |
| 1.11 | Расходы на капитальный ремонт здания УСЗН Белокалитвинского района | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 99,9 | 1 |  |
| 1.12 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 105257,3 | 96314,8 | 4 |  |
| 1.13 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 349,1 | 4295,4 | 2 |  |
| 1.14 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3479,3 | 3045,6 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,7 | 11,7 | х |  |
| 2.1 | Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района на курсах повышения квалификации | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Увеличение количества квалифицированных специалистов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х | х |  |
| 2.2 | Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специа- листов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,7 | 11,7 | х |  |
| 2.3 | Обеспечение участия победителей конкурса «Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района» в областном конкурсе «Лучший социальный работник» | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х | х |  |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 218231,9 |  | 188 |  |
| 3.1 | Организация отдыха детей и подростков Белокалитвинского района | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Н.А.Тимошенко, Начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района Т.В. Яцкова | Обеспечение организованного отдыха детей и подростков | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х | х |  |
| 3.2 | Организация временной занятости детей и подростков Белокалитвинского района | Директор ГКУ РО "Центр занятости населения г.Белая Калитва" Д.Г. Тарасенко | Обеспечение временной занятости детей и подростков | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х | х |  |
| 3.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Н.А.Тимошенко | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7589,2 | 7468,5 | 152 |  |
|  | организация питания на базе общеобразователь-ных учреждений |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6108,5 | 5741,8 | х |  |
|  | организация регулярных перевозок детей из мест проживания к местам отдыха в лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 215,6 | 163,3 | х |  |
|  | оплата наценки на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производтва в размере 22 % и продовольственные товары не прошедшие холодной и тепловой обработки, в размере 5% для предприятий, обслу-живающих оздоровитель-ные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных бюджетных образо-вательных учреждениях |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1265,1 | 1196,9 |  |  |
| 3.4 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14 759,3 | 14180,5 | 10 |  |
| 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10 541,1 | 9385,3 | 2 |  |
| 3.6 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14197,4 | 7908,3 | 4 |  |
| 3.7 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 44320,9 | 36321,1 | 3 |  |
| 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22,4 | 22,3 | 1 |  |
| 3.9 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежеме-сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18 308,0 | 16030,4 | 2 |  |
|  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20 154,1 | 18128,2 |  |  |
| 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи- вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7607,4 | 7460,2 | 1 |  |
| 3.11 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализу-ющей образовательную программу дошкольного образования | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Н.А.Тимошенко |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5248,8 | 4893,0 | х |  |
| 3.12 | Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Н.А.Тимошенко | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27989,5 | 22013,0 | 10 |  |
| 3.13 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Начальник отдела образования Белокалитвинского района Н.А.Тимошенко | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | х |  |
| 3.14 | Выплата единовремен-ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 386,5 | 281,1 | 1 |  |
| 3.15 | Выплата единовремен-ного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Н.А.Тимошенко | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 478,2 | 354,8 | х |  |
| 3.16 | Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Т.А. Кушнарева | Выполнение в полном объеме социальных обяза-тельств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 46599,1 | 38766,7 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 179072,5 | 93835,8 | 6 |  |
| 4.1 | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Создание условий для формирования и реализации в обществе позитив-ных установок на активное долголе-тие; повышение уровня информиро-ванности населения о государственной социальной под-держке пожилых граждан в Белокал-итвинском районе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х | х |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Обеспечение досту-пности, качества и безопасности соци-ального обслужива-ния населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4222,6 | 3295,6 | х |  |
| 4.3 | Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 174849,9 | 90540,2 | 6 |  |
| 4.4 | Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия | Начальник МБУ ЦСО Белокалитвинского района С.В. Харченко | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых людей в социальной помощи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х | х |  |
|  | Итого по муниципальной программе Белокалитвинского района "Социальная поддержка граждан" |  |  | 01.01.2016 |  | 848614,7 | 691767,2 | 248 |  |
|  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |

Начальник УСЗН Белокалитвинского района                                           Т.А.Кушнарева

Исполнитель                 Н.В.Маловица

26043