[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2011



                № 695                                г.  Белая Калитва

Об утверждении отчёта о ходе работ  по муниципальной долгосрочной  целевой программе  «Развитие  образования в Белокалитвинском  районе на 2010 – 2013 годы»  

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2008  № 1203 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирований и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Утвердить отчёт о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы», утвержденной
 постановлением Администрации  Белокалитвинского района  от 30.12.2008  № 1203, по результатам  за 2010 год,  согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя    главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                 О.Э. Каюдина.
Глава  района







А.П. Овчаров
Верно:

Управляющий делами






А.С. Салюк

Приложение  к постановлению

Администрации Белокалитвинского района

от 27.05. 2011 г. № 695
Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Белокалитвинском районе
 на 2010 – 2013 годы» по результатам за 2010 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы» по состоянию на 01 января 2011 года

	
	Наименование мероприятий
	Показатели результативности муниципальной долгосрочной целевой программы
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Сте-пень вы-пол-не-ния ме-ро-при-ятия

	
	
	наименова-ние показателя результа-тивности мероприя-тия
	еди-ница изме-рения
	план
	факт
	отк-лоне-ние (про-цен-тов)
	Уточненный план ассигнований на 2010 год
	Исполнено (кассовые расходы) за 2010 год (тыс. руб.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источни-ки(*)
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	мест-ный бюд-жет
	прочие источни-ки(*)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	 

	1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования»
	 

	1.1
	Выплата вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя   работникам муниципальных 
общеобразовательных      
учреждений                    
	
	
	
	
	
	7 011,7
	7 011,7
	
	
	
	6180,3
	6180,3
	
	
	
	выполнено

	1.2
	Финансовое обеспечение   
выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями:

всего:

в том числе:        

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

 в дошкольных образовательных учреждениях;

в том числе капитальный ремонт, 

изготовление ПСД

в общеобразовательных учреждениях;

в том числе капитальный ремонт,реконструкция, 

изготовление ПСД    

 в образовательных учреждениях дополнительного образования;

в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого- педагогической  и медико- социальной помощи.        
	
	
	
	
	
	509 647,4

120754,0
1130,0
358162,9
4740,1

    2175,1
29790,5
940,0
     
	7011,7
7011,7


	258 058,5
258058,5


	244 577,2
120754,0

1130,0

93092,7

4740,1

2175,1

29790,5

940,0


	
	504 778,4

120247,2

1058,8

353913,3

4740,1

465,0

29686,1

931,8


	6 180,3

6180,3


	258 058,5

258058,5


	240539,6

120247,2

1058,8

89674,5

   4740,1

465,0

29686,1

931,8


	
	Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

выполнено

	1.3
	Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольных образовательных учреждениях
	
	
	
	
	
	2687,9
	
	2687,9
	
	
	2687,9
	
	2687,9
	
	
	выполнено

	1.4
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «основы православной культуры»
	
	
	
	
	
	258,5
	
	223,6
	34,9
	
	258,5
	
	223,6
	34,9
	
	выполнено

	3. Направление «Здоровье школьников»
	 

	3.1
	Организация и проведение мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий
	
	
	
	
	
	265,4
	
	
	265,4
	
	262,2
	
	
	262,2
	
	выполнено

	3.2
	Обеспечение дополнительным питанием обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления молока
	
	
	
	
	
	3484,3
	
	
	3484,3
	
	3484,3
	
	
	3484,3
	
	выполнено

	5. Направление «Развитие педагогического потенциала»
	 

	5.1
	Проведение муниципального конкурса «Учитель года»
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	выполнено

	5.2
	Финансовое обеспечение выполнения заявок на  повышение квалификации и переподготовки работников образования в части расчетно-нормативных затрат
	
	
	
	
	
	1772,6


	
	1185,5


	587,1
	
	1754,7
	
	1185,5
	569,2
	
	выполнено

	6. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	 

	6.1.
	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации
	доля детей-сирот, пе-реданных из государст-венных учрежде-ний всех видов в семьи
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	438,6
	438,6
	
	 
	 
	выполнено

	6.2
	выплата единовременного пособия при всех  формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	
	
	
	
	
	505,5 
	505,5 
	 
	 
	 
	438,6 
	 438,6
	 
	 
	 
	выполнено

	6.3
	выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством
	
	
	
	
	
	22813,9
	4402,1
	18411,8
	
	
	22813,9
	4402,1
	18411,8
	
	
	выполнено

	6.4
	выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	
	
	
	
	
	247,4
	95,9
	151,5
	
	
	243,9
	95,9
	148,0
	
	
	выполнено

	6.5
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-печительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразова-тельных учреждениях,  бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси)
	
	
	
	
	
	135,5
	
	135,5
	
	
	133,8
	
	133,8
	
	
	выполнено

	6.6
	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
	
	
	
	
	
	627,1
	
	627,1
	
	
	627,1
	
	627,1
	
	
	выполнено

	7. Направление«Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»
	 

	7.1.


	Выполнение функций централизованными бухгалтериями и другими учреждениями
	
	
	
	
	
	20904,5
	
	
	 20904,5
	 
	 20696,4
	 
	 
	20696,4 
	 
	выполнено

	8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»
	 

	8.1.


	Ежегодный мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по созданию условий для реализации основных образовательных программ 


	количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
	единиц


	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	выполнено

	
	
	Капитальный ремон муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка-детского сада первой категории № 43 «Колобок»
	
	
	
	
	11731,5
	
	
	11731,5
	
	11731,5
	
	
	11731,5
	
	выполнено

	8.2
	Организация и проведение 
комплекса мероприятий,   
направленных на поддер-  
жание и улучшение системы
обеспечения пожарной     
безопасности муниципаль- 
ных образовательных      
учреждений  ( техническое обслуживание, обслуживание дымоходов, автоматических пожарных сигнализаций)             
	
	
	
	
	
	656,6
	
	
	656,6
	
	631,0
	
	
	631,0
	
	выполнено

	8.3
	Выполнение комплекса     
антитеррористических     
мероприятий в общеобразо-
вательных учреждений обслуживание камер видеонаблюдения

установка 

камер видеонаблюдения

обслуживание охранной сигнализации


	
	
	
	
	
	2653,7
91,6

1527,5
1034,6
	
	
	2653,7

91,6

1527,5

1034,6
	
	2236,4

63,9

1144,0

1028,5
	
	
	2236,4

63,9

1144,0

1028,5
	
	Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

	8.3
	Организация и проведение комплексных мероприятий, направленных на оборудование аварийным (эвакуационным) освещением муниципальных общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	1040,5
	
	900,0
	140,5
	
	1040,5
	
	900,0
	140,5
	
	выполнено

	 
	Итого по программе
	 
	 
	 
	 
	 
	569300,7
	12015,2
	280072,3
	277213,2
	
	564151,5
	11116,9
	280067,1
	272967,5
	
	99,1%


Управляющий делами








А.С. Салюк

II. Сведения о результатах реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы» по результатам за 2010 год за 2010 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы» по результатам за 2010 год (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2010 года достичь следующих результатов.

В среднем по району количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер, уменьшено до 8,2 человек (плановое значение показателя – 8,6).

Обеспечение учащихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки доведено до 100 процентов. При этом доля учащихся 10–11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 26 процентов, что соответствует   плановым  показателям – 26  процентов).

Разработан план поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в общеобразовательных учреждениях района.  Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения (на 1-й ступени)» составила 27,5 процента.

Удовлетворенность услугами дошкольного образования составила 77%, что привело к недостижению показателя удовлетворенности потребности населения в дошкольных местах (план – 81 процент). 

Успешно проведена государственная (итоговая) аттестация, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил  79 процентов, что привело к недостижению планового показателя (план – 79 процентов).

Показатели охвата детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 70,5% процент, что является ниже плановых показателей (план – 99%).

Охват детей услугами дополнительного образования по району  составил 82,3  процента (плановое задание -84,5 процента). В системе дополнительного образования детей функционирует 6  учреждений с общим охватом 7211 человек, занимающихся по 9 направлениям детского творчества и 6 видам спорта. 

Сформирован и ежегодно обновляется муниципальный  банк данных одаренных детей. 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального и  регионального  уровней, составило 574 человека.

Снижена доля не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет:  до 0,03 процентов (плановое значение – 0,16 процентов).

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления составила 100%   процентов( плановое значение – 92%)

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в среднем по району  возросла до  12 772 рублей.

 Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет» - 8,1  процента не достигнут (факт – 5,7 процента).

Активизация работы по пропаганде семейных форм воспитания детей, меры социальной поддержки замещающих семей позволили перевыполнить плановые показатели:

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации составила 90 процентов (план – 80 процентов).

Для всех образовательных учреждений  района  сформированы муниципальные задания (100 процентов). Ежеквартально проводился мониторинг объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг; контингента обслуженных учреждением потребителей; качества предоставленных муниципальным  учреждением  услуг.

В результате принятых отделом образования мер совместно с Администрацией  Белокалитвинского района по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, снижению неэффективных расходов  показатели средней наполняемости классов составили : по сельским школам – 15,8 (плановое значение – 16,2), городским школам – 25 (плановое значение – 25,0), а также по количеству обучающихся, приходящихся на 1 учителя, – 12,4 (плановое значение – 12,3). 

В целях создания и обеспечения безопасных условий образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений выполнены:

капитальный ремонт 1 аварийного муниципального образовательного учреждения;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 1 муниципального образовательного учреждения.

Однако, общее количество  общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии составило 10 (плановое значение -7).

Проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности.  В настоящее время оснащенность АПС  муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 100 процентов. Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации составила 31% (плановый показатель – 27,5%).
III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Объем фактического финансирования Программы в 2010 году составил  564 151,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета –  11 116,9 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 280 067,1 тыс. рублей,

-  средства местного бюджета –  272 967,5 тыс. рублей.

Показатель исполнения объема финансирования Программы за 2010 год по исполнителям составил:

Средства федерального бюджета -  92,5 %

Средства областного бюджета -  100%

Средства местного бюджета -  98,5%

Все средства использованы по целевому назначению. 

IV. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы»

Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице.

	
	
	
	Таблица 

	Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010 – 2013 годы»за 2010 год



	Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)
	Единица измерения
	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой
	Фактически достигнутые конечные результаты


	1
	2
	3
	4

	1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования»

	1.1. Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер
	человек
	8,6
	8,2

	1.2.Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе
	процентов
	61,5
	62

	1.3. Обеспечение учащихся 8 - 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки
	процентов
	100
	100

	1.4. Доля учащихся 10 - 11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения
	процентов
	26
	26

	1.5.Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:
	
	
	

	на 1-й ступени
	процентов
	22,5
	27,5

	на 2-й ступени
	процентов
	0
	0

	1.6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме
	процентов
	97
	100

	1.7. Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения
	человек
	1
	0

	1.8. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования
	процентов
	81
	77

	1.9.Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах
	процентов
	100
	98

	2. Направление «Развитие системы обеспечения качества образования»

	2.1. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам
	процентов
	97,5
	98

	2.2.Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения
	процентов
	97
	100

	2.3. Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении  образовательных программ основного общего образования
	процентов
	97
	97

	2.4. Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования и получивших документы государственного образца об освоении  образовательных программ среднего (полного) общего образования
	процентов
	97,5
	98

	3. Направление «Здоровье школьников»

	3.1. Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием
	процентов
	79
	80,35

	3.2. Доля образовательных учреждений области, реализующих программы и технологии здоровьесбережения
	процентов
	100
	100

	1.3.3. Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процентов
	99
	70,5

	4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»

	4.1. Обеспечение школьников услугами дополнительного образования
	процентов
	84,5
	82,3

	4.2. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального  уровня
	человек
	470
	544

	4.3. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального  уровня
	человек
	55
	30

	4.4. Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности
	процентов
	70
	82

	4.5. Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности
	процентов
	80
	100

	4.6. Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению
	процентов
	0,16
	0,03

	4.7. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления
	процентов
	92
	100

	5. Направление «Развитие педагогического потенциала»

	5.1. Выполнение регионального целевого заказа на подготовку педагогических кадров и специалистов
	процентов
	100
	100

	5.2. Доля педагогических работников повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа:

в общеобразовательных учреждениях

в дошкольных образовательных учреждениях

в учреждениях дополнительного образования
	процентов
	20

20

10
	30

15

30

	5.3. Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет
	процентов
	8,1
	7,3

	5.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений
	рублей
	
	

	6. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	6.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации
	процентов
	80
	90

	6.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список
	процентов
	100
	100

	7. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»

	7.1. Доля муниципальных образовательных учреждений, для которых сформированы муниципальные задания 
	процентов
	98,9
	100

	7.2. Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей:
	
	
	

	услуги по реализации основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, художественно- эстетическое или физическое
	число воспитанников
	616
	604

	7.3.Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами:
	
	
	

	услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности     
	число воспитанников
	1268
	1257

	7.4.Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комбинированного вида:
	
	
	

	услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах комбинированного вида
	число воспитанников
	215
	452

	7.5.Объем государственных услуг, предоставляемых центрами развития ребенка - детскими садами:
	
	
	

	услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением нескольких направлений в центрах развития ребенка - детских садах    
	число воспитанников
	1037
	846

	7.6.Объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой - детским садом компенсирующего вида:
	
	
	

	услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной общеобразовательной программе дошкольного образования


	количество учащихся
	117
	119

	услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования
	
	51
	49

	7.7.Объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразовательными школами:
	
	
	

	услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования
	число учащихся
	2933
	2 985

	услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования
	число учащихся
	3881
	3532

	услуги по реализации общеобразовательной программы среднего       (полного) общего образования
	число учащихся
	1086
	909

	7.8.Объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельскими малокомплектными школами и рассматриваемыми в качестве таковых (филиалы школ – начальные общеобразовательные школы; основные общеобразовательные школы):
	
	
	

	услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования
	число учащихся
	10
	13

	услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования
	число учащихся
	38
	41

	услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования
	число учащихся
	63
	66

	услуги по реализации общеобразовательной программы среднего(полного) общего образования
	число учащихся
	6
	4

	7.9.Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным общеобразовательным учреждением « Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
	
	
	

	услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования
	число учащихся
	133
	125

	услуги по реализации общеобразовательной программы среднего(полного) общего образования
	число учащихся
	13
	11

	7.10.Объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества
	
	
	

	услуги по реализации дополнительных образовательных программ
	число учащихся
	3909
	3693

	7.11.Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества)
	
	
	

	услуги по реализации дополнительных образовательных программ


	число учащихся
	1546
	1622

	7.12.Объем муниципальных услуг, предоставляемых детско- юношескими спортивными школами
	
	
	

	услуги по реализации дополнительных образовательных программ
	число учащихся
	1912
	1896

	7.13.Объем муниципальных услуг, предоставляемых центром психолого-медико- социального сопровождения
	
	
	

	услуги по оказанию комплексной многопрофильной психолого- педагогической, медико- социальной, логопедической помощи, коррекции и реабилитации
	программа деятель-ности по реализации уставных целей и задач
	выполнение программы деятельности 

	выполнена


	7.14.Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений

город

село
	человек
	25

16,2
	25

15,8

	7.15.Количество обучающихся, приходящихся

на 1 учителя
	человек
	12,3
	12,4

	8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»

	8.1.Количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
	единиц
	7
	10



	8.2.Доля образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией
	процентов
	98,9
	100

	8.3.Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками тревожной сигнализации:

в общеобразовательных учреждениях 

в дошкольных образовательных учреждениях  

в учреждениях дополнительного образования детей 
	процентов
	27,5

31

66,7
	31

28

66,7


W   C:\Мои документы\Постановления\отчет_развит-образ.doc   5/25/2011 9:23:00 AM


стр. 1 из 13   


