[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2011



          № 745                               г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы»

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 30.12.2008 № 1203 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы», утвержденной Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2007 № 279 и эффективности использования финансовых средств за 2010 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономике  А.И. Позднякова.
Глава  района







А.П. Овчаров
Верно:

Управляющий делами






А.С. Салюк

Приложение 

к постановлению Администрации 

Белокалитвинского района 

от 06.06.2011 745
Отчет о ходе работ 
по муниципальной целевой программе 
«Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2010 год

Муниципальная целевая программа развития туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы, утвержденная Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2007 года № 279 принята с целью: создания в Белокалитвинском районе правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристкой индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей района в туристских услугах.

 Программа содержит 5 разделов и 1 подпрограмму:

1) организационное обеспечение;

2)  мониторинг туристской инфраструктуры и материальной базы; 

3) развитие туристской инфраструктуры и материальной базы.

4) формирование и продвижение турпродукта.

5) кадровое обеспечение туристской сферы и внедрение системы безопасности для туристов и экскурсантов.

6) подпрограмма «Развитие этнического и событийного туризма на базе  хутора Погорелов».                                                                                                                                                             За 2010 год  плановый объем финансирования Программы составил 99,1 тыс.рублей (местный бюджет). Фактически профинансировано и освоено 99,0 тыс.рублей (таблица № 1).
I. Перечень завершенных в течении года мероприятий Программы

Организация и проведение туристских мероприятий на территории района – 99,0 тыс. рублей.

II. Оценка эффективности Программы
В результате реализации Программы за отчетный период:

- темп роста посетивших объекты экскурсионного показа в Белокалитвинском районе составил 90,4% (ожидаемый 102,0%);

- темп роста количества размещенных лиц в коллективных средствах размещения составил 93,3 % (ожидаемый 101,5%);

- темп роста открытия туристических компаний составил 200,0 % (ожидаемый 150,0%).

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы – в 2010 году произошло снижение посетивших объекты экскурсионного показа непосредственно в Белокалитвинском краеведческом музее в связи с тем, что по результатам проведенной экспертизы, мост через реку Калитва, ведущий к музею находится в стадии реконструкции (таблица № 2).

	Управляющий делами

	А.С.Салюк






Таблица № 1

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий 
муниципальной  целевой программы «Развитие туризма Белокалитвинского района на 2008-2010 годы
по состоянию на «01» января 2011 года

(представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)
	Наименование

мероприятия
	Показатели результативности муниципальных долгосрочных
целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприятия

	
	наименование показателя результативности мероприятия
	единица измерения
	план
	факт
	отклонение (процентов)
	Уточненный план бюджетных ассигнований на год
(тыс. рублей)
	Исполнено (кассовые расходы) 
(тыс. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	об-ласт-ной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие

источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Всего по Программе
	_


	_


	_


	_


	_


	99,1
	_


	_


	99,1
	_
	99,0


	_


	_


	99,0


	_


	99,9%



	Организация и проведение туристских мероприятий на территории района
	_


	_


	_


	_


	_


	99,1
	_


	_


	99,1
	_


	99,0
	_
	_
	99,0
	_


	99,9 %


Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ
за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2010  года

	Наименование показателей 
результативности (целевых 
индикаторов)
	Единица 
измерения
	Ожидаемые конечные результаты, 
предусмотренные программой, всего,
в том числе по годам реализации
	Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по
годам реализации

	
	
	всего
	2010 год
	всего
	2010 год

	Темп роста посетивших объекты экскурсионного показа в Белокалитвинском районе
(к предыдущему году)

	%
	102,0
	102,0
	90,4
	90,4

	Темп роста количества размещенных лиц в коллективных средствах размещения 

(к предыдущему году)
	%
	101,5
	101,5
	93,3
	93,3

	Темп роста открытия  туристических компаний

(к предыдущему году)
	%
	150
	150
	200
	200

	Оценка эффективности
долгосрочной целевой
программы 
	В 2010 году произошло снижение посетивших объекты экскурсионного показа непосредственно в Белокалитвинском краеведческом музее в связи с тем, что по результатам проведенной экспертизы, мост через реку Калитва, ведущий к музей находится в стадии реконструкции.


PAGE  

