Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами района и

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» отчетный период

9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприятия | Фактичес-кая дата окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки | Заместитель начальника управления - начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Белокалитвинского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского района от 29.11.2013 № 2103 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Белокалитвинском районе до 2017 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по итогам 9 месяцев 2016 года составил 106,1 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц - на 34 698,4 тыс. рублей, единому сельскохозяйственному налогу – на 8261,0 тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам в консолидированный областной бюджет составила по состоянию на 01.10.2016 года 45 648,3 тыс. рублей, в том числе в бюджет района 2835,5 тыс. рублей и снизилась по сравнению с началом года на 1 843,2 тыс. рублей (3,9 процента). Наблюдаем положительную динамику снижения налоговой задолженности за 9 месяцев 2016 года почти по всем доходным источникам кроме: налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Заместитель начальника управления- начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина | В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.08.2011 №1221 "О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами Белокалитвинского района" проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных на региональном уровне налоговых льгот. Результаты оценки размещены на сайтах администраций поселений. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Бюджет Белокалитвинского района сформирован на основе 20 муниципальных программ Белокалитвинского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2016 году 3 028 052,6 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского района, составила 98,1 процентов в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «Об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Белокалитвинского района на период до 2030 года» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил. |  | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | - | - | - | 9 433,5 | 6 100,0 | За 9 месяцев заключено 18 контрактов на сумму 189,9 тыс. рублей |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Осуществлялась своевременная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Белокалитвинского района. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам полугодия 2016 года внесены изменения и дополнения в бюджетный процесс (решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 26.04.2016 г №66 и от 15.09.2016 №93 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района от 30 августа 2007 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском районе») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Решением Собрания депутатов Белокалитвинского от 24.12.2015 № 42 «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Белокалитвинского района в объеме 6 000,0 тыс. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов государственной власти (местных администраций), не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета района, утвержденного решением Собрания депутатов Белокалитвинского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Белокалитвинского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 433,5 | 6 100,0 | За 9 месяцев заключено 18 контрактов на сумму 189,9 тыс. рублей |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.02.2016 № 165 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2015 № 42 «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год», приказами финансового управления Администрации Белокалитвинского района от 18.07.2013 года № 36 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Белокалитвинского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района) и от 17.07.2013 № 34 «О порядке исполнения бюджета Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Белокалитвинского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Белокалитвинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Белокалитвинского района проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил. | - | 15.11.2016 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | По состоянию на 01.10.2016 объем муниципального долга Белокалитвинского района составил 6 870,5 тыс. рублей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В решении Собрания депутатов Белокалитвинского от 24.12.2015 № 42 «О бюджете Белокалитвинского района на 2016 год» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района предусмотрены в сумме 10,6 тыс. рублей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Белокалитвинского района о привлечении заемных средств | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 15.11.2016 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Передача в бюджеты поселений единых нормативов отчислений от налогов, которые ранее являлись доходами бюджета муниципального района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина | рост собственных доходов бюджетов поселений; повышение бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Передача в бюджеты поселений дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина | рост собственных доходов бюджетов поселений; повышение бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов предоставлены из бюджета Белокалитвинского района в I полугодии 2016 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района в сумме 67 477,2 тыс. рублей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | В целях повышения эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов разрабатывается проект постановления Администрации Белокалитвинского района «О Порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского района «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района» | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления - начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина Начальник отдела Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 31.12.2016 | - |  | - |
| 5 | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | - |  |  | 81 143,5 | 67 477,2 | - |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений дотации из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанной дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». В I полугодии 2016 года из бюджета Белокалитвинского района выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района в объеме 67 477,2 тыс.рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 81 143,5 | 67 477,2 | - |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В 1 полугодии обращений по предоставлению дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам поселений не поступало | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 5.1 | Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Предоставлена в полном объеме дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма 6 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | - | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова | Проведена экспертиза 12 первоначальных решений о бюджетах поселений на 2016 год. В целях устранения выявленных замечаний по итогам экспертизы решений главам поселений и главам администраций поселений направлены заключения. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений проведена. Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, объемов расходов на обслуживание муниципального долга, а также предельного объема муниципального долга поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. Направлено 6 методологических писем поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | В июле 2016 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за I полугодие 2016 года . Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние бюджетов поселений, всего по 44 индикаторам. По результатам оценки каждому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 2 территориями, II степень качества - 8 муниципальными образованиями, III степень качества – 2 муниципалитетами. | 01.01.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |
| 6.1 | Контрольное событие подпрограммы Проведение мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко | Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского района за I полугодие 2016 года размещены на официальном сайте финансового управления Администрации Белокалитвинского района. | - | 01.03.2016 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансового управления Администрации Белокалитвинского района В.И. Демиденко Заместитель начальника управления- начальник отдела прогнозирования доходов, налоговой политики Е.Е. Петина Начальник бюджетного отдела О.В. Самойлова Начальник отдела учета исполнения бюджета С.И. Сусел |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 90 577,0 | 73 577,2 | За 9 месяцев заключено 18 контрактов на сумму 189,9 тыс. рублей |