[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2011



                № 1566                                 г.  Белая Калитва

О внесении изменений  в постановление Администрации Белокалитвинского района от  23.03.2011  № 373

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 14.06.2011 № 811 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2012 год, на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях продления срока реализации и корректировки объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2011 № 373,  

                                              
    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.03.2011 № 373 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам О.Э. Каюдина.  

И.о. Главы  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






А.С. Салюк
                                                                                                               Приложение 

                                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                     Белокалитвинского района

                                                                                          от 24.10.2011  № 1566
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Белокалитвинского района

от 23.03.2011 № 373 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»

1. В наименовании слова «2011-2013» заменить словами «2011-2014 годы».

2. В пункте 1 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

3. Пункт 2 изложить в редакции:

«Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района (Демиденко В.И.) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы».

4. В пункте 3 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

5. В приложении № 1 к постановлению:

5.1. В наименовании слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

5.2. В разделе 1 «Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»:

5.2.1. В наименовании слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014

годы».

5.2.2. В подразделе «Наименование Программы» слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

5.2.3. В подразделе «Основные цели Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2014».

5.2.4. Подраздел «Сроки реализации Программы» изложить в редакции:

«Сроки реализации Программы    - 2011-2014 годы».

5.2.5. В абзаце седьмом подраздела «Перечень подразделов Программы» слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

5.2.6. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты Программы» дополнить словами: «обучение компьютерной грамотности инвалидов».

6. В абзаце восьмом раздела 2 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

7. Пункт шестой раздела 3 «Цели, задачи и сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции: 

 «Реализацию Программы предполагается осуществить в течение четырех лет: с 2011 по 2014 год». 

8. В разделе 7 «Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы»: 

8.1. В первом и втором абзацах цифры «2013» заменить цифрами «2014».

8.2. Абзац второй дополнить словами: «96 инвалидов, проживающих на территории Белокалитвинского района, будут обучены компьютерной грамотности». 

9. Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции:

                                                                                              Приложение № 1

                                                                                  к муниципальной долгосрочной 

                                                                                  целевой программе «Доступная

                                                                                       среда на 2011-2014 годы»

                                ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ  И  ПОКАЗАТЕЛИ

                           муниципальной долгосрочной целевой программы

                                  «Доступная среда на 2011 — 2014 годы»   

	№

п/п
	Наименование целевых индикаторов и показателей Программы
	Едини-ца измере-ния 
	Базо-вый показа-тель 

2009 года
	 2011

 год
	 2012

 год
	 2013

 год
	2014

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1.
	Удельный вес учреждений культуры, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений культуры Белокалитвинского района 
	процен-тов
	9,5%
	-
	14,3%
	19%
	-

	2.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных пандусами, в общем количестве учреждений здравоохранения Белокалитвинского района 
	процен-тов
	11,6%
	-
	16,2%
	21%
	-

	3.
	Удельный вес учреждений здравоохранения, оборудованных входными дверями, соответствующи-ми нормам СНиП 35-01-2001, в общем количестве учреждений здравоохра-нения Белокалитвинского района 
	процен-тов
	80,5%
	-
	85,4%
	92,7%
	-

	4.
	Удельный вес аптек, оборудованных кнопками вызова, в общем количестве аптек Белокалитвинского района
	процен-тов
	14,8%
	100%
	-
	-
	-

	5.
	Количество зданий Администраций Белокалитвинского района, оборудованных пандусами
	единиц
	0
	0
	1
	-
	-

	6.
	Количество инвалидов Белокалитвинского района, обученных компьютерной грамотности
	человек
	0
	-
	24
	36
	36

	
	
	
	
	
	
	
	


10. Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                        Приложение № 2

                                                                                                                                                   к муниципальной долгосрочной 

                                                                                                                                                   целевой программе «Доступная

                                                                                                                                                        среда на 2011-2014 годы»

                                                                                           ПЕРЕЧЕНЬ

                                    мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

                                                                    «Доступная среда на 2011 — 2014 годы»

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Источ-

ники 

финанси-

рования, направ-ления расходов
	Финансовые затраты 

на реализацию

(тыс. рублей)
	Срок

выпол-нения по годам
	 Муници-пальный заказчик Программы
	 Исполнители мероприятий программы
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	
	

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11

	1. Организационные мероприятия

	1.1
	Проведение совещаний, семинаров, конференций,  мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2011-2014
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Админист-рация 

Белокалитвин-ского района,

УСЗН Белокалитвин-ского района, Белокалитвин-ское общество инвалидов, Белокалитвинская организация Всероссийско-го общества слепых
	Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение

	1.2
	Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2011-2014
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Админист-рация 

Белокалитвин-ского района,

УСЗН Белокалитвин-ского района
	Привлечение внимания обществен-ности к проблемам инвалидов

	2. Формирование доступной среды для инвалидов

	2.1 
	Организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями Управления социальной защиты населения  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2011-2014
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция Белокалитвин-ского района, УСЗН Белокалитвин-ского района, 

Отдел архитектуры и градостроите-льства Администра-ции Белокалитвин-ского района
	Контроль за соблюдением требований по обеспече-нию доступности объектов социальной сферы

	2.2
	Подготовка и проведение совместно с Белокалитвинским обществом  инвалидов, Белокалитвинской организацией всероссийского общества слепых  социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной   инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2011
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Админист-рация Белокалит-винского района, Белокалитвин-ское общество инвалидов, 

Белокалитвин-ская организация Всероссийско-го общества слепых
	Составление

перечня объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.

	2.3
	Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной  инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2011
	Админист-рация Белокалит-винского района
	УСЗН Белокалитвин-ского района, Отдел архитектуры и градостроите-льства Администра-ции Белокалитвин-ского района, Отдел культуры Белокалитвин-ского района, МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района
	Утверждение перечня объектов, подлежащих переобору-дованию, реконструк-ции, капиталь-ному ремонту

	2.4
	Обучение инвалидов компьютерной грамотности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2012-2014
	Админист-рация Белокалит-винского района
	УСЗН Белокалитвин-ского района,

ЦСО Белокалитвин-ского района
	Познание инвалидами навыков пользования ПК, умение работать в сети Интернет, освоение информаци-онно-коммуника-ционных технологий, преодоление одиночества и социально-информаци-онной изоляции 

	3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

	3.1 
	Выдача разрешений на реконструкцию либо строительство социально значимых объектов с учетом требований законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов
	
	
	
	
	
	
	2011-2014
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция 

Белокалитвин-

ского района
	Создание условий для доступности социально значимых объектов

	3.2
	Разработка проектно-сметной документации пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района 
	Бюджет Белокалит-винского района
	2,0
	-
	2,0
	-
	
	2012
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция 

Белокалитвин-

ского района
	Создание условий для доступности социально значимых объектов

	3.3
	Устройство пандуса в здании Администрации Белокалитвинского района
	Бюджет Белокалит-винского района
	100,0
	-
	100,0
	-
	
	2012
	Админист-рация Белокалит-винского района
	Администра-ция 

Белокалитвин-

ского района
	Создание условий для доступности социально значимых объектов

	3.4
	Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	6,2
	-
	6,2
	-
	
	2012
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	Отдел культуры 

Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений культуры

	3.5
	Устройство пандусов  в муниципальных учреждениях культуры Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	310
	-
	155
	155
	
	2012-2013
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	Отдел культуры 

Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений культуры

	3.6
	Разработка проектно-сметной документации пандусов в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	6,2
	-
	6,2
	-
	
	2012
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.7
	Устройство пандусов  в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	310
	-
	155
	155
	
	2012-2013
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ ЦРБ Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.8
	Разработка проектно-сметной документации

расширения дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	2,7
	-
	2,7
	-
	
	2012
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ «ЦРБ» Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.9
	Расширение дверей в муниципальных учреждениях здравоохранения Белокалитвинского района
	Бюджет Белока-литвин-ского района
	134,5
	-
	53,8
	80,7
	
	2012-2013
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	МУЗ «ЦРБ» Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности учреждений

здравоохра-

нения

	3.10
	Установка и перенос кнопок вызовов в аптеках, расположенных на территории Белокалитвинского района
	Денежные средства владель-цев аптек Белокалит-винского района
	23,0
	23,0
	-
	-
	
	2011
	Админист-рация

Белокалит-

винского района
	Индивидуаль-ные предпринима-тели — владельцы аптек  Белокалитвин-ского района
	Создание условий для доступности аптек 

	Итого денежных средств на реализацию программы
	894,6
	23,0
	480,9
	390.7
	
	2011-2014
	
	
	


11.  Приложение № 3 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции:
















       Приложение № 3

                                                                                                                                                   к муниципальной долгосрочной 

                                                                                                                                                   целевой программе «Доступная

                                                                                                                                                        среда на 2011-2014 годы»

                                                                                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

                                  объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы

                                                                 «Доступная среда на 2011-2014 годы»

                                                                                                                                                                                       (тыс.рублей)

	№

 п/п
	Наименование источников финансирования,

направление расходов
	Объем финансирования

	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Бюджет Белокалитвинского района, всего
	871,6
	-
	480,9
	390,7
	-

	2.
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей- владельцев аптек Белокалитвинского района
	23,0
	23,0
	-
	-
	-

	Всего денежных средств на реализацию программы
	894,6
	23,0
	480,9
	390,7
	-


Начальник общего отдела






С.Ю. Турин
ЛА   D:\Мои документы\Постановления\изм_373-дост-среда.doc   10/31/2011 5:44:00 PM


стр. 2 из 11   


