Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения»  на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотренно муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Федорченко Г.А., Джелаухян Ю.А. Якунь Ю.А., Фокин Е.В. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 5417 детей (67,7%), при плане на год 8000; Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составил 169 детей (82,8%) при плане на год; охват диспансеризацией подростков составил 36,7%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 29282,6 | 16999,0 | 19764,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Федорченко Г.А | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составил 169 детей (82,8%) при плане на год; охват диспансеризацией подростков составил 36,7%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Федорченко Г.А. Фокин Е.В. | В целях профилактики туберкулеза за 1 полугодие выполнено 4224 пробы манту. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1372,2 | 1372,0 | 1372,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие # Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Федорченко Г.А | Размещен баннер в г. Белая Калитва по пропаганде предупреждения распространения в Белокалитвинском районе ВИЧ-инфекции | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Федорченко Г.А Джелаухян Ю.А., Якунь Ю.А., Фокин Е.В. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составил 5417 детей (67,7%), при плане на год 8000; Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составил 169 детей (82,8%) при плане на год; охват диспансеризацией подростков составил 36,7%. Проведен капитальный ремонт МБУЗ г. Белая Калитва «СП» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 27814,0 | 15545,6 | 18310,7 |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие #### Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Федорченко Г.А. | Для диагностики сахарного диабета были закуплены тест-полоски. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Федорченко Г.А. | увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 96,24 процента, при плане на год – 97,0%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6351,4 | 1859,5 | 4410,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие # Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Федорченко Г.А. | увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 96,24 процента, при плане на год – 97,0%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие # Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Федорченко Г.А. | Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений: текущий ремонт акушерского отделения, капитальный ремонт по замене окон педиатрического отделения, проведены антитеррористические и противопожарные мероприятия, выполнен ремонт холодильной установки патологоанатомического отделения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6207,7 | 1716,6 | 4267,9 |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Федорченко Г.А. | Закуплены дезинфекционные средства для стационарных отделений МБУЗ БР «ЦРБ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 71,9 | 71,3 | 71,3 |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Федорченко Г.А. | Приобретены контейнеры для утилизации медицинских опасных отходов и закуплены дезинфекционные средства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 71,8 | 71,6 | 71,6 |
| 2.4. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка | Федорченко Г.А. | Материнская смертность в Белокалитвинском районе равняется нулю. Младенческая смертность за I полугодие 2017 года составляет 4,57 случаев на 1000 родившихся живыми при прогнозе на год 6,5. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 3.1. | Основное мероприятие Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Федорченко Г.А. | Материнская смертность в Белокалитвинском районе равняется нулю. Младенческая смертность за I полугодие 2017 года составляет 4,57 случаев на 1000 родившихся живыми при прогнозе на год 6,5. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Федорченко Г.А. |  |  | X |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации | Федорченко Г.А. | Подготавливается пакет документов для оформления лицензии на оказание медицинской деятельности по профилю «медицинская реабилитация» в педиатрическом отделении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 127,0 | 94,8 | 41,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Федорченко Г.А. | Подготавливается пакет документов для оформления лицензии на оказание медицинской деятельности по профилю «медицинская реабилитация» в педиатрическом отделении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 127,0 | 94,8 | 41,7 |
| 4.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи | Федорченко Г.А. | За I полугодие 2017 года в отделении сестринского ухода участковой больницы р.п. Шолоховский было пролечено 413 человек, в том числе по поводу болезни системы кровообращения – 300 человек, болезни эндокринной системы – 27 человек, болезни органов дыхания – 37 человек, болезни органов пищеварения – 25 человек, болезни костно-мышечной системы – 8 человек, болезни мочеполовой системы - 6 человек, болезни нервной системы5 человек, болезни кожи -3 человека и с новообразованиями 2 человека. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20274,7 | 8631,5 | 8645,2 |
| 5.1. | Основное мероприятие Оказание паллиативной помощи взрослым |  | За I полугодие 2017 года в отделении сестринского амбулатории с. Литвиновка было пролечено 196 человек, в том числе по поводу болезни системы кровообращения – 86 человек, болезни эндокринной системы –7 человек, болезни органов дыхания – 4 человека, болезни органов пищеварения – 16 человек, болезни костно-мышечной системы – 44 человек, болезни мочеполовой системы - 3 человек, болезни нервной системы 19 человек, болезни кожи 6 пациентов и с травмами 11 человек. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20274,7 | 8631,5 | 8645,2 |
| 5.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Федорченко Г.А. | обеспеченность (на 10 тысяч) населения врачами в I полугодии 2017 года составила 21,52; соотношение врачи/средние медицинские работники на уровне 1/3,39, что соответствует плановым значениям. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1854,5 | 1098,8 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Федорченко Г.А. | обеспеченность (на 10 тысяч) населения врачами в I полугодии 2017 года составила 21,52; соотношение врачи/средние медицинские работники на уровне 1/3,39, что соответствует плановым значениям. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1086,5 | 788,3 |  |
| 6.1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие #### Социальная поддержка медицинских работников | Федорченко Г.А. | обеспеченность (на 10 тысяч) населения врачами в I полугодии 2017 года составила 21,52; соотношение врачи/средние медицинские работники на уровне 1/3,39, что соответствует плановым значениям. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 768,0 | 310,5 |  |
| 6.2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Федорченко Г.А., Джелаухян Ю.А., Якунь Ю.А., Фокин Е.В. |  |  |  | 57962,8 | 28756,2 | 32934,4 |

Отчет подготовил:

И.о. главного врача МБУЗ БР «ЦРБ»                                                                                                                               А.И. Ткачев