ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика за отчетный период 06 месяцев 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
<4>

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	Подпрограмма 1

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Белокалитвинском районе»       
	Начальник общего отдела Леонова Л.А.,

начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова О.В.
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

совершенствование муниципальной службы; совершенствование профессионального уровня муниципальных служащих Белокалитвинского района 
	01.01.2020
	31.12.2020
	2244,4
	2244,4
	47,7
	2196,7

в процессе реализации  программных мероприятий

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.:

 Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы
	Начальник общего отдела Леонова Л.А.
	совершенствование муниципальной службы
	01.01.2019 -
	31.12.2019
	_
	_
	_
	_

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2
Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Белокалитвинский район»
	Начальник общего отдела Леонова Л.А.
	Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы
	ежеквар

тально
	
	_
	_
	_
	_

	1.3
	Основное мероприятие 1.3:

Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих
	Начальник общего отдела Леонова Л.А.
	Повышение качественного кадрового обеспечения
	01.01.2020 
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4: Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих
	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Повышение профессионального развития муниципальных служащих
	01.01.2020 
	31.12.2020
	100,0
	100,0
	47,7
	52,3
в процессе реализации 



	1.5
	Основное мероприятие 1.5: Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировок лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Белокалитвинского района
	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Повышение профессионального развития лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы
	01.01.2020

	01.12.2020
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Основное мероприятие 1.6.:
Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров
	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей
	01.01.2020

	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Основное мероприятие 1.7: 
Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении
	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Формирование качественного профессионального состава администраций,

сокращение расходов местного бюджета на содержание местной администрации, эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих.


	01.01.2020

	31.12.2020
	_
	_
	_
	_

	1.8
	Основное мероприятие 1.8.:
Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу
	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу, форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей
	01.01.2020

	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Мероприятие 1.9: Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администрации
	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Формирование качественного профессионального управленческого состава Администрации Белокалитвинского района.


	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	1.10
	Мероприятие 1.10:

Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы
	Начальник общего отдела Леонова Л.А 
	Обеспечение условий для результативной деятельности муниципальных служащих
	01.08.2020
	31.12.2020
	124,8
	124,8
	0
	124,0

не наступил срок реализации основного мероприятия



	1.11
	Мероприятие 1.11: 

Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района», направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»
	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы
	01.04.2020
	01.12.2020
	60,0
	0
	0   
	Конкурс не проводился  по причине введения режима повышенной готовности на территории Ростовской области Постановление правительства 272 от 05.04.2020-

	1.12
	Мероприятие 1.12: 

Организация и проведение конкурса «Лучшее поселение Белокалитвинского района»
	начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова О.В. 
	Выявление и поощрение лучших муниципальных поселений входящих в состав Белокалитвинского района, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы
	01.06.2020

	01.12.2020
	1000,0
	1000,0
	0
	1000,0

в процессе реализации основного мероприятия

	1.13
	Мероприятие 1.13:

Правовая методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы


	Начальник общего отдела Леонова Л.А
	Применение современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении.


	01.01.2020

	31.12.2020
	-
	-
	-
	-

	1.14
	Основное 1.14 мероприятие Организация специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	Администрация Белокалитвинского района
	Соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения
	01.04.2020


	31.12.2020
	959,60
	0
	
	Изменены лимиты за счет областных средств (денежные средства сняты)

	2
	Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Муниципальная политика»
	Начальник отдела главный бухгалтер –Левченко С.М.,

начальник общего отдела Леонова Л.А, начальник контрольно-организационной службы Евлахова С.В.
	эффективное выполнение полномочий Администрации Белокалитвинского района определенных законодательством и Уставом Белокалитвинского района в полном объеме
	01.01.2020

	31.12.2020
	63589,0
	63589,0
	25975,4
	37613,6
в процессе реализации основных мероприятий

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.: Организация районных праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие района 
	Начальник контрольно-организационной службы Евлахова С.В.
	Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района
	01.01.2020

	31.12.2020
	725,0
	725,0
	272,8
	452,2
в процессе реализации основного мероприятия

	2.2
	Приоритетное основное мероприятие 2.3:             Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского  района в печатном органе
	Начальник общего отдела Леонова Л.А. 
	Соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения 
	01.01.2020 
	31.12.2020
	1300,0
	1300,0
	630,6
	669,4
в процессе реализации основного мероприятия

	2.3
	Приоритетное основное мероприятие 2.4:             Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности Собрания депутатов Белокалитвинского  района в печатном органе
	Главный специалист Собрания депутатов Белокалитвинского района Жердева Я.Г.
	Соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения 
	01.01.2020-
	31.12.2020
	250,0
	250,0
	47,4
	202,6
в процессе реализации основного мероприятия

	2.4
	Основное мероприятие 2.5. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе
	Начальник общего отдела Леонова Л.А.
	Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, в том числе и об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы
	01.01.2020
	31.12.2020
	_
	_
	_
	_

	2.5
	Основное мероприятие 2.6.:

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Белокалитвинского района
	Начальник отдела-главный бухгалтер Левченко С.М. Начальник общего отдела Леонова Л.А.
	Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы
	01.01.2020 
	31.12.2020
	61314,0
	61314,0
	25024,6
	36289,4
в процессе реализации

	
	Итого по муниципальной  
программе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ответственные исполнители муниципальной программы
Администрация Белокалитвинского района


	Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы
	01.01.2020
	31.12.2020
	65833,4
	65833,4
	26023,1
	39810,3
в процессе реализации

	
	
	соисполнитель 1
начальник общего отдела  Леонова Л.А.
	Повышение профессионального развития муниципальных служащих, обеспечение условий для результативной деятельности муниципальных служащих, Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы, соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения
	01.01.2019 
	31.12.2019
	10002,7
	10002,7
	4514,4
	5488,4
в процессе реализации



	
	
	соисполнитель 2
начальник отдела, главный бухгалтер Левченко С.М.
	Создание условий для повышения эффективности муниципальной службы
	01.01.2020

	31.12.2020
	53855,7
	53855,7
	21188,5
	32667,2
в процессе реализации основного мероприятия

	
	
	соисполнитель 3
начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Волкова О.В.
	Выявление и поощрение лучших муниципальных поселений входящих в состав Белокалитвинского района, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы 
	01.06.2020

	01.12.2020
	1000,0
	1000,0
	0
	1000,0
в процессе реализации основного мероприятия

	
	
	соисполнитель 4 начальник контрольно-организационной службы Евлахова С.В.
	Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского района 
	01.01.2020

	31.12.2020
	725,0
	725,0
	272,8
	452,2
в процессе реализации основного мероприятия

	
	
	Соисполнитель 5 
главный специалист Собрания депутатов Белокалитвинского района 
Жердева Я.Г.
	соблюдение норм федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих информирование населения
	01.01.2020

	31.12.2020
	250,0
	250,0
	47,4
	47,4
в процессе реализации основного мероприятия



